## test formula
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2016
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Fortalecimiento y Modernización Institucional
5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 33000 | 5 | 1.75 | 35 | 5 | 2 | 88.8889 | 5 | 3.25 | 108.3333 | 5 | 13 | 100 | 20 | 20 | 100
| Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 33000 | 3.5 | 3.5 | 100 | 4.5 | 4 | #DIV/0! | 6 | 6.5 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100 | 20 | 20 | 100
| Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 33000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 20 | 20 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0
5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | DYB |  | % de implementación | % | 20 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 | 0 | 0
5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 2%
5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0
5.3.A.1 | Creación de la unidad de Planificación, monitoreo, evaluación y reportes institucional | DOP |  | Unidad creada | Cantidad | 1 | 23400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | DOP |  | % de la sistematización | % | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0
5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | DJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 |  | 0 | 12.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) | DA |  | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 200 | 50 | 60 | 120 | 50 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 60 | 60
4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | DA, DGVYS | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 20 | 25000 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 | 0 | 0
5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA,DF,DRRHH,DMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 | 200 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 13.33 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 33.33 | 0 | 0
5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | DOP | AE | % actualización de los procesos | % | 50 | 8000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0
5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | SGS, SGP y DF |  | sistema creado | Cantidad | 1 | 200 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | RRHH |  | % de implementación | % | 100 | 3000 | 10 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 100 | 0 | 0
5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DF, SGS, SGP |  | % de implementación | % | 100 | 5000 | 0 |  | #DIV/0! | 34 |  | 0 | 33 |  | 0 | 33 |  | 0 | 100 | 0 | 0
5.4.E | Descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | DF |  | % de implementación | % | 33.33 | 10000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 33.33 |  | 0 | 33.33 | 0 | 0
5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | AI |  | % de implementación | % | 100 | 500 | 25 | 25 | 100 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 100 | 25 | 25
5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 2000 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 100 | 0 | 0
5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | DJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 500 | 0 |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | DYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0
5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | DRRHH |  | % de implementación | % | 20 | 3000 | 5 | 5 | 100 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 | 5 | 25
5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | DRRHH |  | % de implementación | % | 100 | 17000 | 50 | 15 | 30 | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 | 15 | 15
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 45
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
[10 empty] | 35 |  |  | 88.8889 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 30 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 15
Note on H7: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on H8: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on H9: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on G12: Equivalente a US $50,000
Note on G13: Equivalente a US $135,027.61
Note on B28: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .

## Formato
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
AREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC XXXXX | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
#DIV/0!
Note on A60: Unidad Planificacion: Acumulativo

## PED_COMPLETO
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2016-2020
RESULTADO ESPERADO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META GLOBAL | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020 |  |  | TOTAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
1.La Sociedad Nacional aumenta su capacidad de respuesta a emergencias y desastres | 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 24 | 6 | 4 | 66.6667 | 7 | 5 | 71.4286 | 12 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 31 | 9 | 29.0323
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 6 | 1 | 16.6667
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 15 | 1 | 6.6667
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 60 | 12 | 3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 60 | 3 | 5
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | 100% Si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 60 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 60 | 24 | 40
| 1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | DOE | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 1500 | 600 | 600 | 100 | 400 | 200 | 50 | 400 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1400 | 800 | 57.1429
2.Capacidades de las comunidades para prevenir y responder a las emergencias y desastres se ven fortalecidas a través de nuestra red de Seccionales de la Sociedad Nacional | 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 1 | 2.5
3.Escuelas en zonas vulnerables fortalecen sus capacidades para prepararse y responder a emergencias y desastres a través de nuestra red de Seccionales de la Sociedad Nacional | 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 214 | 22 | 0 | 0 | 48 | 26 | 54.1667 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 214 | 26 | 12.1495
1.Se cuenta con voluntarios y empleados capacitados en agua, saneamiento y promoción de la higiene y los recursos mínimos para dar respuesta. | 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 100 voluntarios/personal capacitados | 20 | 20 | 100 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 125 | 20 | 16
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 100 voluntarios/personal capacitado | 20 | 20 | 100 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 105 | 20 | 19.0476
2.Fortalecidos los conocimientos, aptitudes y practicas de las familias para mejorar su salud y su entorno. | 2.2.A | Programa Hogar saludable | DSS |  | # de familias intervenidas | Familias | 3300 familias | 200 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 200 | 2500 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 200 |  | 0 | 5600 | 5000 | 89.2857
3.Seccionales desarrollan actividades de promoción y protección del medio ambiente con enfoque en la salud, agua y saneamiento. | 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | DSS | Sub Dirección de Programas | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 12 seccionales | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 10 | 0 | 0
4.Mejorada la calidad de los servicios de salud en las clínicas asistenciales de CRS y atención prehospitalaria. | 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | DSS |  | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 150,000 servicios | 30000 | 27288 | 90.96 | 30000 | 36084 | 120.28 | 21720 | 0 | 0 | 30000 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 141720 | 63372 | 44.7163
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 31% | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 31 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | DSS | DOE | # personal capacitado | Personas capacitadas | 100 personas | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 2 | 2
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | DSS | DOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0
| 2.4.D | Educación, capacitación y fortalecimiento a las VICITS. | JSS | DP | # de VICITIS cuentan con personal capacitado, con recursos de información y educación para la salud y con dotación de condones en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de sus actividades. | VICITS | 3 |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 8 | 0 | 0
5.Mejorada la gestión de los servicios del centro de sangre al donante altruista y en la colocación de los componentes. | 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 30 | 10 | 10 | 100 | 10 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 30 | 12 | 40
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 3500 | 500 | 1584 | 316.8 | 750 | 2655 | 354 | 750 | 0 | 0 | 750 |  | 0 | 750 |  | 0 | 3500 | 4239 | 121.1143
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 100 | 25 | 20 | 80 | 75 | 30 | 40 | 75 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 175 | 50 | 28.5714
6.Posicionamiento del centro de sangre para incrementar la captación de sangre vía donante altruista y la colocación de los componentes en la red publica. | 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | Director del CS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 4700 | 500 | 201 | 40.2 | 1200 | 479 | 39.9167 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 4700 | 680 | 14.4681
| 2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | Director del C de S | Jefe de laboratorio del C de S | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 9950 | 1500 | 0 | 0 | 950 | 147 | 15.4737 | 1 | 0 | 0 | 2500 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 7951 | 147 | 1.8488
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | Presidente/Director General | Director del Centro de Sangre | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 100 | 25 | 40 | 160 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 175 | 90 | 51.4286
1.Incrementadas las capacidades de inclusión social de las seccionales | 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 500 | 100 | 0 | 0 | 125 | 123 | 98.4 |  |  | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 425 | 123 | 28.9412
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 500 | 100 | 115 | 115 | 125 | 73 | 58.4 |  |  | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 425 | 188 | 44.2353
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | NNAJ | 230 | 10 |  | 0 | 200 | 11 | 5.5 |  |  | #DIV/0! | 10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 220 | 11 | 5
2.Fortalecidas las oportunidades de inclusión social priorizando grupos vulnerables en las comunidades de intervención. |  |  |  |  | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 28 |  |  | #DIV/0! | 4 | 1 | 25 |  |  | #DIV/0! | 8 |  | 0 | 10 |  | 0 | 22 | 1 | 4.5455
1.Programas definidos de los cuerpos filiales | 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 7 | 2 | 3 | 150 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
2.Unidad de capacitación funcionando | 4.2.A | Actualización, aprobación y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % de voluntarios | 50% del voluntariado activo | 15 | 86 | 573.3333 | 15 | 79.54 | 530.2667 | 1000 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 1040 | 165.54 | 15.9173
3.Mejoradas las seccionales según su clasificación | 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA, DOE | DSS, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 27 | 1 | 3.7037
4. Incrementas las capacidades del voluntariado (Conocimientos, motivado, empoderado) | 4.4.A | Aprobación e implementación del Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | % | 25% |  |  | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 20% |  |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | DOE, DSS, DIS | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 17 |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 70% |  |  | #DIV/0! | 20 | 5.6 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 |  | 0 | 10 |  | 0 | 50 | 5.6 | 11.2
1.Incrementado el posicionamiento institucional en salud, gestión de riesgos y desastres e inclusión social | 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 100 | 20 | 1.25 | 6.25 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 90 | 1.25 | 1.3889
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | JC |  | % de implementación | % | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 28.1629 | 140.8144 | 20 | 5 | 25 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 33.1629 | 33.1629
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | DYB |  | % de implementación | % | 100 | 20 | 5 | 25 | 20 | 29 | 145 | 20 | 9.5 | 47.5 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 43.5 | 43.5
| 5.1.D | Plan de Seguridad Institucional | JSE |  | % de implementación | % | 300 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 7.8333 | 7.8333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.Recursos incrementados por medio de un plan de mercadeo institucional | 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | JA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 25 | 5% | 4.93% | 98.604 | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 15.05 | 0.049302 | 0.32759
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR, JC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 | 0 | 0
3.Establecimiento de las bases para la implementación de un sistema de gestión de la calidad | 5.3.A.1 | Creación de la unidad de Planificación, monitoreo, evaluación y reportes institucional | JPDI |  | Unidad creada | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI | DPYR | % de la sistematización | % | 100 | 49.9994 | 46.5469 | 93.0948 | 50.05 | 32.0416 | 64.0191 | 29.8125 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 129.8619 | 78.5884 | 60.5169
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | JDJ |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) | JA |  | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 100 | 60 | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 60 | 60
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | JA, DGVYS | JSS/ JOE/ JIS/ JF/ JGTH/ JMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 40 | 20 | 4 | 20 | 5 | 2 | 40 |  |  | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 35 | 6 | 17.1429
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR |  | % de implementación del plan | % | 100 | 33.33 | 35.4966 | 106.5005 | 33.33 | 25.553 | 76.6667 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 66.66 | 61.0496 | 91.5836
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI | AE | % actualización de los procesos | % | 100 | 50 | 7.5 | 15 | 30 | 14.75 | 49.1667 | 30 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 110 | 22.25 | 20.2273
| 5.3.G | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100.002 | 74.1682 | 74.1667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100.002 | 74.1682 | 74.1667
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 19 | 19 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 19 | 19
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Bodega General | Bodega | JA | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 9.999 | 9.999 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 9.999 | 9.999
4.Integridad y rendición de cuentas del quehacer institucional mejorado | 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación del plan | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 150 | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 150 | 150
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | JGTH |  | % de implementación | % | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 12.5 | 12.5 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 500 | 162.5 | 32.5
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación | % | 200 | 100 | 80 | 80 | 100 | 85 | 85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 200 | 165 | 82.5
| 5.4.E | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JF |  | % de implementación | % | 100 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 16.665 | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 66.66 | 16.665 | 25
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % de implementación | % | 100 ANUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 300 | 175 | 58.3333
5.Fortalecida la Diplomacia Humanitaria y relaciones estratégicas | 5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 ANUAL | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 300 | 250 | 83.3333
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | JDJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 25 | 5 | 3 | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 25 | 3 | 12
6. Sistema de gestión del capital humano implementado (compensaciones y beneficios) | 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | JGTH |  | % de implementación | % | 500 | 100 | 65 | 65 | 99.99 | 74.4703 | 74.4778 | 100 | 10.0182 | 10.0182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 499.99 | 149.4885 | 29.8983
| 5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
1.Fuentes de financiamiento diversificadas | 6.1.A.1 | Plan de negocio de los servicios comerciales | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 33.33 | 16.1095 | 48.3333 | 33.33 | 8.3325 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 100 | 48.3333 | 48.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 48.3333 | 48.3333
| 6.1.A.1 | Plan de sostenibilidad de los servicios de Centro de Sangre y Clinica | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 25 | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 25 | 25
| 6.1.A.1 | Plan de negocio de los servicios comerciales (Cafeteria 2018) | JMR | DAYF | Cantidad de propuestas comerciales | Propuesta | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.Politica de costos indirectos aprobada para la cooperación internacional | 6.2.A | Analisis de costos indirectos, creación de Politica e implementación | JFI | DAYF | Politica elaborada | Politica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0.6 | 30
[5 empty] | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 7.5 |  | 0 | 7.5 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3.Se cuenta con un modelo de sostenibilidad para seccionales | 6.2.B | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % de implementación | % | 100 | 20 | 22.5556 | 112.7778 | 20 | 7.75 | 38.75 | 19.9992 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 99.9992 | 30.3056 | 30.3058
4.Se cuenta con un modelo de sostenibilidad institucional | 6.2.C | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DAYF | JMR | % de implementación | % | 100 | 20 | 5.6667 | 28.3333 | 20 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 80 | 5.6667 | 7.0833
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 36.7661
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 31.11
[10 empty] | 66.6667 |  |  | 71.4286 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.0323
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667
[10 empty] | 0 |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6667
[10 empty] | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 57.1429
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5
[10 empty] | 0 |  |  | 54.1667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.1495
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 16
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 19.0476
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89.2857
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 90.96 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.7163
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 80 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 28.5714
[10 empty] | 40.2 |  |  | 39.9167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.4681
[10 empty] | 0 |  |  | 15.4737 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8488
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 51.4286
[10 empty] | 0 |  |  | 98.4 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28.9412
[10 empty] | 100 |  |  | 58.4 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.2353
[10 empty] | 0 |  |  | 5.5 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 5
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5455
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15.9173
[10 empty] | 0 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7037
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 28 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.2
[10 empty] | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3889
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1629
[10 empty] | 25 |  |  | 100 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.5
[10 empty] | 98.604 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.32759
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 93.0948 |  |  | 64.0191 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60.5169
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.1429
[10 empty] | 100 |  |  | 76.6667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 91.5836
[10 empty] | 15 |  |  | 49.1667 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20.2273
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 74.1667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 74.1667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 19 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 19
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 9.999 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 9.999
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.5
[10 empty] | 80 |  |  | 85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 82.5
[10 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 58.3333
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 83.3333
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
[10 empty] | 65 |  |  | 74.4778 |  |  | 10.0182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.8983
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 48.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 48.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | 0 |  |  | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 30
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 38.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.3058
[10 empty] | 28.3333 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.0833
Note on C6: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departamentales
Note on C7: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on F7: Anualmente, al menos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C8: Las seccionales cuentan con al menos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on H18: Unidad Planificacion: Preguntar cual sera la nueva meta porque en el año 2017 se ha definido 2,500, y la meta original es 1000 familias. Originalmente era 1000, se modifico a 3300
Note on I21: Unidad Planificacion: Consiste en contar con un estudio de satisfacción
Note on C22: Doctores, enfermeras, motoristas de ambulancias
Note on I23: Unidad Planificacion: Inicialmente se contemplo para el año 2016 pero no fue factible; se reprogramo para el año 2017
Note on O31: 1 proceso de formacion con al menos 100 voluntarios
Note on R31: 1 proceso de formacion con al menos 100 voluntarios
Note on U31: 1 proceso de formacion con al menos 100 voluntarios
Note on F33: Unidad Planificacion: No. Jóvenes de ambos sexos en jornadas lúdicas para el fomento de valores y normas de ciudadanía ??
Note on O33: Atención de 10 comunidades de la zona occidental
Note on R33: Atención de 10 comunidades de la zona oriental
Note on U33: Seguimiento y Dearrollo de acciones a nivel nacional de las 40 comunidades
Note on I34: Jenniffer Aguilar: Para el primer año solo se identificarian los grupos prioritaios
Note on O34: Implementación de al menos 6 Proyectos de los componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on R34: Implementación de 8 Proyectos de los componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on U34: Implementación de 10 Proyectos de los componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on O46: Equivalente a US $50,000
Note on R46: Equivalente a US $50,000
Note on U46: Equivalente a US $50,000
Note on O47: Equivalente a US $180,036.81
Note on R47: Equivalente a US $225,046.01
Note on U47: Equivalente a US $225,046.01
Note on I58: Jenniffer Aguilar: en el 2061 se creo el sistema pero aun no se implementó
Note on H59: Jenniffer Aguilar: Se define el 100% a que cada año debe de realizarse un analisis, elaborar el plan e implementarlos
Note on C65: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .
Note on A81: Unidad Planificacion: Acumulativo

## PED_AE
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2016-2020
RESULTADO ESPERADO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META GLOBAL | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020 |  |  | TOTAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
1.La Sociedad Nacional aumenta su capacidad de respuesta a emergencias y desastres | 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 24 | 6 | 4 | 66.6667 | 7 | 5 | 71.4286 | 12 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 31 | 9 | 29.0323
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 6 | 1 | 16.6667
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 15 | 1 | 6.6667
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 60 | 12 | 3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 60 | 3 | 5
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | 100% Si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 60 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 60 | 24 | 40
| 1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | DOE | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 1500 | 600 | 600 | 100 | 400 | 200 | 50 | 400 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1400 | 800 | 57.1429
2.Capacidades de las comunidades para prevenir y responder a las emergencias y desastres se ven fortalecidas a través de nuestra red de Seccionales de la Sociedad Nacional | 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 1 | 2.5
3.Escuelas en zonas vulnerables fortalecen sus capacidades para prepararse y responder a emergencias y desastres a través de nuestra red de Seccionales de la Sociedad Nacional | 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 214 | 22 | 0 | 0 | 48 | 26 | 54.1667 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 214 | 26 | 12.1495
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 22.4927
Porcentaje promedio de ejecución | [12 empty] | 40.65
Porcentaje promedio de cumplimiento | [12 empty] | 27
Cantidad de acciones reprogramadas | [12 empty] | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [12 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 18
[10 empty] | 66.6667 |  |  | 71.4286 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.0323
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667
[10 empty] | 0 |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6667
[10 empty] | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 57.1429
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5
[10 empty] | 0 |  |  | 54.1667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.1495
1.Se cuenta con voluntarios y empleados capacitados en agua, saneamiento y promoción de la higiene y los recursos mínimos para dar respuesta. | 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 100 voluntarios/personal capacitados | 20 | 20 | 100 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 125 | 20 | 16
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 100 voluntarios/personal capacitado | 20 | 20 | 100 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 105 | 20 | 19.0476
2.Fortalecidos los conocimientos, aptitudes y practicas de las familias para mejorar su salud y su entorno. | 2.2.A | Programa Hogar saludable | DSS |  | # de familias intervenidas | Familias | 3300 familias | 200 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 200 | 2500 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 200 |  | 0 | 5600 | 5000 | 89.2857
3.Seccionales desarrollan actividades de promoción y protección del medio ambiente con enfoque en la salud, agua y saneamiento. | 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | DSS | Sub Dirección de Programas | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 12 seccionales | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 10 | 0 | 0
4.Mejorada la calidad de los servicios de salud en las clínicas asistenciales de CRS y atención prehospitalaria. | 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | DSS |  | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 150,000 servicios | 30000 | 27288 | 90.96 | 30000 | 36084 | 120.28 | 21720 | 0 | 0 | 30000 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 141720 | 63372 | 44.7163
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 31% | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 31 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | DSS | DOE | # personal capacitado | Personas capacitadas | 100 personas | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 2 | 2
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | DSS | DOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0
| 2.4.D | Educación, capacitación y fortalecimiento a las VICITS. | JSS | DP | # de VICITIS cuentan con personal capacitado, con recursos de información y educación para la salud y con dotación de condones en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de sus actividades. | VICITS | 3 |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 8 | 0 | 0
5.Mejorada la gestión de los servicios del centro de sangre al donante altruista y en la colocación de los componentes. | 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 30 | 10 | 10 | 100 | 10 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 30 | 12 | 40
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 3500 | 500 | 1584 | 316.8 | 750 | 2655 | 354 | 750 | 0 | 0 | 750 |  | 0 | 750 |  | 0 | 3500 | 4239 | 121.1143
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 100 | 25 | 20 | 80 | 75 | 30 | 40 | 75 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 175 | 50 | 28.5714
6.Posicionamiento del centro de sangre para incrementar la captación de sangre vía donante altruista y la colocación de los componentes en la red publica. | 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | Director del CS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 4700 | 500 | 201 | 40.2 | 1200 | 479 | 39.9167 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 4700 | 680 | 14.4681
| 2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | Director del C de S | Jefe de laboratorio del C de S | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 9950 | 1500 | 0 | 0 | 950 | 147 | 15.4737 | 1 | 0 | 0 | 2500 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 7951 | 147 | 1.8488
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | Presidente/Director General | Director del Centro de Sangre | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 100 | 25 | 40 | 160 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 175 | 90 | 51.4286
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 58.3767 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 37.0333
Porcentaje promedio de ejecución | [12 empty] | 49.48
Porcentaje promedio de cumplimiento | [12 empty] | 29.69
Cantidad de acciones reprogramadas | [12 empty] | 6
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [12 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 29.34
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 16
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 19.0476
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89.2857
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 90.96 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.7163
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 80 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 28.5714
[10 empty] | 40.2 |  |  | 39.9167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.4681
[10 empty] | 0 |  |  | 15.4737 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8488
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 51.4286
1.Incrementadas las capacidades de inclusión social de las seccionales | 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 500 | 100 | 0 | 0 | 125 | 123 | 98.4 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 525 | 123 | 23.4286
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 500 | 100 | 115 | 115 | 125 | 73 | 58.4 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 525 | 188 | 35.8095
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | NNAJ | 230 | 10 |  | 0 | 200 | 11 | 5.5 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 230 | 11 | 4.7826
2.Fortalecidas las oportunidades de inclusión social priorizando grupos vulnerables en las comunidades de intervención. |  |  |  |  | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 28 |  |  | #DIV/0! | 4 | 1 | 25 | 6 |  | 0 | 8 |  | 0 | 10 |  | 0 | 28 | 1 | 3.5714
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 46.825 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 13.3724
Porcentaje promedio de ejecución | [12 empty] | 46.83
Porcentaje promedio de cumplimiento | [12 empty] | 46.83
Cantidad de acciones reprogramadas | [12 empty] | 0
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [12 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 16.89
[10 empty] | 0 |  |  | 98.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.4286
[10 empty] | 100 |  |  | 58.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.8095
[10 empty] | 0 |  |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 4.7826
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5714
1.Programas definidos de los cuerpos filiales | 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 7 | 2 | 3 | 150 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
2.Unidad de capacitación funcionando | 4.2.A | Actualización, aprobación y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % de voluntarios | 50% del voluntariado activo | 15 | 86 | 573.3333 | 15 | 79.54 | 530.2667 | 1000 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 1040 | 165.54 | 15.9173
3.Mejoradas las seccionales según su clasificación | 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA, DOE | DSS, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 27 | 1 | 3.7037
4. Incrementas las capacidades del voluntariado (Conocimientos, motivado, empoderado) | 4.4.A | Aprobación e implementación del Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | % | 25% |  |  | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 20% |  |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | DOE, DSS, DIS | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 17 |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 70% |  |  | #DIV/0! | 20 | 5.6 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 |  | 0 | 10 |  | 0 | 50 | 5.6 | 11.2
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 58.1857 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 30.5849
Porcentaje promedio de ejecución | [12 empty] | 58.18
Porcentaje promedio de cumplimiento | [12 empty] | 58.18
Cantidad de acciones reprogramadas | [12 empty] | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [12 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 34.8
[10 empty] | 100 |  |  | 98.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.4286
[10 empty] | 100 |  |  | 58.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.8095
[10 empty] | 0 |  |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 4.7826
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5714
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15.9173
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7037
1.Incrementado el posicionamiento institucional en salud, gestión de riesgos y desastres e inclusión social | 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 100 | 20 | 1.25 | 6.25 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 90 | 1.25 | 1.3889
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | JC |  | % de implementación | % | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 28.1629 | 140.8144 | 20 | 5 | 25 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 33.1629 | 33.1629
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | DYB |  | % de implementación | % | 100 | 20 | 5 | 25 | 20 | 29 | 145 | 20 | 9.5 | 47.5 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 43.5 | 43.5
| 5.1.D | Plan de Seguridad Institucional | JSE |  | % de implementación | % | 300 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 7.8333 | 7.8333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 7.8333 | 7.8333
2.Recursos incrementados por medio de un plan de mercadeo institucional | 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | JA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 25 | 5% | 4.93% | 98.604 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20.05 | 0.049302 | 0.2459
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR, JC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3.Establecimiento de las bases para la implementación de un sistema de gestión de la calidad | 5.3.A.1 | Creación de la unidad de Planificación, monitoreo, evaluación y reportes institucional | JPDI |  | Unidad creada | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI | DPYR | % de la sistematización | % | 100 | 49.9994 | 46.5469 | 93.0948 | 50.05 | 32.0416 | 64.0191 | 29.8125 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 129.8619 | 78.5884 | 60.5169
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | JDJ |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) | JA |  | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 100 | 60 | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 60 | 60
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | JA, DGVYS | JSS/ JOE/ JIS/ JF/ JGTH/ JMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 40 | 20 | 4 | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 40 | 6 | 15
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR |  | % de implementación del plan | % | 100 | 33.33 | 35.4966 | 106.5005 | 33.33 | 25.553 | 76.6667 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 66.66 | 61.0496 | 91.5836
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI | AE | % actualización de los procesos | % | 100 | 50 | 7.5 | 15 | 30 | 14.75 | 49.1667 | 30 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 110 | 22.25 | 20.2273
| 5.3.G | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100.002 | 74.1682 | 74.1667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100.002 | 74.1682 | 74.1667
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 19 | 19 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 19 | 19
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Bodega General | Bodega | JA | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 9.999 | 9.999 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 9.999 | 9.999
4.Integridad y rendición de cuentas del quehacer institucional mejorado | 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación del plan | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 150 | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 150 | 150
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | JGTH |  | % de implementación | % | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 12.5 | 12.5 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 500 | 162.5 | 32.5
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación | % | 200 | 100 | 80 | 80 | 100 | 85 | 85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 200 | 165 | 82.5
| 5.4.E | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JF |  | % de implementación | % | 100 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 16.665 | 50 | 33.33 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 99.99 | 16.665 | 16.6667
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % de implementación | % | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 300 | 175 | 58.3333
5.Fortalecida la Diplomacia Humanitaria y relaciones estratégicas | 5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 200 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 300 | 250 | 83.3333
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | JDJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 25 | 5 | 3 | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 25 | 3 | 12
6. Sistema de gestión del capital humano implementado (compensaciones y beneficios) | 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | JGTH |  | % de implementación | % | 500 | 100 | 65 | 65 | 99.99 | 74.4703 | 74.4778 | 100 | 10.0182 | 10.0182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 499.99 | 149.4885 | 29.8983
| 5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 42.4564
Porcentaje promedio de ejecución | [12 empty] | 62.9
Porcentaje promedio de cumplimiento | [12 empty] | 48.7
Cantidad de acciones reprogramadas | [12 empty] | 5
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 37.25
[10 empty] | 0 |  |  | 34.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 98.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.4286
[10 empty] | 100 |  |  | 58.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.8095
[10 empty] | 0 |  |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 4.7826
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5714
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15.9173
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7037
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3889
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1629
[10 empty] | 25 |  |  | 100 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.5
[10 empty] | 98.604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2459
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 93.0948 |  |  | 64.0191 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60.5169
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15
[10 empty] | 100 |  |  | 76.6667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 91.5836
[10 empty] | 15 |  |  | 49.1667 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20.2273
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 74.1667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 74.1667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 19 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 19
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 9.999 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 9.999
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.5
[10 empty] | 80 |  |  | 85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 82.5
[10 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667
[10 empty] | 100 |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 58.3333
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 83.3333
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
[10 empty] | 65 |  |  | 74.4778 |  |  | 10.0182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.8983
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
33.3333
1.Fuentes de financiamiento diversificadas | 6.1.A.1 | Plan de negocio de los servicios comerciales | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 33.33 | 16.1095 | 48.3333 | 33.33 | 8.3325 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.99 | 24.442 | 24.4444
| 6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 100 | 48.3333 | 48.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 48.3333 | 48.3333
| 6.1.A.1 | Plan de sostenibilidad de los servicios de Centro de Sangre y Clinica | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! | 100 | 25 | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100 | 25 | 25
| 6.1.A.1 | Plan de negocio de los servicios comerciales (Cafeteria 2018) | JMR | DAYF | Cantidad de propuestas comerciales | Propuesta | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
2.Politica de costos indirectos aprobada para la cooperación internacional | 6.2.A | Analisis de costos indirectos, creación de Politica e implementación | JFI | DAYF | Politica elaborada | Politica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0.6 | 30
[5 empty] | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto | % de recuperación por proyecto | 7.5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 7.5 |  | 0 | 7.5 |  | 0 | 7.5 |  | 0 | 22.5 | 0 | 0
3.Se cuenta con un modelo de sostenibilidad para seccionales | 6.2.B | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % de implementación | % | 20 | 20 | 22.5556 | 112.7778 | 20 | 7.75 | 38.75 | 19.9992 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 99.9992 | 30.3056 | 30.3058
4.Se cuenta con un modelo de sostenibilidad institucional | 6.2.C | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DAYF | JMR | % de implementación | % | 100 | 20 | 5.6667 | 28.3333 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 | 5.6667 | 5.6667
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 31.1085
Porcentaje promedio de ejecución | [12 empty] | 41.25
Porcentaje promedio de cumplimiento | [12 empty] | 30.94
Cantidad de acciones reprogramadas | [12 empty] | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [12 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 23.22
[10 empty] | 48.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 48.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | 0 |  |  | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 30
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 38.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.3058
[10 empty] | 28.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.6667
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 36.2642
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | 66.6667 |  |  | 71.4286 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.0323
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667
[10 empty] | 0 |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6667
[10 empty] | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 57.1429
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5
[10 empty] | 0 |  |  | 54.1667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.1495
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 16
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 19.0476
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89.2857
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 90.96 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.7163
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 80 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 28.5714
[10 empty] | 40.2 |  |  | 39.9167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.4681
[10 empty] | 0 |  |  | 15.4737 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8488
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 51.4286
[10 empty] | 0 |  |  | 98.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.4286
[10 empty] | 100 |  |  | 58.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.8095
[10 empty] | 0 |  |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 4.7826
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5714
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15.9173
[10 empty] | 0 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7037
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 28 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.2
[10 empty] | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3889
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1629
[10 empty] | 25 |  |  | 100 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.5
[10 empty] | 98.604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2459
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 93.0948 |  |  | 64.0191 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60.5169
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15
[10 empty] | 100 |  |  | 76.6667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 91.5836
[10 empty] | 15 |  |  | 49.1667 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20.2273
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 74.1667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 74.1667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 19 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 19
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 9.999 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 9.999
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.5
[10 empty] | 80 |  |  | 85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 82.5
[10 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667
[10 empty] | 100 |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 58.3333
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 83.3333
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
[10 empty] | 65 |  |  | 74.4778 |  |  | 10.0182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.8983
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 48.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 48.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | 0 |  |  | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 30
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 38.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.3058
[10 empty] | 28.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.6667
Note on C6: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departamentales
Note on C7: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on F7: Anualmente, al menos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C8: Las seccionales cuentan con al menos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on A21: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on H34: Unidad Planificacion: Preguntar cual sera la nueva meta porque en el año 2017 se ha definido 2,500, y la meta original es 1000 familias. Originalmente era 1000, se modifico a 3300
Note on I37: Unidad Planificacion: Consiste en contar con un estudio de satisfacción
Note on C38: Doctores, enfermeras, motoristas de ambulancias
Note on I39: Unidad Planificacion: Inicialmente se contemplo para el año 2016 pero no fue factible; se reprogramo para el año 2017
Note on A52: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on O70: 1 proceso de formacion con al menos 100 voluntarios
Note on R70: 1 proceso de formacion con al menos 100 voluntarios
Note on U70: 1 proceso de formacion con al menos 100 voluntarios
Note on F72: Unidad Planificacion: No. Jóvenes de ambos sexos en jornadas lúdicas para el fomento de valores y normas de ciudadanía ??
Note on O72: Atención de 10 comunidades de la zona occidental
Note on R72: Atención de 10 comunidades de la zona oriental
Note on U72: Seguimiento y Dearrollo de acciones a nivel nacional de las 40 comunidades
Note on I73: Jenniffer Aguilar: Para el primer año solo se identificarian los grupos prioritaios
Note on O73: Implementación de al menos 6 Proyectos de los componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on R73: Implementación de 8 Proyectos de los componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on U73: Implementación de 10 Proyectos de los componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on A79: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on A103: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on O117: Equivalente a US $50,000
Note on R117: Equivalente a US $50,000
Note on U117: Equivalente a US $50,000
Note on O118: Equivalente a US $180,036.81
Note on R118: Equivalente a US $225,046.01
Note on U118: Equivalente a US $225,046.01
Note on I129: Jenniffer Aguilar: en el 2061 se creo el sistema pero aun no se implementó
Note on H130: Jenniffer Aguilar: Se define el 100% a que cada año debe de realizarse un analisis, elaborar el plan e implementarlos
Note on C136: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .
Note on A144: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on A195: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on A207: Unidad Planificacion: Acumulativo

## POA18
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | JGRYD | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | JGRYD | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | JGRYD | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | JGRYD | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas. | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución. | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| 1.1.E | Preposicionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | JGRYD | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
| 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | JGRYD | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | JGRYD | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | Escuelas | 48 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
| 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | JSS |  | Cantidad de voluntarios/personal que practican conocimientos adquiridos | voluntarios/ personal capacitados | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | JSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0
| 2.2.A | Programa Hogar saludable | JSS |  | # de familias intervenidas | Familias | 2500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | JSS | DPYRC | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | JSS |  | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 21720 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 21720 | 0 | 0
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | JSS |  | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | JSS | DOE | # de personal disponible | Protocolo de activación de apoyo de la clinica al COE | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | JCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 1000 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 2.6.B | Elaboración de plan y seguimiento a la diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | JCS | Jefe de laboratorio del CS | Plan elaborado | Plan | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.6.C | Participación en el Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | JCS | DG | % de asistencia a las reuniones | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Comunidades | 5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 4 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | JSS, JGRD, JIS,JA, JF, JGTH, JMR | Cantidad de voluntarios formados/capacitados | cantidad | 1000 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 4.3.A | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, JA | JSS, JGRD, JIS, JF, JGTH, JMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 2% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 20% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | JC |  | % de implementación | % | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales | JDYB |  | % de implementación | % | 20 | 8.75 | 9.5 | 108.5714 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 20 | 9.5 | 47.5
| 5.1.D | Plan de Seguridad Institucional | JSE |  | % de implementación | % | 100 | 32.3333 | 7.8333 | 24.2268 | 30.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | 100 | 7.8333 | 7.8333
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | JA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR, JC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI | DPYR | % de la sistematización | % | 30 | 9.8599 | 0 | 0 | 10.5776 | 0 | 0 | 3.1099 | 0 | 0 | 6.2651 | 0 | 0 | 29.8125 | 0 | 0
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | JDJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | JA, DGVYS | JSS/ JOE/ JIS/ JF/ JGTH/ JMR | Monto a invertir | % | 30000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | PD |  | Borrador de política de planificación | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  | JGT | DAF | Elaboración de política de Gestión de Talento Humano | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI | AE | % actualización de los procesos | % | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0
| 5.3.G | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Almacen General | Almacen | JA | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación del plan | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 62.5 | 12.5 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 100 | 12.5 | 12.5
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción (Socialización) | DAYF/ DPYR/ JF |  | Cantidad de talleres de socialización | Talleres | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.4.E | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JF |  | % de implementación | % | 33 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % de implementación | % | 100 | 42.5589 | 0 | 0 | 23.2323 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 38.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | JDJ |  | Anteproyecto | Anteproyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 13.6364 | 10.0182 | 73.4667 | 32.7273 | 0 | 0 | 21.8182 | 0 | 0 | 31.8182 | 0 | 0 | 100 | 10.0182 | 10.0182
| 6.1.A.1 | Plan de negocio de los servicios comerciales (Cafeteria 2018) | JMR | DAYF | Cantidad de propuestas comerciales | Propuesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 6.2.A | Creación de la Politica de Recuperación de Costos | JFI | DAYF | Politica elaborada | Politica | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6.2.B | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % de implementación | % | 100 | 24.443 | 0 | 0 | 35.554 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 99.996 | 0 | 0
| 6.2.C | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional (fondo de fortalecimiento) | DAYF | JMR | Fondo para fortalecimiento | $ | 30000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [19 empty] | 0 | 0
Porcentaje promedio de cumplimiento | [19 empty] | 0 | 0
Cantidad de acciones reprogramadas | [19 empty] | 0 | 0
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [19 empty] | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [19 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.5
[10 empty] | 24.2268 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.8333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 73.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.0182
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on H52: Jenniffer Aguilar: *GTH *PD *AC *CO *PR *SE *CT
Note on A84: Unidad Planificacion: Acumulativo

## POA16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2016
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 6 | 225000 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 66.6667
1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 1 | 2000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 3 | 120000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 24000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25
|  |  |  | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 15000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 | 60000 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente | DOE | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 600 | 60000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 600 | 100 | 600 | 600 | 100
1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 0 | 20000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 22 | 117210 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 20 | 15000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 20 | 15000 | 0 | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
2.2.A | Programa Hogar saludable | DSS |  | # de familias intervenidas | Familias | 200 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | DSS | Sub Dirección de Programas | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 2 | 30000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | DSS |  | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 30000 | 80000 | 7500 | 6651 | 88.68 | 7500 | 7022 | 93.6267 | 7500 | 6786 | 90.48 | 7500 | 6829 | 91.0533 | 30000 | 27288 | 90.96
|  |  |  | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | Un estudio de la satisfacción actual | 15000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.4.B | Programa de capacitación al personal | DSS | DOE | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 3000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | DSS | DOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 | 23808 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 10 | 2000 | 3 | 6 | 200 | 3 | 4 | 133.3333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100
2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 500 | 500 | 100 | 992 | 992 | 150 | 592 | 394.6667 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 1584 | 316.8
|  |  |  | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 25 | 5000 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 20 | 80
2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | Director del CS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 500 |  | 50 | 30 | 60 | 100 | 171 | 171 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 201 | 40.2
2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | Director del CS | Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 1500 | 2250 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DG | Director del CS | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 25 | 500 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | 160
3.A | Programa de Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | N° de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 100 | 25000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | N° de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 115 | 230 | 50 | 0 | 0 | 100 | 115 | 115
|  |  |  | N° de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Comunidades | 10 | 100000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos | Ejecución de proyectos con énfasis en los grupos vulnerables | Definición de los 5 grupos prioritarios y alcances específicos del programa (Línea Base y Diagnóstico) y atención | 500000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40
4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | Programa | 2 | 24000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150
4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % | 15 | 8460 | 2 | 25 | 1250 | 5 | 24 | 480 | 5 | 21 | 420 | 3 | 16 | 533.3333 | 15 | 86 | 573.3333
4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 2 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | % | Elaboración y aprobación del Plan de Gestión | 20000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  |  | % de voluntarios evaluados | %
|  |  | DOE, DSS, DIS | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | %
|  |  |  | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | %
5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 33000 | 5 | 0.5 | 10 | 5 | 0.75 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1.25 | 6.25
5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | DYB |  | % de implementación | % | 20 | 1000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25
5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0.025% | 0.03% | 120 | 0.025% | 0.0002% | 0.8 | 0.025% | 0% | 0 | 4.925% | 4.9% | 99.4924 | 5% | 4.93% | 98.604
5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.A.1 | Creación de la unidad de Planificación, monitoreo, evaluación y reportes institucional | DOP |  | Unidad creada | Cantidad | 1 | 23400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | DOP |  | % de la sistematización | % | 50 | 0 | 1.7857 | 1.6964 | 95 | 13.69 | 17.9459 | 131.0877 | 13.6904 | 11.3094 | 82.6083 | 20.8333 | 15.5951 | 74.8568 | 49.9994 | 46.5469 | 93.0948
5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | DJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) | DA |  | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 200 | 50 | 60 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 60 | 60
4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | DA, DGVYS | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 20 | 25000 | 5 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20
5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA,DF,DRRHH,DMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 | 200 | 10 | 12.2212 | 122.2117 | 10 | 8.2769 | 82.7695 | 13.33 | 7.777 | 58.3421 | 0 | 7.2215 | #DIV/0! | 33.33 | 35.4966 | 106.5005
5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | DOP | AE | % actualización de los procesos | % | 50 | 8000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 15
5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | SGS, SGP y DF |  | sistema creado | Cantidad | 1 | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | RRHH |  | % de implementación | % | 100 | 3000 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.6667 | 30 | 30 | 100 | 30 | 50 | 166.6667 | 100 | 100 | 100
5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DF, SGS, SGP |  | % de implementación | % | 100 | 5000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 10 | 29.4118 | 33 | 25 | 75.7576 | 33 | 45 | 136.3636 | 100 | 80 | 80
5.4.E | Descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | DF |  | % de implementación | % | 33.33 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0
5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | AI |  | % de implementación | % | 100 | 500 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 2000 | 25 | 100 | 400 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 100 | 150 | 150
5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | DJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | DYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 5 | 3 | 60
5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | DRRHH |  | % de implementación | % | 20 | 3000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 3 | 60 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65
5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | DRRHH |  | % de implementación | % | 100 | 17000 | 50 | 15 | 30 | 50 | 50 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 25 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DMR, DF, SGS |  | % implementación | % | 100 | 10000 | 25 | 8.3333 | 33.3333 | 25 | 26.6667 | 106.6667 | 25 | 3.3333 | 13.3333 | 25 | 10 | 40 | 100 | 48.3333 | 48.3333
6.2.B | Analisis de costos indirectos, creación de Politica e implementación | SGS, DF |  | Politica elaborada | Politica | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto | % | 7.5 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DMR, DF, SGS |  | % de implementación | % | 20 | 20000 | 5 | 7.5556 | 151.1111 | 5 | 2.5556 | 51.1111 | 5 | 7.3111 | 146.2222 | 5 | 5.1333 | 102.6667 | 20 | 22.5556 | 112.7778
6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DMR, DF, SGS |  | % de implementación | % | 20 | 5000 | 5 | 3 | 60 | 5 | 0.33333 | 6.6667 | 5 | 0.66667 | 13.3333 | 5 | 1.6667 | 33.3333 | 20 | 5.6667 | 28.3333
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | 7997.786 | 7993.3068 | #DIV/0! | 8404.1902 | 8068.5284 | #DIV/0! | 8795.5206 | 7062.3975 | #DIV/0! | 9568.7126 | 7669.1656 | #DIV/0! | 34766.2094 | 30793.3983 | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 81 |  |  | 75 | 78
Porcentaje promedio de cumplimiento | [7 empty] | 23% | 22.99% | 60 |  |  | 49 | 55
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 2 |  |  | 10 | 12
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 3 |  |  | 1 | 4
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 23 |  |  | 25 | 25
[8 empty] | 14 |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 66.6667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 88.68 |  |  | 93.6267 |  |  | 90.48 |  |  | 91.0533 |  |  | 90.96
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 80
[10 empty] | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.2
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 99.4924 |  |  | 98.604
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 95 |  |  | 100 |  |  | 82.6083 |  |  | 74.8568 |  |  | 93.0948
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | 100 |  |  | 82.7695 |  |  | 58.3421 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 15 |  |  | 15
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 29.4118 |  |  | 75.7576 |  |  | 100 |  |  | 80
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 60
[10 empty] | 100 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 65
[10 empty] | 30 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 33.3333 |  |  | 100 |  |  | 13.3333 |  |  | 40 |  |  | 48.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 51.1111 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 60 |  |  | 6.6667 |  |  | 13.3333 |  |  | 33.3333 |  |  | 28.3333
[10 empty] | 27 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 45 |  |  | 62
0.28571
0.22857
Note on C6: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departamentales
Note on I6: Usuario: $35,000 por cada uno de los eventos programados; total 140,000 más 85,000 de costos de elaboración y socialización de otros eventos y el departamento DPPD
Note on C7: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on F7: Anualmente, almenos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C8: Las seccionales cuentan con al menos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on I8: 1 vehículo ambulancia 4x4 $40,000
Note on I9: 1 radio base $2,000
Note on I10: 1 repetidora $15,000
Note on I12: Equipo de jefatura y coordinadores COE
Note on C13: (colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina)
Note on I14: Usuario: funcionamiento de un jefe del DPPD comunitario
Note on I15: Usuario: proyecto RRDE con fondos Noruegos
Note on C22: Doctores, enfermeras, motoristas de ambulancias
Note on H30: 1 proceso de formación con al menos 100 voluntarios
Note on H32: Atención inicial de 10 comunidades del nivel central
Note on F33: N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos o N° de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on H33: Definición de los 5 grupos prioritarios y alcances específicos del programa (Línea Base y Diagnóstico)
Note on I33: Se incluye montos manejados por los proyectos considerados del área de inclusión social
Note on I41: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on H44: Equivalente a US $50,000
Note on H45: Equivalente a US $135,027.61
Note on C60: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .

## POA17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2017
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4286
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
| 1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | DOE | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 200 | 50 | 400 | 200 | 50
| 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1 | 10
| 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 48 | 4 | 6 | 150 | 18 | 10 | 55.5556 | 16 | 10 | 62.5 | 10 | 0 | 0 | 48 | 26 | 54.1667
| 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | JSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | Unidad de Salud Comunitaria |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 2.2.A | Programa Hogar saludable* | Coordinadores de Proyectos |  | # de familias intervenidas | Familias | 2500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 5000 | 714.2857 | 2500 | 5000 | 200
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | JSS |  | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | JSS | Personal médico odontologico y de enefermeria | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 30000 | 7500 | 14545 | 193.9333 | 7500 | 14496 | 193.28 | 7500 | 7043 | 93.9067 | 7500 | 0 | 0 | 30000 | 36084 | 120.28
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | JSS | DS/ Sistema de Emergencias Médicas, otros | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 2 | 10
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | JSS | JOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 2.4.D | Educación, capacitación y fortalecimiento a las VICITS. | JSS | DP | # de VICITIS cuentan con personal capacitado, con recursos de información y educación para la salud y con dotación de condones en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de sus actividades. | VICITS | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 10 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 2 | 20
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 750 | 225 | 2655 | 1180 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 750 | 2655 | 354
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 75 | 30 | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 30 | 40
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | JCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 1200 | 300 | 479 | 159.6667 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 479 | 39.9167
| 2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | JCS | Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 950 | 0 | 147 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 950 | 147 | 15.4737
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DG | JCS | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 100 | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 100
| 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 125 | 25 | 16 | 64 | 50 | 47 | 94 | 25 | 0 | 0 | 25 | 60 | 240 | 125 | 123 | 98.4
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 125 | 25 | 10 | 40 | 50 | 47 | 94 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64 | 125 | 73 | 58.4
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Niños/ Niñas/ Jóvenes | 200 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 7 | 3.5 | 200 | 11 | 5.5
[5 empty] | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 4 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25
| 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
| 4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % de voluntarios | 15% | 0 | 9 | #DIV/0! | 5 | 14 | 280 | 5 | 32.67 | 653.4 | 5 | 23.87 | 477.4 | 15 | 79.54 | 530.2667
| 4.3.A | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20
| 4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | según inscripcion 2016 de voluntarios | 10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 2% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5.6 | #DIV/0! | 20 | 5.6 | 28
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de ejecucion de la estrategia para el incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | JC |  | % de implementación | % | 20 | 4.5518 | 4.5896 | 100.8322 | 4.9874 | 4.3624 | 87.4684 | 6.7235 | 10.8902 | 161.9718 | 3.7374 | 8.3207 | 222.6351 | 20 | 28.1629 | 140.8144
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | JDYB |  | % de implementación | % | 20 | 5 | 9 | 180 | 5 | 7 | 140 | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 160 | 20 | 29 | 145
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | JA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR, JC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI | DPYR | % de la sistematización | % | 50 | 21.4329 | 20.2595 | 94.5251 | 10.4171 | 7.2321 | 69.4253 | 11.375 | 2.275 | 20 | 6.825 | 2.275 | 33.3333 | 50.05 | 32.0416 | 64.0191
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | JDJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | JA, DGVYS | JSS/ JOE/ JIS/ JF/ JGTH/ JMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 40
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 | 16.665 | 6.666 | 40 | 5.555 | 3.333 | 60 | 5.555 | 5.555 | 100 | 5.555 | 9.999 | 180 | 33.33 | 25.553 | 76.6667
|  | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JMR | DAYF | % de implementación del plan | % | 11.11 | 11.11 | 5.555 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.11 | 5.555 | 50
|  | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA | DAYF | % de implementación del plan | % | 22.22 | 5.555 | 1.111 | 20 | 5.555 | 3.333 | 60 | 5.555 | 5.555 | 100 | 5.555 | 9.999 | 180 | 22.22 | 19.998 | 90
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI | AE | % actualización de los procesos | % | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 18 | 5 | 27.7778 | 12 | 9.75 | 81.25 | 30 | 14.75 | 49.1667
| 5.3.G | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica |  | % de implementación | % | 100 | 56.6678 | 39.1675 | 69.1176 | 20.0004 | 16.667 | 83.3333 | 17.5004 | 8.3335 | 47.619 | 5.8335 | 10.0002 | 171.4286 | 100.002 | 74.1682 | 74.1667
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 19 | 38 | 50 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Bodega General | Bodega | JA | % de implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 9.999 | 39.996 | 100 | 9.999 | 9.999
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 75 | 300 | 100 | 150 | 150
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100 | 50 | 50
| 5.4.D | Socialización de la politica antifraude y corrupción | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 85 | 85
| 5.4.E | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JF |  | % de implementación | % | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.665 | 16.665 | 100 | 16.665 | 0 | 0 | 33.33 | 16.665 | 50
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75
| 5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | JDJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 15.2762 | 10.8211 | 70.8364 | 39.996 | 36.0964 | 90.25 | 18.3315 | 14.4319 | 78.7273 | 26.3862 | 13.1209 | 49.7263 | 99.99 | 74.4703 | 74.4778
| 6.1.A.1 | Plan de sostenibilidad de los servicios de Centro de Sangre y Clinica | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25
| 6.2.A | Creación de la Politica de Recuperación de Costos | JFI | DAYF | Politica elaborada | Politica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.6 | #DIV/0! | 1 | 0.6 | 60
| 6.2.B | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % de implementación | % | 20 | 0 | 2.5 | #DIV/0! | 10 | 5 | 50 | 1.5 | 0.25 | 16.6667 | 8.5 | 0 | 0 | 20 | 7.75 | 38.75
| 6.2.C | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DAYF | JMR | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 59.3378
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 75 |  |  | 77
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 48 |  |  | 15
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 11
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 4
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 14
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 71.4286
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 33.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 10
[10 empty] | 100 |  |  | 55.5556 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  | 54.1667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 93.9067 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 10
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39.9167
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.4737
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 64 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 98.4
[10 empty] | 40 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 64 |  |  | 58.4
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 3.5 |  |  | 5.5
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 28
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 87.4684 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 94.5251 |  |  | 69.4253 |  |  | 20 |  |  | 33.3333 |  |  | 64.0191
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 40 |  |  | 40
[10 empty] | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 76.6667
[10 empty] | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 20 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 27.7778 |  |  | 81.25 |  |  | 49.1667
[10 empty] | 69.1176 |  |  | 83.3333 |  |  | 47.619 |  |  | 100 |  |  | 74.1667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 38 |  |  | 0 |  |  | 19
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39.996 |  |  | 9.999
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 85
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 50
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 70.8364 |  |  | 90.25 |  |  | 78.7273 |  |  | 49.7263 |  |  | 74.4778
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 16.6667 |  |  | 0 |  |  | 38.75
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Note on C7: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departamentales
Note on C8: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on F8: Anualmente, al menos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C9: Las seccionales cuentan con al menos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on H32: 1 proceso de formación con al menos 100 voluntarios
Note on H34: Atención de 10 comunidades de la zona para central l
Note on F35: N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos
Note on H35: Implementación de al menos 4 Proyectos del componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on C65: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .
Note on A76: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE1_16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
Gestión de Riesgos y Desastres
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Gestión de Riesgos y Desastres
1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 6 | 225000 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 66.6667
1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 1 | 2000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 3 | 120000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 24000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25
|  |  |  | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 15000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 16 | 60000 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente | DOE | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 600 | 60000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 600 | 100 | 600 | 600 | 100
1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 0 | 20000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 22 | 117210 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 |  |  | 75 | 88
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 100 |  |  | 75 | 88
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 6 |  |  | 11 | 11
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 66.6667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B7: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departamentales
Note on H7: Usuario: $35,000 por cada uno de los eventos programados; total 140,000 más 85,000 de costos de elaboración y socialización de otros eventos y el departamento DPPD
Note on B8: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on E8: Anualmente, almenos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on B9: Las seccionales cuentan con al menos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on H9: 1 vehículo ambulancia 4x4 $40,000
Note on H10: 1 radio base $2,000
Note on H11: 1 repetidora $15,000
Note on H13: Equipo de jefatura y coordinadores COE
Note on B14: (colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina)
Note on H15: Usuario: funcionamiento de un jefe del DPPD comunitario
Note on H16: Usuario: proyecto RRDE con fondos Noruegos

## AE1_17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4286
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
| 1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | DOE | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 200 | 50 | 400 | 200 | 50
| 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1 | 10
| 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 48 | 4 | 6 | 150 | 18 | 10 | 55.5556 | 16 | 10 | 62.5 | 10 | 0 | 0 | 48 | 26 | 54.1667
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 66.6667 |  |  | 53.1548
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 71.4286
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 33.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 10
[10 empty] | 100 |  |  | 55.5556 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  | 54.1667
Note on C7: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departamentales
Note on C8: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on F8: Anualmente, al menos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C9: Las seccionales cuentan con al menos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on A22: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE1_18
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | JGRYD | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | JGRYD | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | JGRYD | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | JGRYD | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas. | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución. | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| 1.1.E | Preposicionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | JGRYD | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
| 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | JGRYD | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnerables que crean o actualizan sus planes comunales de preparación y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | JGRYD | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | Escuelas | 48 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on A23: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE2_16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 20 | 15000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | DSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 20 | 15000 | 0 | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
2.2.A | Programa Hogar saludable | DSS |  | # de familias intervenidas | Familias | 200 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | DSS | Sub Dirección de Programas | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 2 | 30000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | DSS |  | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 30000 | 80000 | 7500 | 6651 | 88.68 | 7500 | 7022 | 93.6267 | 7500 | 6786 | 90.48 | 7500 | 6829 | 91.0533 | 30000 | 27288 | 90.96
|  |  |  | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | Un estudio de la satisfacción actual | 15000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.4.B | Programa de capacitación al personal | DSS | DOE | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 3000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | DSS | DOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 | 23808 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 10 | 2000 | 3 | 6 | 200 | 3 | 4 | 133.3333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100
2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | Director del CS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 500 | 500 | 100 | 992 | 992 | 150 | 592 | 394.6667 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 1584 | 316.8
|  |  |  | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 25 | 5000 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 20 | 80
2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | Director del CS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 500 |  | 50 | 30 | 60 | 100 | 171 | 171 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 201 | 40.2
2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | Director del CS | Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 1500 | 2250 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DG | Director del CS | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 25 | 500 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 40 | 160
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 88.895
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 90 |  |  | 99 | 95
Porcentaje promedio de avance | [7 empty] | 26% |  | 75 |  |  | 85 | 80
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 3
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 26 |  |  | 48 | 48
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
|  |  |  | Cuanto se espera de avance (1er trim) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 88.68 |  |  | 93.6267 |  |  | 90.48 |  |  | 91.0533 |  |  | 90.96
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 80
[10 empty] | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.2
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 40 | 100 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
Note on B12: Doctores, enfermeras, motoristas de ambulancias
Note on I22: SDG: Avance general obtenido
Note on J27: Ya cumplio la meta
Note on I39: SDG: Equivale al 40% de la actividad
Note on J39: Porque se hizo anticipado

## AE2_17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | JSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | Unidad de Salud Comunitaria |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 2.2.A | Programa Hogar saludable* | Coordinadores de Proyectos |  | # de familias intervenidas | Familias | 2500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 5000 | 714.2857 | 2500 | 5000 | 200
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | JSS |  | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | JSS | Personal médico odontologico y de enefermeria | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 30000 | 7500 | 14545 | 193.9333 | 7500 | 14496 | 193.28 | 7500 | 7043 | 93.9067 | 7500 | 0 | 0 | 30000 | 36084 | 120.28
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | JSS | DS/ Sistema de Emergencias Médicas, otros | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 2 | 10
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | JSS | JOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 2.4.D | Educación, capacitación y fortalecimiento a las VICITS. | JSS | DP | # de VICITIS cuentan con personal capacitado, con recursos de información y educación para la salud y con dotación de condones en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de sus actividades. | VICITS | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 10 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 2 | 20
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 750 | 225 | 2655 | 1180 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 750 | 2655 | 354
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 75 | 30 | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 30 | 40
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | JCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 1200 | 300 | 479 | 159.6667 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 479 | 39.9167
| 2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | JCS | Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 950 | 0 | 147 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 950 | 147 | 15.4737
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DG | JCS | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 100 | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 100
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 58.3767
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 83
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 83
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 93.9067 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 10
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39.9167
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.4737
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Note on A27: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE2_18
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | JSS |  | Cantidad de voluntarios/personal que practican conocimientos adquiridos | voluntarios/ personal capacitados | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | JSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0
| 2.2.A | Programa Hogar saludable | JSS |  | # de familias intervenidas | Familias | 2500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | JSS | DPYRC | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | JSS |  | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 21720 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 21720 | 0 | 0
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | JSS |  | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | JSS | DOE | # de personal disponible | Protocolo de activación de apoyo de la clinica al COE | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | JCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 1000 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 2.6.B | Elaboración de plan y seguimiento a la diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | JCS | Jefe de laboratorio del CS | Plan elaborado | Plan | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.6.C | Participación en el Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | JCS | DG | % de asistencia a las reuniones | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on A27: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE3_1
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
INCLUSIÓN SOCIAL
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Inclusión Social
3.A | Programa de Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | N° de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 100 | 25000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | N° de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 115 | 230 | 50 | 0 | 0 | 100 | 115 | 115
|  |  |  | N° de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Comunidades | 10 | 100000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos | Ejecución de proyectos con énfasis en los grupos vulnerables | Definición de los 5 grupos prioritarios y alcances específicos del programa (Línea Base y Diagnóstico) y atención | 500000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 70
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 40
Note on G7: 1 proceso de formación con al menos 100 voluntarios
Note on G9: Atención inicial de 10 comunidades del nivel central
Note on E10: N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos o N° de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on G10: Definición de los 5 grupos prioritarios y alcances específicos del programa (Línea Base y Diagnóstico)
Note on H10: Se incluye montos manejados por los proyectos considerados del área de inclusión social

## AE3_2
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 125 | 25 | 16 | 64 | 50 | 47 | 94 | 25 | 0 | 0 | 25 | 60 | 240 | 125 | 123 | 98.4
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 125 | 25 | 10 | 40 | 50 | 47 | 94 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64 | 125 | 73 | 58.4
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Niños/ Niñas/ Jóvenes | 200 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 7 | 3.5 | 200 | 11 | 5.5
[5 empty] | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 4 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 55.8333 |  |  | 46.825
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 52
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 52
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 12
[10 empty] | 64 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 98.4
[10 empty] | 40 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 64 |  |  | 58.4
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 3.5 |  |  | 5.5
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
Note on H7: 1 proceso de formación con al menos 100 voluntarios
Note on H9: Atención de 10 comunidades de la zona para central l
Note on F10: N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos
Note on H10: Implementación de al menos 4 Proyectos del componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on A16: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE3_3
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Comunidades | 5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 4 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on A17: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE4_1
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO Y SECCIONALES
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Fortalecimiento del voluntariado y seccionales
4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | Programa | 2 | 24000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150
4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % | 15 | 8460 | 2 | 25 | 1250 | 5 | 24 | 480 | 5 | 21 | 420 | 3 | 16 | 533.3333 | 15 | 86 | 573.3333
4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 2 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | % | Elaboración y aprobación del Plan de Gestión | 20000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  |  | % de voluntarios evaluados | %
|  |  | DOE, DSS, DIS | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | %
|  |  |  | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | %
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 |  |  | 100 | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 100 |  |  | 100 | 100
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 25 |  |  | 25 | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Note on J8: Habian inscritos 1499 voluntarios y se capacito a 371; haciendo el 25% del total incritos en ese periodo.

## AE4_2
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO Y SECCIONALES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
| 4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % de voluntarios | 15% | 0 | 9 | #DIV/0! | 5 | 14 | 280 | 5 | 32.67 | 653.4 | 5 | 23.87 | 477.4 | 15 | 79.54 | 530.2667
| 4.3.A | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20
| 4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | según inscripcion 2016 de voluntarios | 10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 2% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5.6 | #DIV/0! | 20 | 5.6 | 28
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 62
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 28
Note on A19: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE4_3
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO Y SECCIONALES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | JSS, JGRD, JIS,JA, JF, JGTH, JMR | Cantidad de voluntarios formados/capacitados | cantidad | 1000 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 4.3.A | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, JA | JSS, JGRD, JIS, JF, JGTH, JMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 2% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 20% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on A20: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE5_16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
Fortalecimiento y Modernización Institucional
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Fortalecimiento y Modernización Institucional
5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 33000 | 5 | 0.5 | 10 | 5 | 0.75 | 33.3333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1.25 | 6.25
| Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR |  | % de implementación | % | 20 | 33000 | 3.5 | 1 | 28.5714 | 4.5 | 1.5 | #DIV/0! | 6 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 12.5
| Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 33000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | RRPPC |  | % de implementación | % | 20 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | DYB |  | % de implementación | % | 20 | 1000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25
5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | Todas las unidades | Reducción de costos | US $ | 50000 | 0 | 0.025% | 0.03% | 120 | 0.025% | 0.0002% | 0.8 | 0.025% | 0% | 0 | 4.925% | 4.9% | 99.4924 | 5% | 4.93% | 98.604
| Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | Todas las unidades | Reducción de costos | US $ | 49000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49000 | 49000 | 100 | 49000 | 49002 | 100.0041
| Plan de ahorros y Reducción de costos | DMR | Todas las unidades | Reducción de costos | US $ | 1000 |  | 250 | 300 | 120 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 30
5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | RRPPC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.A.1 | Creación de la unidad de Planificación, monitoreo, evaluación y reportes institucional | DOP |  | Unidad creada | Cantidad | 1 | 23400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | DOP |  | % de la sistematización | % | 50 | 0 | 1.7857 | 1.6964 | 95 | 13.69 | 17.9459 | 131.0877 | 13.6904 | 11.3094 | 82.6083 | 20.8333 | 15.5951 | 74.8568 | 49.9994 | 46.5469 | 93.0948
5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | DJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) | DA |  | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 200 | 50 | 60 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 60 | 60
4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | DA, DGVYS | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 20 | 25000 | 5 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20
| Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 2 | 25000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | DA | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 20 | 25000 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80
5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA,DF,DRRHH,DMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 | 200 | 10 | 12.2212 | 122.2117 | 10 | 8.2769 | 82.7695 | 13.33 | 7.777 | 58.3421 |  | 7.2215 | #DIV/0! | 33.33 | 35.4966 | 106.5005
| Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA |  | % de implementación del plan | % | 8.3325 | 200 | 1.6665 | 1.5832 | 95 | 1.6665 | 1.3332 | 80 | 3.333 | 3.333 | 100 | 1.6665 | 0 | 0 | 8.3325 | 6.2494 | 75
| Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DF |  | % de implementación del plan | % | 8.3325 | 200 | 0 | 7.4992 | #DIV/0! | 4.1662 | 4.1662 | 100 | 4.1662 | 1.6665 | 40 | 0 | 5.8327 | #DIV/0! | 8.3325 | 19.1647 | 230
| Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DRRHH |  | % de implementación del plan | % | 8.3325 | 200 | 2.7775 | 1.3887 | 50 | 2.7775 | 2.7775 | 100 | 2.7775 | 2.7775 | 100 | 0 | 1.3887 | #DIV/0! | 8.3325 | 8.3325 | 100
| Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DMR |  | % de implementación del plan | % | 8.3325 | 200 | 2.5 | 1.75 | 70 | 4.5825 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.3325 | 1.75 | 21.0021
5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | DOP | AE | % actualización de los procesos | % | 50 | 8000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 15
5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | SGS, SGP y DF |  | sistema creado | Cantidad | 1 | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | RRHH |  | % de implementación | % | 100 | 3000 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.6667 | 30 | 30 | 100 | 30 | 50 | 166.6667 | 100 | 100 | 100
5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DF, SGS, SGP |  | % de implementación | % | 100 | 5000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 10 | 29.4118 | 33 | 25 | 75.7576 | 33 | 45 | 136.3636 | 100 | 80 | 80
5.4.E | Descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | DF |  | % de implementación | % | 33.33 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0
5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | AI |  | % de implementación | % | 100 | 500 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 2000 | 25 | 100 | 400 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 100 | 150 | 150
5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | DJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | DYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 5 | 3 | 60
5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | DRRHH |  | % de implementación | % | 20 | 3000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 3 | 60 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65
5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | DRRHH |  | % de implementación | % | 100 | 17000 | 50 | 15 | 30 | 50 | 50 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 25 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 76 |  |  | 64 | 70
Porcentaje promedio de cumplimiento | [7 empty] | 13 |  | 63 |  |  | 45 | 54
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 2 |  |  | 9 | 11
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | 4
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 13 |  |  | 26 | 26
[10 empty] | 10 |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[7 empty] | Avance esperado | 20.6349 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 99.4924 |  |  | 98.604
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 95 |  |  | 100 |  |  | 82.6083 |  |  | 74.8568 |  |  | 93.0948
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | 100 |  |  | 82.7695 |  |  | 58.3421 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 15 |  |  | 15
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 29.4118 |  |  | 75.7576 |  |  | 100 |  |  | 80
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 60
[10 empty] | 100 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 65
[10 empty] | 30 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 12 |  |  | 16 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 22
[10 empty] | 0.54545 |  |  | 0.72727 |  |  | 0.59091 |  |  | 0.68182
0.41176
Note on H7: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on H8: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on H9: Rigoberto: Una campaña cuesta alrededor de $30,000
Note on G12: Equivalente a US $50,000 = 5%
Note on G15: Equivalente a US $135,027.61
Note on G16: Equivalente a US $135,027.61
Note on G17: Equivalente a US $135,027.61
Note on G23: 1 seccional equivale a 7.5% de la meta fisica (total 15%) + el 5% que ha definido la DA
Note on G26: 5 manuales
Note on I26: 1 manual
Note on L26: 1 manual
Note on O26: 2 manuales
Note on R26: 1 manual
Note on G27: 50% de actualización de Activo Fijo
Note on G28: 30% de actualización de manuales de RRHH
Note on G29: Elaboración y ejecución de manuales
Note on B38: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .

## AE5_17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de ejecucion de la estrategia para el incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | JC |  | % de implementación | % | 20 | 4.5518 | 4.5896 | 100.8322 | 4.9874 | 4.3624 | 87.4684 | 6.7235 | 10.8902 | 161.9718 | 3.7374 | 8.3207 | 222.6351 | 20 | 28.1629 | 140.8144
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | JDYB |  | % de implementación | % | 20 | 5 | 9 | 180 | 5 | 7 | 140 | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 160 | 20 | 29 | 145
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | JA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR, JC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI | DPYR | % de la sistematización | % | 50 | 21.4329 | 20.2595 | 94.5251 | 10.4171 | 7.2321 | 69.4253 | 11.375 | 2.275 | 20 | 6.825 | 2.275 | 33.3333 | 50.05 | 32.0416 | 64.0191
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | JDJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | JA, DGVYS | JSS/ JOE/ JIS/ JF/ JGTH/ JMR | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 40
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 | 16.665 | 6.666 | 40 | 5.555 | 3.333 | 60 | 5.555 | 5.555 | 100 | 5.555 | 9.999 | 180 | 33.33 | 25.553 | 76.6667
|  | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JMR | DAYF | % de implementación del plan | % | 11.11 | 11.11 | 5.555 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.11 | 5.555 | 50
|  | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA | DAYF | % de implementación del plan | % | 22.22 | 5.555 | 1.111 | 20 | 5.555 | 3.333 | 60 | 5.555 | 5.555 | 100 | 5.555 | 9.999 | 180 | 22.22 | 19.998 | 90
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI | AE | % actualización de los procesos | % | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 18 | 5 | 27.7778 | 12 | 9.75 | 81.25 | 30 | 14.75 | 49.1667
| 5.3.G | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica |  | % de implementación | % | 100 | 56.6678 | 39.1675 | 69.1176 | 20.0004 | 16.667 | 83.3333 | 17.5004 | 8.3335 | 47.619 | 5.8335 | 10.0002 | 171.4286 | 100.002 | 74.1682 | 74.1667
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 19 | 38 | 50 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Bodega General | Bodega | JA | % de implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 9.999 | 39.996 | 100 | 9.999 | 9.999
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 75 | 300 | 100 | 150 | 150
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100 | 50 | 50
| 5.4.D | Socialización de la politica antifraude y corrupción | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 85 | 85
| 5.4.E | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JF |  | % de implementación | % | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.665 | 16.665 | 100 | 16.665 | 0 | 0 | 33.33 | 16.665 | 50
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75
| 5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | JDJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 15.2762 | 10.8211 | 70.8364 | 39.996 | 36.0964 | 90.25 | 18.3315 | 14.4319 | 78.7273 | 26.3862 | 13.1209 | 49.7263 | 99.99 | 74.4703 | 74.4778
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 58.9673
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 68 |  |  | 77
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 36 |  |  | 27
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 7 |  |  | 11
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 18
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 87.4684 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 94.5251 |  |  | 69.4253 |  |  | 20 |  |  | 33.3333 |  |  | 64.0191
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 40 |  |  | 40
[10 empty] | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 76.6667
[10 empty] | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 20 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 27.7778 |  |  | 81.25 |  |  | 49.1667
[10 empty] | 69.1176 |  |  | 83.3333 |  |  | 47.619 |  |  | 100 |  |  | 74.1667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 38 |  |  | 0 |  |  | 19
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39.996 |  |  | 9.999
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 85
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 50
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 70.8364 |  |  | 90.25 |  |  | 78.7273 |  |  | 49.7263 |  |  | 74.4778
Note on C29: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .
Note on A36: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE5_18
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | CO |  | % de implementación de la estrategia | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | JC |  | % de implementación | % | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales | JDYB |  | % de implementación | % | 20 | 8.75 | 9.5 | 108.5714 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 20 | 9.5 | 47.5
| 5.1.D | Plan de Seguridad Institucional | JSE |  | % de implementación | % | 100 | 32.3333 | 7.8333 | 24.2268 | 30.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | 100 | 7.8333 | 7.8333
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | JA | Todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR, JC |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI | DPYR | % de la sistematización | % | 30 | 9.8599 | 0 | 0 | 10.5776 | 0 | 0 | 3.1099 | 0 | 0 | 6.2651 | 0 | 0 | 29.8125 | 0 | 0
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | JDJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | JA, DGVYS | JSS/ JOE/ JIS/ JF/ JGTH/ JMR | Monto a invertir | % | 30000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR |  | % de implementación del plan | % | 33.33 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | PD |  | Borrador de política de planificación | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  | JGT | DAF | Elaboración de política de Gestión de Talento Humano | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI | AE | % actualización de los procesos | % | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0
| 5.3.G | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Almacen General | Almacen | JA | % de implementación | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JF |  | % de implementación del plan | % | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 62.5 | 12.5 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 100 | 12.5 | 12.5
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción (Socialización) | DAYF/ DPYR/ JF |  | Cantidad de talleres de socialización | Talleres | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.4.E | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JF |  | % de implementación | % | 33 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % de implementación | % | 100 | 42.5589 | 0 | 0 | 23.2323 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.5.A | Plan de Relaciones Estrategicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 38.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | JDJ |  | Anteproyecto | Anteproyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos a traves de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 13.6364 | 10.0182 | 73.4667 | 32.7273 | 0 | 0 | 21.8182 | 0 | 0 | 31.8182 | 0 | 0 | 100 | 10.0182 | 10.0182
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 47.5
[10 empty] | 24.2268 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.5
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 73.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.0182
Note on H19: Jenniffer Aguilar: *GTH *PD *AC *CO *PR *SE *CT
Note on A47: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE6_16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
Sostenibilidad
CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | CORRESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | RECURSOS REQUERIDOS 2016 ($) | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Sostenibilidad
6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DMR, DF, SGS |  | % implementación | % | 100 | 10000 | 25 | 8.3333 | 33.3333 | 25 | 26.6667 | 106.6667 | 25 | 3.3333 | 13.3333 | 25 | 10 | 40 | 100 | 48.3333 | 48.3333
| Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | SGS |  | % implementación | % | 33.3333 | 10000 | 0 | 6.6667 | #DIV/0! | 33.3333 | 26.6667 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.3333 | 33.3333 | 100
| Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DMR |  | % implementación | % | 33.3333 | 10000 | 1.6667 | 1.6667 | 100 | 8.3333 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.3333 | 1.6667 | 5
| Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DF |  | % implementación | % | 33.3333 | 10000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3.3333 | #DIV/0! | 33.3333 | 10 | 30 | 33.3333 | 13.3333 | 40
6.2.B | Analisis de costos indirectos, creación de Politica e implementación | SGS, DF |  | Politica elaborada | Politica | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto | % | 7.5 | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DMR, DF, SGS |  | % de implementación | % | 20 | 20000 | 5 | 7.5556 | 151.1111 | 5 | 2.5556 | 51.1111 | 5 | 7.3111 | 146.2222 | 5 | 5.1333 | 102.6667 | 20 | 22.5556 | 112.7778
| Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DMR |  | % de implementación | % | 6.6667 | 20000 | 1.3333 | 1.3333 | 100 | 1.75 | 0.33333 | 19.0476 | 2.3333 | 0.66667 | 28.5714 | 1.25 | 0.66667 | 53.3333 | 6.6667 | 3 | 45
| Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DF |  | % de implementación | % | 6.6667 | 20000 | 0 | 2.2222 | #DIV/0! | 6.6667 | 2.2222 | 33.3333 | 0 | 4.4444 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.6667 | 8.8889 | 133.3333
| Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | SGS |  | % de implementación | % | 6.6667 | 20000 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.6667 | 2.2 | 33 | 0 | 4.4667 | #DIV/0! | 6.6667 | 10.6667 | 160
6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DMR, DF, SGS |  | % de implementación | % | 20 | 5000 | 5 | 3 | 60 | 5 | 0.33333 | 6.6667 | 5 | 0.66667 | 13.3333 | 5 | 1.6667 | 33.3333 | 20 | 5.6667 | 28.3333
| Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DMR |  | % de implementación | % | 6.6667 | 5000 | 1.3333 | 1.3333 | 100 | 1.75 | 0.33333 | 19.0476 | 2.3333 | 0.66667 | 28.5714 | 1.25 | 0.66667 | 53.3333 | 6.6667 | 3 | 45
| Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DF |  | % de implementación | % | 6.6667 | 5000 | 0 | 1.6667 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.6667 | 1 | 15 | 6.6667 | 2.6667 | 40
| Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | SGS |  | % de implementación | % | 6.6667 | 5000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | 39.3333 |  | #DIV/0! | 86.8333 |  | #DIV/0! | 60.6667 |  | #DIV/0! | 101.6667 |  | #DIV/0! | 288.5 |  | 58.8889
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 64 |  |  | 72 | 68
Porcentaje promedio de cumplimiento | [7 empty] | 12 |  | 64 |  |  | 48 | 56
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 12 |  |  | 20 | 20
[8 empty] | 0.13634 |  | 33.3333 |  |  | 100 |  |  | 13.3333 |  |  | 40 |  |  | 48.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 51.1111 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 60 |  |  | 6.6667 |  |  | 13.3333 |  |  | 33.3333 |  |  | 28.3333
[10 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5
Note on G15: Obtencion de financiamientos para 3 propuestas de emprendedurismo
Note on G16: 100% de Formación de capacidades de Movilización de Recursos de seccionales

## AE6_17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 6.1.A.1 | Plan de sostenibilidad de los servicios de Centro de Sangre y Clinica | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25
| 6.2.A | Creación de la Politica de Recuperación de Costos | JFI | DAYF | Politica elaborada | Politica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.6 | #DIV/0! | 1 | 0.6 | 60
| 6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % de implementación | % | 20 | 0 | 2.5 | #DIV/0! | 10 | 5 | 100 | 1.5 | 0.25 | 16.6667 | 8.5 | 0 | 0 | 20 | 7.75 | 38.75
|  | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR |  | % de implementación | % | 20 | 0 | 5 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 3 | 0.5 | 16.6667 | 7 | 0 | 0 | 20 | 15.5 | 77.5
|  | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DAYF |  | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| 6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DAYF | JMR | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 0 |  |  | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 0 |  |  | 33
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 2 |  |  | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 2
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 9
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 16.6667 |  |  | 0 |  |  | 38.75
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Note on A18: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE6_18
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
POA 2018
SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2018 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 6.1.A.1 | Plan de negocio de los servicios comerciales (Cafeteria 2018) | JMR | DAYF | Cantidad de propuestas comerciales | Propuesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 6.2.A | Creación de la Politica de Recuperación de Costos | JFI | DAYF | Politica elaborada | Politica | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 6.2.B | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % Implementación | % | 100 | 24.443 | 0 | 0 | 35.554 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 99.996 | 0 | 0
| AF.6.2.B | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales (fondo de Microproyectos) | JMR | DAYF | Fondo para microproyectos | $ | 50000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 50000 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| MR.6.2.B | Taller de sostenibilidad (CBF) capacitación para miembros de Juntas Locales para generar competencias de movilización recursos y gestión de proyectos locales | JMR | DAYF | Cantidad de talleres de sostenibilidad realizados | Eventos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| MR.6.2.B | Taller Boca | JMR |  | Cantidad de talleres BOCA implementados | Talleres | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0
| 6.2.C | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional (fondo de fortalecimiento) | DAYF | JMR | Fondo para fortalecimiento | $ | 30000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on A22: Unidad Planificacion: Acumulativo

## Formato 2018
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
AREA ORGANIZATIVA
MISIÓN:
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
#DIV/0!
Note on A61: Unidad Planificacion: Acumulativo

## DG16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DCS, DG | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 500 | 50 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 200 |  | 0 | 500 | 0 | 0
Establecer propuestas para ser presentadas al MINSAL para aumentar el aporte del CRS a la red publica de hospitales | 2.6.A.1 | Elaboración de propuestas | DCS, DG | Propuesta elaborada | Propuesta | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.6.A.2 | Presentación y discusión con funcionarios del MINSAL en busca de su aprobación | DG | Presentación de propuesta | Presentaciones | 3 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DCS, DG | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 25 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0
Establecer propuestas para ser presentadas al MINSAL para aumentar el aporte del CRS a la red publica de hospitales | 2.6.C.1 | Verificar la participación de CRS en la propuesta del MINSAL | DCS, DG | Propuesta revisada | Revisión | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.6.C.2 | Asistir a reuniones de seguimiento con el MINSAL | DG | Cantidad de reuniones | Reuniones | A determinarse | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.5.A | Plan de Relaciones Estratégicas y Diplomacia | DG | % de implementación | % | 100 | 25 | 100 | 400 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 100 | 150 | 150
Propiciar el acercamiento con instituciones de gobierno relacionadas con la ayuda humanitaria | 5.5.A.1 | Con el acompañamiento de la FICR y CICR solicitar audiencias con instituciones gubernamentales relacionadas con la ayuda humanitaria | DG | Cantidad de audiencias con instituciones relacionadas con la ayuda humanitaria | Cantidad | A determinarse | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 4 | 4 | 100
Fortalecer el rol de auxiliar del poder publico de CRS | 5.5.A.2 | Informar periódicamente sobre las acciones humanitarias de CRS | DG | Cantidad de presentaciones | Presentaciones | 4 | 1 | 4 | 400 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 150
| 5.5.A.3 | Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y organizaciones humanitarias | DG | Cantidad de coordinaciones realizadas | Cantidad | Dependerá de las necesidades | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 80 | 108 | #DIV/0! | 128 | 27 | #DIV/0! | 178 | 0 | #DIV/0! | 252 | 26 | #DIV/0! | 638 | 161 | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 100 |  |  | 50 | 75
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [6 empty] | 0.12539 | 0.16928 | 50 |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0.25235
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on I13: Se visitó Migración, Justicia y Seguridad, Relaciones Exteriores, Protección Civil
Note on I14: Se visitó Migración, Justicia y Seguridad, Relaciones Exteriores, Protección Civil
Note on M21: Aguilar: Ha seguido incrementado resultados en las acciones que ya habian cumplido las metas

## DG17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DCS | DG | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 1200 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
Aumentar la colocación de componentes en la red de hospitales nacionales | 2.6.A.1 | Elaboración de propuestas | DCS | DG | Propuesta elaborada | Propuesta | Dependerá de las necesidades | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.6.A.2 | Presentación y discusión con funcionarios del MINSAL en busca de su aprobación | DCS | DG | Presentación de propuesta | Presentaciones | Dependerá de las necesidades | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DCS | DG | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
Participar activamente en la Comisión Nacional de Terapia Transfusional | 2.6.C.1 | Verificar la participación de CRS en la propuesta del MINSAL | DCS | DG | Propuesta revisada | Revisión | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.6.C.2 | Asistir a reuniones de seguimiento con el MINSAL | DCS | DG | Cantidad de reuniones | Reuniones | A determinarse | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.5.A | Plan de Relaciones Estratégicas y Diplomacia | DG |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Propiciar el acercamiento con instituciones de gobierno relacionadas con la ayuda humanitaria | 5.5.A.1 | Con el acompañamiento de la FICR y CICR solicitar audiencias con instituciones gubernamentales relacionadas con la ayuda humanitaria | DG |  | Cantidad de audiencias con instituciones relacionadas con la ayuda humanitaria | Cantidad | A determinarse | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Fortalecer el rol de auxiliar del poder publico de CRS | 5.5.A.2.1 | Firma del convenio tripartito con CICR. FICR | DG |  | Convenio tripartito firmado | Convenio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.A.2.2 | Informar periódicamente sobre las acciones humanitarias de CRS | DG |  | Cantidad de presentaciones | Presentaciones | 4 | 1 | 3 | 300 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 125
| 5.5.A.2.3 | Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y organizaciones humanitarias | DG |  | Cantidad de coordinaciones realizadas | Cantidad | Dependerá de las necesidades | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.5.A.2.4 | Firma de convenio con aliados estratégicos | DG |  | Cantidad de convenidos firmados | Convenios | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
Note on A26: Unidad Planificacion: Acumulativo

## DG18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN: | Garantizar el óptimo funcionamiento y desarrollo institucional a través de la aplicación de políticas, estrategias, normas y procedimientos.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Relaciones estratégicas | Fortalecer las relaciones de CRS con las diferentes instituciones, organizaciones, miembros del Movimiento y otros actores que facilite el cumplimiento de la misión institucional. | Cantidad de gestiones para el acercamiento con instituciones, organizaciones y miembros del Movimiento | 50 |  | 0 | DG.5.5.A | Plan de Relaciones Estratégicas y Diplomacia | DG | DPYRC, DAF | % implementación | 100 |  | Documento | 38.5 |  | 0 |  | 16.5 |  | 0 |  | 22.5 |  | 0 |  | 22.5 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
[6 empty] | DG.1A | Calendarización de los acercamientos a realizar | DG | DPYRC, DAF | Documento | 1 |  | Documento | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | DG.1B | Gestiones de reuniones con instituciones, organizaciones y miembros del Movimiento | DG | DPYRC, DAF | Gestiones | 50 |  | Correos, cartas, listas de asistencias | 9 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 50 | 0 | 0
[6 empty] | DG.1C | Participación en actividades/ reuniones internacionales | DG |  | Asistencia a reuniones/ actividades | Según sea requerido |  | Correos, cartas, solicitudes de compras | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | DG.2.6.A | Presentación de propuesta al MINSAL | DG | JCS, JSS | Presentación | Según sea requerido |  | Presentación | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | DG.2.6.C | Seguimiento a los avances/ acuerdos del Comité Nacional de Terapia Transfusional | DG | JCS, JSS | % | 100 |  | Correos electrónicos | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
[6 empty] | DG.1D | Presentar informes del quehacer institucional | DG | UPDI | Informes | 4 |  | informes, memoria de labores | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
|  | Cantidad de convenios gestionados y suscritos con miembros del Movimiento y otros actores | 5 |  | 0 | DG.1E | Revisión de convenios | DG | DAF, DPYRC, Unidad Jurídica | Convenios | 5 |  | Convenios | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0
Gestión administrativa, financiera y áreas de staff | Dar seguimiento a la gestión y administración de los recursos y el cumplimiento de los planes operativos. | Cantidad de revisiones del cumplimiento de los planes de trabajo e indicadores de la DAF | 4 |  | 0 | DG.2A | Reuniones de revisión de cumplimientos de metas con DAF | DG | DAF | Reuniones de seguimiento | 4 |  | Correos, informes recibidos | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | DG.2B | Contratación de auditoria externa | DG | DAF, Unidad Jurídica | Contratación | 1 |  | Solicitud de compra, tdr, contratos | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
|  | Cantidad de revisiones del cumplimiento de los planes de trabajo e indicadores de las áreas de staff | 4 |  | 0 | DG.2C | Reuniones de revisión de cumplimientos de metas con áreas de staff | DG | Unidades de staff | Reuniones de seguimiento | 4 |  | Correos, informes recibidos | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
Gestión de programas | Brindar seguimiento a los programas que ejecuta CRS que contribuyan a la resiliencia de la población salvadoreña. | Cantidad de revisiones del cumplimiento de los planes de trabajo e indicadores de la DPRC | 4 |  | 0 | DG.3A | Reuniones de revisión de cumplimientos de metas con DPYRC y sus departamentos | DG | Unidades de staff | Reuniones de seguimiento | 4 |  | Correos, informes recibidos | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
Gestión de voluntariado | Dar soporte al desarrollo del voluntariado y seccionales para mejorar la capacidad de respuesta hacia las comunidades | Cantidad de revisiones del cumplimiento de los de los planes de trabajo e indicadores de DVYS | 4 |  | 0 | DG.4A | Reuniones de revisión de cumplimientos de metas con Dirección de Voluntariado y Seccionales | DG | DVYS | Reuniones de seguimiento | 4 |  | Correos, informes recibidos | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
Gestión de acuerdos de órganos de gobierno | Gestionar la ejecución de los acuerdos emitidos por órganos de gobierno | % de ejecución de acuerdos | 100% |  | 0 | DG.5A | Elaborar actas del consejo ejecutivo | DG |  | Actas | Depende de cantidad de reuniones |  | Actas | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | DG.5B | Seguimiento a los acuerdos | DG | DAF, DPYRC, DVYS | % | 100 |  | memorandos | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
[6 empty] | DG.5C | Elaborar informes de la presidencia | DG |  | Informes | Según sea requerido |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
0
Note on D8: Rigoberto: *MINED *MINSAL *Justicia * 2 reuniones de movimiento * 45 Reuniones bilaterales con PNS, CICR, FICR (1 reunión cada mes con cada uno) *Reuniones con cooperantes
Note on D15: Rigoberto: *FICR-CREPD *Emperatriz de Shokem *OIS fase 3
Note on C16: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on G16: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on C18: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on G18: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on C19: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on G19: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on C20: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on G20: Rigoberto: *Unidades deben presentar los resultados trimestralmente (informes narrativos y POA, presentación)
Note on A61: Unidad Planificacion: Acumulativo

## PD16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.A.1 | Creación de la unidad de Planificación, monitoreo, evaluación y reportes institucional | DOP | Unidad creada | Cantidad | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
Contar con una unidad PMER institucional funcionando. | 5.3.A.1.1 | Contar con la unidad PMER funcionando | DOP | Unidad funcionando | Unidad | 1 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | DOP | % de la sistematización | % | 50 | 1.7857 | 1.6964 | 95 | 13.69 | 17.9459 | 131.0877 | 13.6904 | 11.3094 | 82.6083 | 20.8333 | 15.5951 | 74.8568 | 49.9994 | 46.5469 | 93.0948
Levantamiento de información base | 5.3.A.2.1.1 | Construcción de Política Institucional de Planificación | DOP, Técnicos PMER | Propuesta de política Institucional de Planificación | Documento propuesta | 1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 0.1 | 10
| 5.3.A.2.1.2 | Elaboración de Portafolio de Programas y Proyectos codificados | DOP, Técnicos PMER | Formato de protafolio de programas y proyectos | Formato | 1 |  |  | #DIV/0! |  | 0.25 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.75 | 75
Estandarizar herramientas PMER | 5.3.A.2.1 | Revisión y construccipon de herramientas PMER | DOP, Técnicos PMER | Cantidad de herramientas construidas | Cantidad | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | 1 | 1.5 | 150 | 1 | 2.5 | 250 | 3 | 6 | 200
Implementar un software de gestión de los procesos PMER | 5.3.A.2.2 | Realización del diseño del sistema, flujos de información | DOP, Técnicos PMER | Diseño del sistema | Diseño | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Contar con informes del quehacer Institucional | 5.3.A.2.3 | Recepción de información y elaboración de informe del quehacer institucional | DOP | Cantidad de informes elaborados | Informes | 4 | 1 | 0.95 | 95 | 1 | 1.05 | 105 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
Brindar seguimiento al POA 2016 | 5.3.A.2.5.1 | Elaboración de matrices de seguimiento | DOP | Cantidad de matrices de seguimiento elaboradas | Cantidad de matrices de seguimiento | 25 |  |  | #DIV/0! | 25 | 25 | 100 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 25 | 25 | 100
| 5.3.A.2.5.2 | Elaboración de informes de avances el POA 2016 | DOP | Cantidad de informes elaborados | Informes | 3 |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667
| 5.3.A.2.5.3 | Revisión de medio término de ejecución PED 2016-2020 | DOP | Informe de ejecución del PED 2016-2020 | Informes | 1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demas sectores de CRS | DOP | % actualización de los procesos | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 15
Documentar los procesos de CRS | 5.3.F.1 | Elaborar el Mapeo de Procesos de Cruz Roja Salvadoreña | DOP | Documento elaborado | Documentos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.15 | 15 | 1 | 0.15 | 15
Mejorar procesos claves de CRS | 5.3.F.2 | Mejora de procesos claves | DOP, SDGP | Cantidad de procesos mejorado | Procesos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 74.9817
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 95 |  |  | 93 | 94
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 95 |  |  | 93 | 94
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 8 |  |  | 37 | 37
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 95 |  |  | 100 |  |  | 82.6083 |  |  | 74.8568 |  |  | 93.0948
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 10 |  |  | 10
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | 75
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 66.6667
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 15 |  |  | 15
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 15 |  |  | 15
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
Note on L10: SDG: *Formato para portafolio de programas y proyectos
Note on G11: *Ficha tecnica de actividades *Informe mensual de proyectos *Informe mensual de unidades de gestión
Note on L11: SDG: *Bitacora de monitoreo en campo, uso PMER *Ficha técnica de actividades
Note on O11: Unidad Planificacion: *Perfil de actividades *Primer borrador de formato de informe de proyectos
Note on R11: Unidad Planificacion: *Fichas de proyectos *Historia de éxito *Se completo el formato de informe de proyectos

## PD17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | JPDI |  | % de la sistematización | % | 50 | 21.4329 | 20.2595 | 94.5251 | 10.4171 | 7.2321 | 69.4253 | 11.375 | 2.275 | 20 | 6.825 | 2.275 | 33.3333 | 50.05 | 32.0416 | 64.0191
Contruir las bases para la sistematización de los procesos PMER | 5.3.A.2.1.1 | Construcción de Política Institucional de Planificación | JPDI, Técnicos PMER |  | Propuesta de política Institucional de Planificación | Documento propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.A.2.1.2 | Recolección de información de Programas y Proyectos 2017 en el portafolio | JPDI, Técnicos PMER |  | % de programas y proyectos en el portafolio | % | 95 | 20 | 5 | 25 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 95 | 80 | 84.2105
| 5.3.A.2.1.3 | Elaboración de manual de funciones PMER | JPDI, Técnicos PMER |  | Manual elaborado | Manual propuesto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.A.2.1.4 | Realizar actividades de monitoreo a proyectos | Técnicos PMER |  | Cantidad de visitas de monitoreo | Monitoreos | Según se requiera | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.A.2.1.5 | Presentar informe de programas y proyectos | Técnicos PMER |  | Cantidad de informes de seguimiento presentados | Informes | Según se requiera | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.3.A.2.1.6 | Particpar en procesos de planificación de proyectos | JPDI, Técnicos PMER |  | Cantidad de procesos de planificación en los que se han participado | Reuniones | Según se requiera | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Automatizar información útil para la toma de decisiones relacionadas al quehacer instituconal | 5.3.A.2.2.1 | Implementación del software de gestión de programas y proyectos de Cruz Roja Salvadoreña | JPDI, Técnicos PMER |  | Cantidad de proyectos que se monitorean mediante el software | Proyectos | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 5.3.A.2.2.2 | Capacitación en uso del sistema de gestión de programas y proyectos de CRS | JPDI, Técnicos PMER |  | Cantidad de personas capacitadas | Personas | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0
Contar con informes del quehacer Institucional | 5.3.A.2.3 | Recepción de información y elaboración de informe del quehacer institucional | JPDI |  | Cantidad de informes elaborados | Informes | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
Contar con el POA 2017 y brindar el seguimiento | 5.3.A.2.4.1 | Consolidación de planes por areas de gestión | JPDI |  | Documento POA elaborado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.A.2.4.2 | Talleres de elaboración de planes bianuales por Delegaciones Departamentales | JPDI |  | Cantidad de talleres realizados | Talleres | 5 | 5 | 6 | 120 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 6 | 120
| 5.3.A.2.4.3 | Divulgación del POA 2017 en sede central y seccionales | JPDI, DG, DVYS, DPRC |  | Cantidad de reuniones de divulgación del POA 2017 | Reuniones | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100
| 5.3.A.2.4.4 | Elaboración de matrices de seguimiento | JPDI |  | Cantidad de matrices de seguimiento elaboradas | Cantidad de matrices de seguimiento | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 25 | 100
| 5.3.A.2.4.5 | Elaboración de informes de avances el POA 2016 | JPDI |  | Cantidad de informes elaborados | Informes | 4 | 1 | 0.8 | 80 | 1 | 1.2 | 120 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | JPDI |  | % actualización de los procesos | % | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 18 | 5 | 27.7778 | 12 | 9.75 | 81.25 | 30 | 14.75 | 49.1667
Identificar y clasificar los procesos de CRS | 5.3.F.1.1 | Elaborar propuesta de Mapeo de Procesos de Cruz Roja Salvadoreña | JPDI |  | Documentos de propuesta elaborada | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.45 | #DIV/0! | 1 | 1.45 | 145
| 5.3.F.1.2 | Incorporar recomendaciones al documento del mapeo de procesos | JPDI |  | Documento con recomendaciones incorporadas | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.F.1.3 | Llenado de fichas de procesos | JPDI |  | % de fichas llenas según procesos identificados | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 35 | 70 | 50 | 14 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 49 | 49
| 5.3.F.1.4 | Reuniones con areas de gestión para revisión de fichas de procesos | JPDI |  | Cantidad de reuniones con areas de gestión para revisión de fichas de procesos | Reuniones | 16 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 0 | 0
Mejorar procesos claves de CRS | 5.3.F.2 | Mejora de procesos claves | JPDI/ DGPYR |  | Cantidad de procesos mejorado | Procesos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Implementar sistema de indicadoes de la gestión de Cruz Roja Salvadoreña | 5.3.F.3.1 | Realizar propuesta de indicadores de gestión de Cruz Roja Salvadoreña | JPDI |  | Balance Scored Card | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.F.3.2 | Incorporar recomendaciones a la propuesta de indicadores | JPDI |  | Incorporación de recomendaciones al documento | Documento enviado para aprobación | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.F.3.3 | Socializar balance score card | JPDI/ DG/ DVYS/ DAYF/ DPYR |  | Reunión de socialización del sistemas de indicadores de CRS | Reunión | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.F.3.4 | Definir indicadores por unidades de gestión | JPDI |  | Cantidad de unidades de gestión que cuentan con indicadores | Unidades de gestión con indicadores definidos | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 375 | 10 | 15 | 150
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 93.3211
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 84 |  |  | 93
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 72 |  |  | 62
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 20 |  |  | 31
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 25 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 84.2105
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 70 |  |  | 28 |  |  | #DIV/0! |  |  | 49
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
Note on A38: Unidad Planificacion: Acumulativo

## PD18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
MISIÓN: | Generar información y herramientas útiles y oportunas que contribuya al desarrollo institucional y a la trasferencia de conocimientos.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Planificación, monitoreo y evaluación Institucional | Sistematizar procesos de planificación, monitoreo y evaluación | Cantidad de herramientas construidas | 2 |  | 0 | PD.5.3.A.2 | Sistematización de la planificación, monitoreo, evaluación y reportes Institucional | Equipo PDI | Directores, jefes | % | 30% | 0 | Herramientas construidas, informes, listas de asistencias | 9.8599 | 0 | 0 |  | 10.5776 | 0 | 0 |  | 3.1099 | 0 | 0 |  | 6.2651 | 0 | 0 |  | 29.8125 | 0 | 0
[6 empty] | PD.5.3.E | Elaborar primer borrador de la política de planificación institucional | Equipo PDI | Directores | Documento | 1 | 0 | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1A | Elaborar propuesta de guía para la gestión de proyectos | DPYRC | Equipo PDI | Documento | 1 | 0 | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1B | Definición de metodología de revisión de indicadores | Equipo PDI | DPYRC | Documento | 1 | 0 | Documento | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1C | Revisión de avance de proyectos | Técnicas PMER | Jefatura PDI | Revisiones | 48 | 110.1 | Matriz de avance de indicadores | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 48 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1D | Capacitación en procesos de sistematización al equipo PDI | GTH | Equipo PDI | Personas capacitadas | 3 | 600 | Nota de satisfacción, diploma | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1E | Elaborar Plan anual de monitoreo de proyectos | Equipo PDI |  | Documento | 1 | 0 | PAM de proyectos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1F | Monitoreo en campo a proyectos | Técnicas PMER | Jefatura PDI | Cantidad de monitoreos | 80 | 140 | Bitácora de campo | 5 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 75 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1G | Elaboración de estudios de satisfacción y/o percepción | Equipo PDI |  | Cantidad de estudios | 3 | 665 | Herramientas construidas, informes de resultados | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1H | Capacitación al equipo PDI de lecciones aprendidas | GTH | Equipo PDI | Personas capacitadas | 3 | 600 | Nota de satisfacción, diploma | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1I | Elaborar un banco de lecciones aprendidas realizadas a la fecha | Equipo PDI | DPYRC | Banco de lecciones aprendidas | 1 | 0 | Archivo, documento | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1J | Construcción de POA y Presupuesto 2019 | UPDI | Finanzas, Presupuesto | Documento | 1 | 200 | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Implementación del sistema institucional de monitoreo | 50% |  | 0 | PD.1K | Seguimiento a actualización del SIM | Técnicas PMER | Jefatura PDI | % de seguimiento | 100 | 0 | Actas de recepción | 100 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 100 | 0 | 0
[6 empty] | PD.1L | Ingreso de proyectos al sistema | Técnicas PMER |  | Proyectos | 2 | 0 | Sistema de monitoreo institucional | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
Reportes e informes | Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones | Cantidad de reportes elaborados | 4 |  | 0 | PD.2A | Elaborar reportes trimestrales | Jefatura UPDI | Directores | Cantidad | 4 | 4591.76 | Reportes, memoria de labores | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
|  | Cantidad de informes elaborados | 58 |  | 0 | PD.2B | Elaboración de informes de avances del POA general, programas y proyectos. | Jefatura UPDI, Técnicas PMER | Directores | Cantidad | 58 | 625.41 | Informes | 13 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 58 | 0 | 0
Desarrollo Organizacional | Contribuir al desarrollo institucional | Cantidad de propuestas de mejora generadas | 2 |  | 0 | PD.3A | Elaborar propuestas de mejora | Jefatura UPDI | Técnico de Desarrollo Institucional | Propuestas | 2 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | PD.3B | Revisión OCAC | Jefatura UPDI, directores | jefes, cuerpos filiales, presidentes | Jornada de revisión | 1 | 1100.8 | Lista de asistencia, informe | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.3C | Implementación de Dashboard CRS | Jefatura UPDI | Técnico de Desarrollo Institucional | Dashboard | 1 | 74 | Dashboard | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demás sectores de CRS | Jefatura UPDI | Directores, jefes, cuerpos filiales, presidentes | % | 30 |  | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | 0
[6 empty] | PD.5.3.F | Elaboración de borrador de levantamiento de macro procesos de CRS | Jefatura UPDI |  | Documento | 1 | 0 | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
|  | Cantidad jornadas de capacitaciones/ socializaciones impartidas/ gestionadas | 10 |  | 0 | PD.3E | Capacitación a proyectos en el uso del SIM | Equipo PDI | DPRC | Jornadas | 1 | 125 | Listas de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.3F | Socialización de la política de planificación | Equipo PDI | Directores | Jornadas | 1 | 775 | Listas de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.3G | Socialización de guía de gestión de proyectos | Equipo PDI | Directores | Jornadas | 1 | 125 | Listas de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD.3H | Capacitación en temas de interés identificados | Equipo PDI | Directores | Jornadas | 2 | 250 | Listas de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | PD.3I | Jornadas de trabajo y refrescamiento de procesos PMER con seccionales/ cuerpos filiales | DV, equipo PDI | DG, DPRC, DAF | Jornadas | 4 | 2512 | Listas de asistencia | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
Note on D8: Rigoberto: *Política *Manual de gestión de proyectos *Tabla de rastreo de indicadores *Metodología de revisión de indicadores
Note on H8: Rigoberto: Cada indicadores equivale al 50% de la sistematización. *Actualmente se cuenta con un 20% *Se espera que para el 2018 se logre otro 30%
Note on D20: Rigoberto: Actualización del módulo de informe + monitoreo de 2 proyectos
Note on D22: Rigoberto: Reportes presentados en comité nacional
Note on D23: Rigoberto: 4 de avances POA (trimestrales) 48 de proyectos institucionales (uno por proyecto cada tres meses) 6 avances programas (2 anuales por programa)
Note on D24: Rigoberto: *Cuadro de Mando Integral *Mejora de proceso
Note on D29: Rigoberto: Socialización de política de planificación, manual de gestión de proyectos, capacitación del sistema, temas de interés identificados, temas PMER para seccionales/cuerpos filiales, entre otras.
Note on A39: Unidad Planificacion: Acumulativo

## DB16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIFUSIÓN Y BUSQUEDA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales y Seguridad Institucional | DYB | % de implementación | % | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25
Ejecutar un programa de Difusión a nivel nacional para formar a los miembros de la institución y personal externo sobre la Doctrina de Cruz Roja y Seguridad Institucional. | 5.1.C.1 | Diseñar un plan sobre la divulgación de la doctrina institucional. | Difusión y Búsqueda | Plan de divulgación | Un plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.1.C.2 | Diseñar y ejecutar un plan de divulgación del Marco de Acceso más Seguro y de la Política de Seguridad y lineamientos operativos. | Difusión y Búsqueda | Plan de divulgación | Un plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.1.C.3 | Realizar coordinaciones con los diferentes proyectos y unidades organizativas para incluir actividades de divulgación en sus intervenciones | Difusión y Búsqueda | Reuniones de coordinación | Cantidad de reuniones | 6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 11 | 550 | 2 | 5 | 250 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 283.3333
| 5.1.C.4 | Planificar y desarrollar jornadas de divulgación y capacitación a nivel nacional | Difusión y Búsqueda | Jornadas realizadas | Cantidad de capacitaciones | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 11 | 220 | 5 | 8 | 160 | 5 | 6 | 120 | 20 | 30 | 150
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacía Humanitaria en las seccionales | DYB | Cantidad de casos resueltos a través de intervención institucional con otros actores | Cantidad de casos | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 5 | 3 | 60
Brindar asistencia a la población vulnerable, asesorando y facilitando el acceso a los prestadores de servicios, ya sea gubernamentales o privados. | 5.5.C.1 | Establecer redes de coordinación con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas en las diferentes áreas de intervención institucional (geográficas y temáticas) | Difusión y Búsqueda | Estructuras de coordinación inter-institucional | Cantidad de redes | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20
| 5.5.C.2 | Realizar proceso de convocatoria y capacitación a miembros de la red de diplomacia y abogacía humanitaria | Difusión y Búsqueda | Jornada de capacitación | Una jornada | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C.3 | Proporcionar asesoría y facilitar el goce de los derechos y el acceso a servicios y recursos a personas que soliciten nuestra intervención. | Difusión y Búsqueda | Casos atendidos | cantidad de casos | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Proporcionar atención a personas migrantes, en relación a su estado de salud, facilitando atención pre-hospitalaria. | A | Mantener coordinación permanente con las instituciones que asisten a la población retornada, realizar recepción y atención de los casos. | Difusión y Búsqueda | Casos atendidos | Cantidad de casos | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6667
Brindar atención a las solicitudes de Restablecimiento del Contacto entre Familiares | B | Recepción, análisis y gestión de las solicitudes de búsqueda y realizar las visitas de campo necesarias. | Difusión y Búsqueda | Casos atendidos | Cantidad de casos | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5
Participar activamente en el Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (CIDIH-ES) | C | Recepción de convocatorias, programación y asistencia a las reuniones del CIDIH-ES | Difusión y Búsqueda | Reunión | Cantidad de reuniones | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 150 | 8 | 9 | 112.5
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Disminuir sustancialmente los costos de operación del departamento de Difusión y Búsqueda |  | Ejecutar control en las llamadas telefónicas, principalmente a teléfonos celulares | Difusión y Búsqueda | Porcentaje de implementación de Bitácora de control de llamadas con información | Porcentaje de llamadas registradas | 100 (Dependera de la cantidad de llamandas) | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | Regular el uso de energía eléctrica, aplicando normas de ahorro. | Difusión y Búsqueda | Porcentaje de aplicación de Normas de ahorro elaboradas | Porcentaje | 100 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | Coordinar con otras unidades la utilización de vehículos para actividades conjuntas. | Difusión y Búsqueda | Porcentaje de misiones coordinadas compartiendo vehículo con otros departamentos solicitudes de vehículos | Porcentaje | 50 (Dependera de la cantidad de misiones) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 100 |  |  | 90 | 95
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 25 |  |  | 41 | 33
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 10 |  |  | 7 | 17
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 1
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 5 |  |  | 31 | 31
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 60
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 20
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.6667
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 37.5
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on C11: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacía Humanitaria .
Note on G18: Equivalente a US $50,000

## DB17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIFUSIÓN Y BÚSQUEDA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.C | Plan Anual de difusión de la Doctrina Institucional | JDYB |  | Número de jornadas realizadas | Jornada de divulgación | 20 | 5 | 9 | 180 | 5 | 7 | 140 | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 160 | 20 | 29 | 145
Contar con un documento que guie las actividades a nivel nacional sobre la divulgación de la Doctrina Institucional | 5.1.C.1 | Establecimiento de lineas de acción sobre divulgación. | JDYB |  | # Lineas de acción establecidas | Lineas establecidas | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.1.C.2 | Recepción de solicitudes de unidades organizativas y cuerpos filiales | JDYB |  | # Jornadas programadas | Jornada | 20 | 5 | 9 | 180 | 5 | 7 | 140 | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 160 | 20 | 29 | 145
| 5.1.C.3 | Coordinación para ejecución de jornadas de divulgación | JDYB |  | # Materiales preparados y convocatorias | Materiales preparados | 20 | 5 | 9 | 180 | 5 | 7 | 140 | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 160 | 20 | 29 | 145
| 5.1.C.4 | Realización de las jornadas | JDYB |  | # de eventos realizados | Eventos realizados | 20 | 5 | 9 | 180 | 5 | 7 | 140 | 5 | 6 | 120 | 5 | 8 | 160 | 20 | 30 | 150
| 5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacia Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Jornadas de promoción y formación sobre Diplomacia humanitaria y abogacía. | Cantidad de jornadas | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Promover la capacitación de miembros a nivel nacional sobre Diplomacia Humanitaria y Abogacía. | 5.5.C.1 | Definir población objetivo para sensibilizar sobre Diplomacia y Abogacía Humanitaria | JDYB |  | Población identificada para ejecutar el proceso | Listado de convocados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C.2 | Elaborar una propuesta de contenido y materiales de apoyo | JDYB |  | Propuesta metodologíca de capacitación elaborada | Carta Didáctica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.5.C.3 | Coordinar la organización de los eventos | JDYB |  | Programación de actividades calendarizada | # Actividades programadas | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 5.5.C.4 | Realización de la jornadas de promoción | JDYB |  | Eventos realizados | # Eventos | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
OTRAS ACCIONES | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
contar con herramientas de seguridad actualizadas y conocidas por los miembros de CRS | A | Actualización y divulgación de la poítica | JDYB |  | Documentos actualizados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  | JDYB |  | Número de jornadas de divulgación realizadas | Jornada de divulgación | 15 | 0 | 1 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 7 | 140 | 15 | 13 | 86.6667
| B | Actualización y divulgación del manual de Seguridad Institucional | JDYB |  | Documentos actualizados | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  | JDYB |  | Número de jornadas de divulgación realizadas | Jornada de divulgación | 12 | 0 | 1 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 7 | 140 | 12 | 15 | 125
Contar con un diagnostico de las acciones que realizan las diferentes organizaciones sobre el tema de migración | C | Implementación de acciones del Proyecto de Violencia y Protección Jurídica desde la migración en el Triángulo norte de Centroamérica | JDYB |  | Número de talleres, reuniones y entrevistas con actores gubernamentales y no gubernamentales | Actividades de seguimiento del proyecto | 5 | 5 | 7 | 140 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 7 | 140
Dar a conocer el servicio RCF y brindar seguimiento a los casos solicitados | D | Divulgación e implementación de acciones para brindar el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) | JDYB |  | Número de actividades de promoción sobre RCF | Actividades | 10 | 2 | 4 | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 10 | 6 | 60
|  |  | JDYB |  | Reportes de casos atendidos | Reportes | Según ocurran | 0 | 8 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 16 | #DIV/0!
Posicionar a la CRS en el tema de Derecho Internacional Humanitario | E | Participación en las acciones programadas por el Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (CIDIH-ES) | JDYB |  | Número de reuniones, jornadas de capacitación y eventos especiales | Actividades realizadas | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 150 | 2 | 11 | 550 | 8 | 18 | 225
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 40.6061
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 86.6667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 60
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Note on C11: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacia Humanitaria .
Note on A32: Unidad Planificacion: Acumulativo

## DB18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
UNIDAD DE DIFUSIÓN Y BÚSQUEDA
MISIÓN: | Fortalecer el posicionamiento de Cruz Roja Salvadoreña como una institución humanitaria a través de la difusión efectiva de la doctrina del movimiento.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Divulgación Interna | Divulgar la filosofía institucional | #capacitaciones realizadas | 20 |  | 0 | DB.5.1.C | Plan de difusión de los Principios Fundamentales | JDYB |  | % | 20 |  | Listado de participantes/ informe de la actividad | 8.75 | 9.5 | 108.5714 |  | 3.75 | 0 | 0 |  | 3.75 | 0 | 0 |  | 3.75 | 0 | 0 |  | 20 | 9.5 | 47.5
[6 empty] | DB.1A | elaboración de plan de capacitación | JDYB |  | documento | 1 |  | plan aprobado | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100
[6 empty] | DB.1B | Ejecución de capacitaciones. | JDYB | Facilitadores voluntarios de Doctrina Básica | cursos | 20 |  | Listado de participantes/ informe de la actividad | 5 | 6 | 120 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 20 | 6 | 30
| Asesorar la implementación del programa de diplomacia y abogacía. | #personas capacitadas | 15 |  | 0 | DB.5.5.C | Establecimiento de red de Diplomacia y Abogacía Humanitaria en las seccionales | JDYB |  | Cantidad de casos resueltos | 5 |  | Informes | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0
[6 empty] | DB.1C | Gestionar y organizar jornada de capacitación | JDYB | DG / Otras Unidades Organizativas | Programación | 1 |  | Jornada calendarizada | 1 | 0 | 0 | Actividad se reprograma para segundo trimestre | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | DB.1D | Realización de la jornada de capacitación | JDYB | Comunicaciones / Voluntariado | personas capacitadas | 15 |  | Listado de participantes/ informe de la actividad | 0 | 3 | #DIV/0! |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 15 | 3 | 20
Acceso más Seguro | Sensibilizar sobre conductas más seguras al personal y voluntarios. | # de personas sensibilizadas | 300 |  | 0 | DB.2A | Elaboración de Plan de capacitación | JDYB |  | documento | 1 |  | Plan aprobado | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | DB.2B | Activar red de facilitadores para impartir talleres de acceso mas seguro | JDYB |  | Cantidad de personas impartiendo talleres | 25 |  | Bitácoras de las jornadas realizadas | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 25 | 0 | 0
[6 empty] | DB.2C | Realización de la jornada de sensibilización | JDYB | Facilitadores de Acceso más Seguro | Personas sensibilizadas | 300 |  | Listado de participantes/ informe de la actividad | 80 | 47 | 58.75 |  | 70 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 300 | 47 | 15.6667
Divulgación externa | Socializar con diversos actores la doctrina y el accionar humanitario de CRS. | # charlas impartidas | 10 |  | 0 | DB.3A | Coordinación y organización de las charlas | JDYB |  | programación | 1 |  | Charlas calendarizadas | 1 | 3 | 300 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 3 | 300
[6 empty] | DB.3B | Realización de charlas | JDYB |  | charlas | 10 |  | Informe de la actividad | 3 | 3 | 100 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 10 | 3 | 30
RCF y Migración. | Restablecer el contacto familiar | #casos resueltos | 10 |  | 0 | DB.4A | Recepción y diligencias de casos | JDYB | Miembros de Red de RCF | expedientes | Según se requiera |  | Expedientes archivados | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | DB.4B | Resolución y cierre de casos | JDYB | Miembros de Red de RCF | reportes | 10 |  | Informe de RCF | 3 | 4 | 133.3333 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 10 | 4 | 40
| Fortalecer la capacidad de la Red de RCF | # de capacitaciones realizadas | 3 |  | 0 | DB.4C | Coordinación y organización de las capacitaciones | JDYB | Miembros de Red de RCF | programación | 1 |  | capacitaciones calendarizadas | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100
[6 empty] | DB.4D | Realización de las capacitaciones | JDYB | Miembros de Red de RCF | jornada de capacitación | 3 |  | informe de la capacitación | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
| Incidir en las acciones en beneficio de la población migrantes retornada, principalmente Niños Niñas y Adolescentes | # de eventos representando a Cruz Roja Salvadoreña | 5 |  | 0 | DB.4F | Participación en eventos | JDYB |  | participación en actividad | 5 |  | Informe de la actividad | 1 | 1 | 100 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 1 | 20
Derecho Internacional Humanitario | Representar a Cruz Roja Salvadoreña ante el Comité Interinstitucional de DIH de El Salvador | # de eventos representando a Cruz Roja Salvadoreña | 5 |  | 0 | DB.5B | Participación en eventos | JDYB |  | participación en actividad | 5 |  | informe de la actividad | 1 | 1 | 100 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 1 | 20
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [15 empty] | 96
Porcentaje promedio de cumplimiento | [15 empty] | 74
Cantidad de acciones reprogramadas | [15 empty] | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [15 empty] | 33
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.5
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 58.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.6667
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20
Note on H11: Programa de capacitación interna de Diplomacia y Abogacía Humanitaria .
Note on A30: Unidad Planificacion: Acumulativo

## SE18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
MISIÓN: | Mejorar la gestión de seguridad para minimizar los riesgos enfrentados por los miembros de la institución.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
[6 empty] | 5.1.D | Plan de Seguridad Institucional |  |  | % | 100 |  | Reportes | 32.3333 | 7.8333 | 24.2268 |  | 30.5 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 |  | 18.1667 | 0 | 0 |  | 100 | 7.8333 | 7.8333
Política y Reglas de Seguridad | Mantener actualizada la política y reglas de seguridad | cantidad de actualizaciones de políticas y reglas. | 2 |  | 0 | SE.1A | seguimiento de la situación de violencia y de seguridad | OSE |  | datos estadísticos | Revisión diaria |  | reportes de incidentes recibidos. | 4 | 4 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 4 | 100
[6 empty] | SE.5.3.E | Actualización de política y reglas | OSE | DB | documento | 2 |  | política actualizada | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | SE.1B | Socialización de actualizaciones | OSE |  | documento | 100 |  | listas de recepción de documentos. | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 50 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
| Socializar la política y reglas de seguridad a todos los miembros. | porcentaje de miembros que reciben copia de política y reglas. | 100 |  | 0 | SE.1C | Impresión de la política y reglas | OSE |  | impresiones | 3000 |  | lista de recepción. | 3000 | 3000 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3000 | 3000 | 100
|  | cantidad de seccionales que conocen la política y reglas | 30 |  | 0 | SE.1D | Socialización de la Política y Reglas de Seguridad | OSE | DB | presentación | 30 |  | listas de asistencia | 5 | 4 | 80 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 30 | 4 | 13.3333
Gestión diaria de la Seguridad | Asesorar a los miembros y monitoreo de la situación de violencia | cantidad de asesorías brindadas | Según necesidad |  | #VALUE! | SE.2A | Asesoría a miembros de la institución y otros org. | OSE |  | número de asesorías | según necesidades |  | número de asesorías, documentos | 9 | 9 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 9 | 9 | 100
|  | cantidad de Informes producidos sobre la violencia | 12 |  | 0 | SE.2B | Elaboración de informes y estadísticas mensuales | OSE |  | documento | 12 |  | informes producidos | 3 | 3 | 100 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 3 | 25
|  | cantidad de Informes ad-hoc sobre situación de violencia | Según necesidad |  | #VALUE! | SE.2C | Elaboración de informes | OSE |  | documento | según necesidades |  | informes producidos | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100
| Mapear zonas a riesgo por la violencia social. | cantidad de seccionales que han mapeado sus zonas. | 30 |  | 0 | SE.2D | Mapeo de zonas a riesgo (30 seccionales y todos los proyectos) | OSE / seccionales | Seccionales, proyectos | documento | 30 |  | documento | 5 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0
| Mejorar la identidad visual de vehículos | cantidad de vehículos mejorados | 163 |  | 0 | SE.2E | Gestionar la pintada de vehículos Institucionales | OSE | Seccionales, sede central | vehículo | 3 |  | 3 vehículos pintados | 3 | 1 | 33.3333 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 1 | 33.3333
[6 empty] | SE.2F | Gestionar el cambio de color ante el organismo correspondiente (SERTRACEN) | OSE | JD | tarjeta | 3 |  | 3 tarjetas cambiadas | 3 | 3 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 3 | 100
[6 empty] | SE.2G | Gestionar la impresión de emblemas para vehículos | OSE | Seccionales, sede central | vehículo | 10 |  | 10 vehículos con emblemas | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | SE.2H | Gestionar la elaboración de emblemas para parachoques delanteros | OSE | Seccionales, sede central | vehículo | 150 |  | 150 vehículos con emblema en parachoques delantero | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 150 | 0 | 0
| Mejorar la identidad visual de los voluntarios | cantidad de voluntarios que reciben camisas, camisetas, pantalones | 590 |  | 0 | SE.2I | Gestionar la elaboración de camisetas institucionales en coordinación con voluntariado y seccionales | OSE |  | camiseta | 500 |  | 500 camisetas | 500 | 500 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 500 | 500 | 100
[6 empty] | SE.2J | Gestionar la entrega de tela para elaboración de pantalones nuevo uniforme en coordinación con voluntariado y seccionales | OSE | VS | pantalón | 66 |  | 66 pares de pantalón | 66 | 66 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 66 | 66 | 100
[6 empty] | SE.2K | Gestionar la elaboración de camisas en coordinación con voluntariado y seccionales | OSE | VS | camisa | 24 |  | 24 camisas | 42 | 24 | 57.1429 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 42 | 24 | 57.1429
| Apoyar capacitación en Acceso Más Seguro | cantidad de capacitaciones | 10 |  | 0 | SE.2L | Capacitación en Acceso Más Seguro | DB | OSE | capacitaciones | 10 |  | listas de asistencia | 2 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 0
Gestión de incidentes de seguridad | Gestionar apoyo psicosocial | cantidad de capacitaciones | 6 |  | 0 | SE.3A | Capacitación en la identificación y manejo del estrés | OSE | Unidad Atención a Víctimas, GT | capacitación | 6 |  | lista de asistencia | 1 | 2 | 200 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 6 | 2 | 33.3333
|  | Cantidad de gestiones de atenciones brindadas | Según necesidad |  | #VALUE! | SE.3B | Gestionar el apoyo psicosocial | OSE | Unidad Atención a Víctimas, GT | atenciones | Atenciones según necesidad |  | lista de asistencia | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Brindar respuesta rápida y eficaz | % de casos atendidos de manera oportuna con respuesta adecuada | 100 |  | 0 | SE.3C | Gestión y seguimiento de los incidentes de seguridad | OSE | Seccionales, jefaturas nacionales según necesidades | número de casos | 100% |  | Reporte de seguimiento de casos | 4 | 4 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 4 | 100
| Instaurar una cultura de reportar incidentes. | Cantidad de seccionales que conocen la importancia de reportar incidentes de seguridad | 30 |  | 0 | SE.3D | Socialización de la importancia de reportar incidentes de seguridad | OSE | Jefaturas a nivel nacional | reportes | 100% |  | reportes generados | 5 | 2 | 40 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 30 | 2 | 6.6667
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [15 empty] | 82
Porcentaje promedio de cumplimiento | [15 empty] | 65
Cantidad de acciones reprogramadas | [15 empty] | 4
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [15 empty] | 47
[16 empty] | 24.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.8333
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 80 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.3333
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 33.3333 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 33.3333
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 57.1429 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 57.1429
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.3333
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.6667
Note on A35: Unidad Planificacion: Acumulativo

## CS_1
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
CENTRO DE SANGRE
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e intituciones para la donación altruista | DCS, Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 10 | 3 | 6 | 200 | 3 | 4 | 133.3333 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 10 | 10 | 100
Inscribir nuevas empresas como donantes altruistas | 2.5.A.1 | Visitar nuevas empresas, con el propósito de motivar a los empleados para que se conviertan en donantes altruista | Coordinadora de promocón | Número de empresas | Número de empresas | 10 | 3 | 6 | 200 | 3 | 4 | 133.3333 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 10 | 10 | 100
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el CS | DCS, Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 500 | 100 | 992 | 992 | 150 | 592 | 394.6667 | 150 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 500 | 1584 | 316.8
|  |  |  | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 25 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 25 | 20 | 80
Incrementar el número de donantes altruistas | 2.5.B.1 | Mejorar los estímulos e incentivos a antiguos y nuevos donantes. | Dirección y oficina de promoción del CS | Número de nuevos donantes | Nuevos donantes | 500 | 100 | 992 | 992 | 150 | 592 | 394.6667 | 150 | 592 | 394.6667 | 100 |  | 0 | 500 | 2176 | 435.2
Incremento en el porcentaje de satisfacción mostrado por los donantes que visistan el CS | 2.5.B.2 | Mejorar los estímulos e incentivos a antiguos y nuevos donantes. | Dirección y oficina de promoción del CS | Porcentaje de satisfacción | Porcentaje en el incremento de satisfacció | 25 | 10 | 15 | 150 | 10 | 10 | 100 | 5 | 13 | 260 | 0 |  | #DIV/0! | 25 | 38 | 152
| 2.5.B.3 | Elaboración e implementación de proyecto de mejora de las instalaciones del area de recepción (pintura, decoración, aire acondicionado, mobiliario) | Dirección y oficina de promoción del CS | % de implementación del proyecto de mejora | % | 100 | 0 | 15 | #DIV/0! | 25 | 15 | 60 | 50 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 100 | 30 | 30
| 2.5.B.4 | Elaboración e implementación de estrategias de reducción del tiempo de espera del donante | Director CS | % de implementación de las estrategias | % | 100 | 0 | 15 | #DIV/0! | 25 | 15 | 60 | 50 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 100 | 30 | 30
| 2.5.B.5 | Gestionar capacitación en servicio al cliente a los miembros del CS y otros involucrados en la atención a los donantes | Director CS | % de personal capacitado | % | 100 | 0 | 15 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 |  | 0 | 100 | 15 | 15
| 2.5.B.6 | Fomentar a los donantes el uso del buzon de sugerencias | DCS, Recepcionista | % de donantes que usan el buzon de sugerencias | % | 50 | 10 | 16 | 160 | 10 | 15 | 150 | 10 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 50 | 31 | 62
| 2.5.B.7 | Gestionar parqueo para donantes | DCS | Asignación de parqueo | Parqueo | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.6.A | Aumentar la participacion del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG, DCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 500 | 50 | 30 | 60 | 100 | 171 | 171 | 150 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 500 | 201 | 40.2
Mantener negociaciones con el MINSAL | 2.6.A.1 | Reuniones periodicas con las autoridades del MINSAL | DG, DCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional de hospitales | Unidades colocadas | 500 | 50 | 30 | 60 | 100 | 171 | 171 | 150 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 500 | 201 | 40.2
| 2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del CS | DCS, Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 1500 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 1500 | 0 | 0
Diversificar los servicios del laboratorio del CS de CRS | 2.6.B.1 | Adquirir nuevos reactivos para la realización de nuevas pruebas de laboratorio | DCS, Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de pruebas realizadas por el laboratorio | Número de nuevas pruebas realizadas | 1500 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 1500 | 0 | 0
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DG, DCS | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 25 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 |  | 0 | 25 | 40 | 160
Ser miembro del Comité Nacional de Terapia Transfucional. | 2.6.C.1 | Participar en las reuniones periodicas con el MINSAL, para la conformación de comité nacional. | DG, DCS | Participación con la red de hospitales nacionales | % | 25 | 0 | 15 | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 |  | 0 | 25 | 45 | 180
Mejorar la percepcion publica sobre la recuperación de costos del CS | A | Elaborar estrategias para cambiar la percepción del publico sobre la recuperacion de los costos del CS | DCS | Propuesta elaborada | Propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| B | Elaboración de estudios respectivos | DCS | % de realización del estudio con sus propuestas | % | 100 | 0 | 15 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 |  | 0 | 100 | 15 | 15
| C | Actualizar convenios con los centros privados hospitalarios que reciben el servicio de sangre | DJ | Porcentaje de convenios actualizados | Cantidad | A determinarse | 10 | 10 | 100 | 0 | 15 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 10 | 25 | 250
| D | Elaborar estrategias para mejorar las tecnicas de transporte de los derivados sanguineos | DCS | Elaboración de propuesta de mejora | Propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | % de reducción de costos | % | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 2 | 40
Reducir costos del centro de sangre | 5.2.A.1 | Optimizar los recursos de la unidad | DCS, Jefe de laboratorio del CS | Costos del Centro de Sangre al final del año | Porcentaje del reduccion de costos | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 2 | 40
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 69.62
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 93 |  |  | 94 | 94
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 78 |  |  | 61 | 70
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 2 |  |  | 7 | 9
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 7 |  |  | 3 | 10
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 32 |  |  | 61 | 61
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 80
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 62
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.2
[9 empty] | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 15
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
Note on G27: Equivalente a US $50,000

## JD16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO JURÍDICO
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | DJ | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
Actualizar Estatutos y Reglamento de Estatutos de la institución | 5.3.B.1 | a) Actualización de Estatutos de CRS | DJ | Actualización de los Estatutos de CRS | % | 12.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0
| 5.3.B.2 | b) Actualización de Reglamento de los Estatutos | DJ | Actualización del Reglamento | % | 12.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | DJ | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Recuperar los documentos legales que amparan la propiedad de Cruz Roja Salvadoreña sobre inmuebles | A | Recuperación de documentos que amparan la propiedad de Cruz Roja sobre inmuebles | DJ | Cantidad de Inmuebles inscritos | Cantidad | 15 | 4 | 15 | 375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 | 15 | 24 | 160
Apoyar a otras unidades de la institución | B | 1. Participación en procesos de compras de UACI |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| C | 1.1 Revisión de Términos de Referencia o Bases de Licitación | DJ | TdR Revisados | Cantidad | Según requerimiento | 9 | 9 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 19 | 158.3333
| D | 1.2 Formar parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas | DJ | Asistencia a Comisión | Cantidad | Según requerimiento | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 9 | 12 | 133.3333
| E | 1.3 Elaboración de contratos | DJ | Contratos | Cantidad | Según requerimiento | 12 | 12 | 100 | 14 | 14 | 100 | 0 | 16 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 26 | 59 | 226.9231
| F | 2. Colaboración con el Departamento de Movilización de Recursos |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| G | 2.1 Formar parte de la Comisión de Evaluación de Microproyectos | DJ | Asistencia a Comisión | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0!
| H | 2.2 Revisión y opinión de Documentos legales | DJ | Documentos revisados | Cantidad | Según requerimiento | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300
| I | 2.3 Elaboración de Contratos que se requieran | DJ | Documentos elaborados | Cantidad | Según requerimiento | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 13 | 100
| J | 3. Apoyo a Departamento de Transporte |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| K | 3.1 Seguimiento a accidentes de tránsito que involucran vehículos de la institución | DJ | Accidentes a los que se les da seguimiento | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300
Regular los documentos que amparan la propiedad de Cruz Roja sobre sus vehículos | L | 1. Refrenda de Tarjetas de circulación de los vehículos de la Sede Central | DJ | Tarjetas de Circulación | Cantidad | 45 | 45 | 47 | 104.4444 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 45 | 47 | 104.4444
| M | 2. Verificar que las seccionales de Cruz Roja realicen la refrenda de las tarjetas de circulación de los vehículos que tienen en su posesión | DJ | Seguimiento a Seccionales | Cantidad | Seccionales con las que se establezca contacto | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100
| N | 3. Realización de trámites para reincorporar al sistema o al registro público de vehículos (según corresponda) los vehículos de la Sede Central de Cruz Roja | DJ | Trámites realizados | Cantidad | Según requerimiento | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 8 | 9 | 112.5
| O | 4. Trámite para recuperación de tarjetas de circulación de vehículos por robo o extravío | DJ | Trámites realizados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Brindar apoyo a seccionales de Cruz Roja Salvadoreña | P | 1. Dar seguimiento o trámite a diligencias solicitadas por seccionales de Cruz Roja | DJ | Trámite realizado | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 9 | 9 | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 9 | #DIV/0! | 9 | 23 | 255.5556
| Q | 2. Elaboración de documentos a solicitud de las seccionales | DJ | Documentos realizado | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 0 | 22 | #DIV/0! | 0 | 9 | #DIV/0! | 2 | 33 | 1650
Brindar apoyo a las Sociedades Nacionales | R | 1. Elaboración de documentos a solicitud de alguna de las sociedades nacionales | DJ | Documentos realizados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100 | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 6 | 19 | 316.6667
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Reducir los costos operativos del Departamento Jurídico | 52.A | Coordinación con otros Departamentos para salidas a seccionales u otras instituciones | DJ | % de salidas coordinadas con otras unidades de CRS | % | 50% dependiendo de las salidas | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0!
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 100 |  |  | 75 | 88
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 0 |  |  | 3 | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 40 |  |  | 80 | 80
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## JD17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO JURÍDICO
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | DJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
Actualizar Estatutos y Reglamento de Estatutos de la institución | 5.3.B.1 | a) Actualización de Estatutos de CRS | DJ |  | Actualización de los Estatutos de CRS | % | 12.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0
| 5.3.B.2 | b) Actualización de Reglamento de los Estatutos | DJ |  | Actualización del Reglamento | % | 12.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | 0
| 5.5.B | Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | DJ |  | Actualización del decreto | Decreto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Recuperar los documentos legales que amparan la propiedad de CRS sobre inmuebles | A | Recuperación de documentos que amparan la propiedad de Cruz Roja sobre inmuebles | DJ |  | Cantidad de Inmuebles inscritos | Cantidad | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 0 | 2 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20
Apoyar a otras unidades de la institución | 1. Participación en procesos de compras de UACI | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| B | 1.1 Revisión de Términos de Referencia o Bases de Licitación | DJ |  | TdR Revisados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 8 | #DIV/0!
| C | 1.2 Formar parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas | DJ |  | Asistencia a Comisión | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 15 | #DIV/0!
| D | 1.3 Elaboración de contratos | DJ |  | Contratos | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 25 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 51 | #DIV/0!
| 2. Colaboración con el Departamento de Movilización de Recursos | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| E | 2.1 Formar parte de la Comisión de Evaluación de Microproyectos | DJ |  | Asistencia a Comisión | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| F | 2.2 Revisión y opinión de Documentos legales | DJ |  | Documentos revisados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0!
| G | 2.3 Elaboración de Contratos que se requieran | DJ |  | Documentos elaborados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3. Apoyo a Departamento de Transporte | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| H | 3.1 Seguimiento a accidentes de tránsito que involucran vehículos de la institución | DJ |  | Accidentes a los que se les da seguimiento | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0!
Regular los documentos que amparan la propiedad de Cruz Roja sobre sus vehículos | I | 1. Refrenda de Tarjetas de circulación de los vehículos de la Sede Central | DJ |  | Tarjetas de Circulación | Cantidad | 45 | 45 | 42 | 93.3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 45 | 42 | 93.3333
| J | 2. Verificar que las seccionales de Cruz Roja realicen la refrenda de las tarjetas de circulación de los vehículos que tienen en su posesión | DJ |  | Seguimiento a Seccionales | Cantidad | Seccionales con las que se establezca contacto | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0!
| K | 3. Realización de trámites para reincorporar al sistema o al registro público de vehículos (según corresponda) los vehículos de la Sede Central de Cruz Roja | DJ |  | Trámites realizados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 7 | #DIV/0!
| L | 4. Trámite para recuperación de tarjetas de circulación de vehículos por robo o extravío | DJ |  | Trámites realizados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Brindar apoyo a seccionales de Cruz Roja Salvadoreña | M | 1. Dar seguimiento o trámite a diligencias solicitadas por seccionales de Cruz Roja | DJ |  | Trámite realizado | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22 | #DIV/0!
| N | 2. Elaboración de documentos a solicitud de las seccionales | DJ |  | Documentos realizado | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 11 | #DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22 | #DIV/0!
Brindar apoyo a las Sociedades Nacionales | O | 1. Elaboración de documentos a solicitud de alguna de las sociedades nacionales | DJ |  | Documentos realizados | Cantidad | Según requerimiento | 0 | 13 | #DIV/0! | 0 | 8 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 23 | #DIV/0!
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA |  | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Reducir los costos operativos del Departamento Jurídico | 52.A | Coordinación con otros Departamentos para salidas a seccionales u otras instituciones | DJ |  | % de salidas coordinadas con otras unidades de CRS | % | 50% dependiendo de las salidas | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | 46.6667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 46.6667
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 93 |  |  | 33
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 47 |  |  | 11
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 1 |  |  | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 33.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | 93.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 93.3333
Note on A37: Unidad Planificacion: Acumulativo

## JD18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
UNIDAD JURÍDICA
MISIÓN: | Brindar asesoría y asistencia legal de manera integral y objetiva, para la protección de los intereses Institucionales.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | Establecer propuestas para la elaboración y actualización de Normativa Institucional | Porcentaje en la actualización de los Estatutos y Reglamento de Estatutos de la institución | 25% |  | 0 | JD.5.3.B | Revisión y Aprobación de Estatutos y Reglamento de CRS | Consejo Ejecutivo, y Federación | UJ, VS | porcentaje | 25% | 0 | Documento Borrador | 0 |  | #DIV/0! |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 25 | 0 | 0
[6 empty] | JD.5.3.B.1 | Seguimiento y socialización de los Estatutos a nivel interno | VS | JD | Reuniones de socialización | Dependerá de programación con voluntariado | 0 | Listas de Asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Anteproyecto para Actualización del Decreto de Reconocimiento de Cruz Roja Salvadoreña 2233 | 1 |  | 0 | JD.5.5.B | Elaboración del Anteproyecto para la actualización del decreto 2233 de CRS | JD |  | Anteproyecto | 1 | 0 | Documento Borrador | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
Contratos | Elaborar contratos y otros documentos legales que requiera la Institución y PNS | % Contratos Elaborados en el plazo máximo de cinco días | 90% |  | 0 | JD.2.A | Revisión de TDR | JD | UACI,Unidad Solicitante, PNS. | cantidades | 80 | 0 | TDR, aprobados | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  | 80 | 0 | 0
[6 empty] | JD.2.B | Revisión de Documentación Legal | JD | UACI, PNS, Seccionales, Unidades Solicitantes | cantidades | 80 | 0 | Documentos Revisados | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  | 80 | 0 | 0
[6 empty] | JD.2.C | Elaboración de Contratos | JD | Unidades Solicitantes. UACI, PNS y Seccionales | cantidades | 80 | 625.65 | Contratos Firmados | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  | 80 | 0 | 0
Legalización de propiedades y flota vehicular de CRS | Contar con la documentación legal que ampare el titulo de propiedad e Inscripciones de vehículos de CRS | Cantidad de Inmuebles a tramitar para su Legalización. | 9 |  | 0 | JD.3.A | Tramites Registrales y Catastrales, levantamiento topográfico, avalúos de Inmuebles, solicitud de testimonios Sección de Notariado CSJ, trámites en FGR y Alcaldías . (Según Requerimiento) | JD | FI, Seccionales | cantidades | 9 | 3902.9 | Recibos, Boletas de presentación y Resoluciones del Registro y de Catastro | 2 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 9 | 0 | 0
[6 empty] | JD.3.B | Inicio de Diligencia Judicial o Notarial, según sea el caso de cada tramite . | JD | Transporte y Seccionales | cantidades | 2 | 15.2 | Presentación de Documentos | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | JD.3.C | Testimonios de Escrituras Debidamente Inscritos a Favor de CRS. | JD | Transporte | cantidades | 3 | 0 | Escritura Inscrita | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0
|  | Porcentaje de Vehículos inscritos | 20% |  | 0 | JD.3.D | Reincorporación e inscripción de vehículos Institucionales | JD | FI, PNS y Seccionales | cantidad | según requerimiento | 22.6 | Emisión de placas Tarjetas de Circulación a Favor de CRS | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | JD.3E | Refrenda de Tarjeta de Circulación para vehículos Propiedad de CRS | JD | FI, PNS y Seccionales | cantidad | 45 | 900 | Numero de tarjetas Refrendadas | 45 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 45 | 0 | 0
Asesorías Legales | Brindar Asesorías Legal según requerimientos | Cantidad de asesoría brindadas | 156 |  | 0 | JD.4A | Asesorías jurídicas | JD | Unidades Solicitantes | cantidad | 120 | 1557.61 | Informes | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 120 | 0 | 0
[6 empty] | JD.4.A.1 | Elaboración de Finiquitos | JD | GT | Cantidad | 150 | 259.5 | Finiquitos firmados | 5 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 105 |  | 0 |  | 150 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A26: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AE
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
ASESORIA ESTRATÉGICA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demas sectores de CRS | DOP, AE | % actualización de los procesos | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Brindar asistencia técnica y de apoyo para la toma de decisiones poíticas-estratégicas, a diferentes áreas o procesos, propiciando el enfoque de reingeniería y de la mejora continua en CRS | 5.3.F.1 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio del Centro de sangre, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 50 | 10 | 10 | 100 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 50 | 10 | 20
| 5.3.F.2 | Apoyo en la acualización del manual de procedimientos del Centro de sangre | AE | manual actualizado | Documento actualizado y presentado para su aprobación | 1 | 40 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.3.F.3 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio de Movilización de Recursos, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 50 | 10 | 5 | 50 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 50 | 5 | 10
| 5.3.F.4 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio de Gestión de Voluntariado y seccionales, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 50 | 5 | 3 | 60 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 50 | 3 | 6
| 5.3.F.5 | Apoyo al proceso de reapertura de la Delegación Departamental de Morazán | AE | % de implementación | % | 40 | 5 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 8 |  | 0 | 10 |  | 0 | 38 | 0 | 0
| 5.3.F.6 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio de la Base 21, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 40 | 5 | 5 | 100 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 5 | 12.5
| 5.3.F.7 | Apoyo en la identificación y evaluación de ideas de negocio, a través del a comisión | AE | % de implementación | % | 40 | 5 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 0 | 0
| 5.3.F.8 | Asistencia técnica y apoyo a la Dirección General, en áreas, procesos o asignaciones específicas. | AE | % de implementación | % | 50 | 10 | 10 | 100 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 15 |  | 0 | 50 | 10 | 20
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8056
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 82
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 51
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 9
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10
[9 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
COMENTARIOS
Las acciones planificadas que no se cumplieron señaladas en color rojo, anaranjado y amarillo, fueron por las siguientes razones:
1. Se pidió por parte de la Presidencia, se priorizará en diseñar un modelo para Mejora Continua en las áreas del Centro de Sangre y de la Clínica de Emergencia,
por considerarse sectores de importancia para CRS y por consecuencia, concentrar el trabajo de este año en ello. Esta se refleja como una actividad complementaria que incidió fuertemente en la planificación.
2. Por la dinámica y carga de trabajo de algunas áreas, no se pudo avanzar en el seguimiento planificado para este trimestre,
porque no hubo disponibilidad de tiempo para realizar reuniones de trabajo por parte de ellas.
Como la propuesta de Mejora Continua está en proceso de aprobación, una vez aprobada , la asesoría estratégica se orientará exclusivamente a trabajar en ello para este año.
Por lo anterior, será necesario revisar y evaluar la reprogramación de todas las acciones planificadas para el segundo trimestre,
de acuerdo a prioridades asignadas por parte de la Presidencia o Dirección General, e ir haciendo ajustes para el resto del año.

## AE (2)_1
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
ASESORIA ESTRATÉGICA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.F | Modernización y actualización de los procesos de CRS; incluyendo los procesos entre los cuerpos filiales y demas sectores de CRS | DOP, AE | % actualización de los procesos | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Brindar asistencia técnica y de apoyo para la toma de decisiones poíticas-estratégicas, a diferentes áreas o procesos, propiciando el enfoque de reingeniería y de la mejora continua en CRS | 5.3.F.1 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio del Centro de sangre, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 40 | 10 | 10 | 100 | 5 | 5 | 100 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 15 | 37.5
| 5.3.F.2 | Apoyo en la acualización del manual de procedimientos del Centro de sangre | AE | Documento actualizado y presentado para su aprobación | Manual actualizado | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.F.3 | Apoyo en la documentación del Plan de supervisión y monitoreo en el procesamiento de los componentes sanguíneos, y en la documentación del sistema de calidad. | AE | Documento actualizado y presentado para su aprobación | Plan | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.F.4 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio de Movilización de Recursos, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 20 | 5 | 3 | 60 | 10 | 10 | 100 | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 20 | 13 | 65
| 5.3.F.5 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio de Gestión de Voluntariado y seccionales, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 3 | 100
| 5.3.F.6 | Seguimiento/apoyo a la implementación de los aspectos abordados en el estudio de la Base 21, elaborado por la asesoría estratégica | AE | % de implementación | % | 20 | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 100 | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 20 | 15 | 75
| 5.3.F.7 | Apoyo en la identificación y evaluación de ideas de negocio, a través del a comisión | AE | % de implementación | % | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 10 | 5 | 50
| 5.3.F.8 | Asistencia técnica y apoyo a la Dirección General, en áreas, procesos o asignaciones específicas. | AE | % de implementación | % | 90 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 100 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 90 | 60 | 66.6667
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 82 |  |  | 100 | 91
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 51 |  |  | 100 | 76
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 3 |  |  | 0 | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 1
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 9 |  |  | 49 | 49
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 37.5
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 65
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 75
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.6667
COMENTARIOS
Las acciones planificadas que no se cumplieron señaladas en color rojo, anaranjado y amarillo, fueron por las siguientes razones:
1. Se pidió por parte de la Presidencia, se priorizará en diseñar un modelo para Mejora Continua en las áreas del Centro de Sangre y de la Clínica de Emergencia,
por considerarse sectores de importancia para CRS y por consecuencia, concentrar el trabajo de este año en ello. Esta se refleja como una actividad complementaria que incidió fuertemente en la planificación.
2. Por la dinámica y carga de trabajo de algunas áreas, no se pudo avanzar en el seguimiento planificado para este trimestre,
porque no hubo disponibilidad de tiempo para realizar reuniones de trabajo por parte de ellas.
Como la propuesta de Mejora Continua está en proceso de aprobación, una vez aprobada , la asesoría estratégica se orientará exclusivamente a trabajar en ello para este año.
Por lo anterior, será necesario revisar y evaluar la reprogramación de todas las acciones planificadas para el segundo trimestre,
de acuerdo a prioridades asignadas por parte de la Presidencia o Dirección General, e ir haciendo ajustes para el resto del año.

## CO16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | DMR, RRPPC | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Elaborar la estrategia de comunicaciones y mercado integrado | A | Reuniones de coordinación para trabajo integrado y definición de estrategia | RR.PP y DMR | Definicion de acciones conjuntas de comunicaciones y mercadeo durante los dos primeros trimestres | Informes de reuniones | 6 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 5 | 83.3333
| B | Diseño de estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | RRPP y DMR | Estrategia de Comunicaciones formulada y aprobada en el tercer trimestre | Plan | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.75 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.75 | 75
| C | Implementación de estrategia | RRPP y DMR | Aplicación del plan en el cuarto trimestre | Actividad de marketing | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | RRPPC | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
Diseñar y ejecutar una estrategia integral de comunicaciones con la implementación de nueva tecnología para diversos públicos | 5.1.A.1.1 | Creación de estrategia de comunicaciones 360 grados de nuevas tecnlogías de información | RRPP | Estrategia de Comunicaciones integral de 360 grados elaborada en el segundo trimestre | Estrategia | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.1.A.1.2 | Implementación de estrategia | RRPP | 4 Herramientas de comunicación con la nueva tecnología de información aplicada en tercer y cuarto trimestre | Redes Sociales (facebook, twitwer e instagram) y sitio Web | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3.9 | 97.5 | 4 | 4 | 100 | 8 | 7.9 | 98.75
Posicionar a Cruz Roja Salvadoreña como una institución humanitaria que contribuye al desarrollo de las capacidades locales e institucionales a través de la aplicación de sus áreas programáticas y transversasles | RRPPC.A | Elaborar y remitir artículos de las diferentes áreas programáticas y transversales | RRPPC | Producción y remisión de notas periodisticas relativas a las actividades de las áreas programáticas y transversasles hacia los medios de comunicación, internamente y los diferentes componentes del Movimiento | Artículos elaborados y remitidos | 134 | 34 | 43 | 126.4706 | 32 | 39 | 121.875 | 34 | 56 | 164.7059 | 34 | 66 | 194.1176 | 134 | 204 | 152.2388
Implementación de una estrategia de comunicación que contribuya a la imagen institucional convirtiendo a Cruz Roja como fuente primaria de información | RRPPC.B | Remisión de material periodistico audiovisual | RRPPC | Remisión de material audiovisual del accionar institucional | Material audiovisual transmitido en medios de comunicación | 144 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 144 | 144 | 100
Fortalecer y coordinar el apoyo del área de comunicaciones de manera transversal entre las diferentes Unidades Organizativas, Sociedades Nacionales Participantes, Seccionales y Cuerpos Filiales para divulgación y apoyo de sus actividades | RRPPC.C | Reuniones de coordinación, asesoría, así como la participación y cobertura de actividades | RRPP | Cobertura y apoyo a las actividades de las diferentes Unidades Organizativas, PNS, Seccionales y Cuerpos Filiales | Actividades con apoyo y asesoría de comunicaciones | 96 | 24 | 35 | 145.8333 | 24 | 36 | 150 | 24 | 56 | 233.3333 | 24 | 66 | 275 | 96 | 193 | 201.0417
Aplicar herramientas comunicacionales integrales que contribuyan al fortalecimiento y posicionamiento de las acciones realizadas por los voluntarios para el logro de los objetivos organizacionales | RRPPC.D | Informar y promover de manera sistemática la labor del volununtario a través de las herramientas comunicacionales actualmente aplicables | RRPP | Información renovada en nota informativa | acontecer noticioso elaborado y remitido | 72 | 18 | 10 | 55.5556 | 18 | 24 | 133.3333 | 18 | 18 | 100 | 18 | 10 | 55.5556 | 72 | 62 | 86.1111
|  |  |  | Información renovada en cartelera informativa | Cartelera informativa actualizada | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
Posicionamiento institucional en medios de comunicación | RRPPC.E | Monitoreo de medios impresos y digitales | RRPP | Monitoreo de medios impresos | publicaciones impresas | 400 | 105 | 149 | 141.9048 | 95 | 155 | 163.1579 | 100 | 164 | 164 | 100 | 156 | 156 | 400 | 624 | 156
|  |  |  | Monitoreo de medios digitales | Publicaciones digitales | 540 | 140 | 227 | 162.1429 | 120 | 180 | 150 | 140 | 166 | 118.5714 | 140 | 167 | 119.2857 | 540 | 740 | 137.037
Difundir el acciónar institucional en nuevas herramientas tecnológicas de comunicación | RRPPC.F | Actualización y retroalimentación de nuevas herramientas de tecnología de comunicación | RRPP | Seguidores en Twitter | Numero de seguidores en Twitter | 1800 | 450 | 1731 | 384.6667 | 450 | 1333 | 296.2222 | 450 | 1237 | 274.8889 | 450 | 1274 | 283.1111 | 1800 | 5575 | 309.7222
|  |  |  | Incremento del número de Visitas de usuarios al sitio | 1000 visitas más por trimestre | 4000 | 1000 | 5266 | 526.6 | 1000 | 180 | 18 | 1000 |  | 0 | 1000 | 3043 | 304.3 | 4000 | 8489 | 212.225
|  |  |  | Alcance de las publicaciones en facebook | Alcance de publicaciones (#personas) | 125000 | 15000 | 15866 | 105.7733 | 15000 | 15652 | 104.3467 | 15000 | 20869 | 139.1267 | 15000 | 1587263 | 10581.7533 | 60000 | 1639650 | 2732.75
Potenciar el fortalecimiento de la imagen institucional a través de las Seccionales y Cuerpos Filiales | RRPPC.G | Brindar conocimientos básicos sobre atencion de medios y uso correcto de redes sociales | RRPP | Capacitaciones/charlas sobre manejo de información e imagen institucional | Capacitaciones/charlas | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | 3 | 4 | 133.3333
Dar seguimiento y actualizar la estructura comunicacional a nivel nacional existente que contribuye al flujo de información en el país | RRPPC.H | Capacitar a los miembros de la red con temas relativos | RRPP | Miembros de la Red de Comunicadores activos y fortalecidos | Capacitaciones | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100
Fortalecer la identidad institucional a nivel nacional a través de actividades de visibilidad | RRPPC.I | Realizar actividades públicas que visibilicen la doctrina y accionar institucional | RRPPC | Actividades conmemorativas de fechas relevantes para el movimiento y la SN | Actividades realizadas | 11 | 3 | 2.5 | 83.3333 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 11 | 10.5 | 95.4545
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 95 |  |  | 89
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 95 |  |  | 82
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 0 |  |  | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 26 |  |  | 43
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 83.3333
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 |  |  | #DIV/0! |  |  | 75
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 97.5 |  |  | 100 |  |  | 98.75
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 55.5556 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 55.5556 |  |  | 86.1111
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 83.3333 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 95.4545
Note on G7: Equivalente a US $135,027.61

## CO17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
COMUNICACIONES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | MR, C | SDGS, FI, UACI | % de implementación | % | Se obtendran hasta 2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | MR, C |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Elaborar la estrategia de comunicaciones y mercado integrado | 5.1.A.C.1 | Reuniones de coordinación para definir estrategia | C, MR | DAF | Acciones definidas para formulación de estrategia conjunta (primer trimestre) | Informes de reuniones | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100
| 5.1.A.C.2 | Formulación de estrategia integrada de comunicaciones y mercadeo | C, MR | DAF | Plan estrategico formulado y revisado (segundo y tercer trimestre) | Documento formulado | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.1.A.C.3 | Presentación de estrategia integrada | C, MR | DG/CE | Estrategia presentada y plan aprobado | Plan aprobado | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| 5.1.A.1 | Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | C | DAF/ DPR | % de implementación | % | 20 | 4.5518 | 4.5896 | 100.8322 | 4.9874 | 4.3624 | 87.4684 | 6.7235 | 10.8902 | 161.9718 | 3.7374 | 8.3207 | 222.6351 | 20 | 28.1629 | 140.8144
Implementar campañas integradas para una comunicación bidireccional | 5.1.A.1.1 | Campañas digitales con estrategia integral de comunicaciones | C | DAF/DPR | Campañas en herramientas de comunicación con la nueva tecnología de información aplicada | Redes Sociales (facebook, twitwer) y sitio Web | 11 | 2 | 4 | 200 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 11 | 13 | 118.1818
Posicionar a Cruz Roja Salvadoreña como una institución humanitaria que contribuye al desarrollo de las capacidades locales e institucionales a través de la aplicación de sus áreas programáticas y transversasles | 5.1.A.1.2.1 | Producción de videos institucionales sobre proyectos de desarrollo y fortalecimiento de resiliencia | C | DAF/DPR | Elaboración de guión y producción de videos | videos en redes sociales | 4 | 2 | 3 | 150 | 1 | 2 | 200 | 0 | 2 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | 4 | 9 | 225
| 5.1.A.1.2.2 | Producción de cuñas radiales | C | DAF/DPR | Elaboración de guión y producción de Cuña radial | Cuña transmitida | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | 0 | 2 | #DIV/0! | 1 | 4 | 400
| 5.1.A.1.2.3 | Elaboración de Revista Institucional | C | DAF/DPR | Articulos seleccionados, edición y diagramación de revista | dos revista producidas | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 5.1.A.1.2.4 | Elaboración de tripticos con recomendaciones y actividades de temporada | C | DAF/DPR | Selección de material informativo y visual para la producción de tripticos | 1000 Tripticos distribuidos por temporada | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
| 5.1.A.1.2.5 | Elaborar y remitir artículos de las diferentes áreas programáticas y transversales | C | DPR/DGVS | Producción y remisión de notas periodisticas relativas a las actividades de las áreas programáticas y transversasles hacia los medios de comunicación, internamente y los diferentes componentes del Movimiento | Artículos elaborados y remitidos | 144 | 36 | 33 | 91.6667 | 36 | 55 | 152.7778 | 36 | 42 | 116.6667 | 36 | 42 | 116.6667 | 144 | 172 | 119.4444
Implementación de una estrategia de comunicación que contribuya a la imagen institucional convirtiendo a Cruz Roja como fuente primaria de información | 5.1.A.1.3 | Remisión de material periodistico audiovisual | C | DPR/DGVS | Remisión de material audiovisual del accionar institucional | Material audiovisual transmitido en medios de comunicación | 120 | 30 | 33 | 110 | 30 | 51 | 170 | 30 | 35 | 116.6667 | 30 | 33 | 110 | 120 | 152 | 126.6667
Fortalecer y coordinar el apoyo del área de comunicaciones de manera transversal entre las diferentes Unidades Organizativas, Sociedades Nacionales Participantes, Seccionales y Cuerpos Filiales para divulgación y apoyo de sus actividades | 5.1.A.1.4 | Reuniones de coordinación, asesoría, así como la participación y cobertura de actividades | C | DPR/DGVS | Cobertura y apoyo a las actividades de las diferentes Unidades Organizativas, PNS, Seccionales y Cuerpos Filiales | Actividades con apoyo y asesoría de comunicaciones | 148 | 28 | 33 | 117.8571 | 36 | 55 | 152.7778 | 42 | 55 | 130.9524 | 42 | 42 | 100 | 148 | 185 | 125
Aplicar herramientas comunicacionales integrales que contribuyan al fortalecimiento y posicionamiento de las acciones realizadas por los voluntarios para el logro de los objetivos organizacionales | 5.1.A.1.5 | Informar y promover de manera sistemática la labor del volununtario a través de las herramientas comunicacionales actualmente aplicables | C | DGVS | Información renovada en nota informativa | acontecer noticioso elaborado y remitido | 64 | 10 | 16 | 160 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 5 | 27.7778 | 64 | 57 | 89.0625
[5 empty] | Spot/video para insentivar al voluntariado | Spot/video producidos e instalado en redes sociales | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300 | 0 | 1 | #DIV/0! | 3 | 4 | 133.3333
[5 empty] | Información renovada en cartelera informativa | Cartelera informativa actualizada | 24 | 6 | 5 | 83.3333 | 6 | 6 | 100 | 6 | 8 | 133.3333 | 6 | 7 | 116.6667 | 24 | 26 | 108.3333
Posicionamiento institucional en medios de comunicación | 5.1.A.1.6 | Monitoreo de medios impresos y digitales | C | DPR/DGVS | Monitoreo de medios impresos | publicaciones impresas | 588 | 148 | 122 | 82.4324 | 140 | 138 | 98.5714 | 150 | 159 | 106 | 150 | 99 | 66 | 588 | 518 | 88.0952
[5 empty] | Monitoreo de medios digitales | Publicaciones digitales | 665 | 170 | 160 | 94.1176 | 165 | 165 | 100 | 165 | 164 | 99.3939 | 165 | 165 | 100 | 665 | 654 | 98.3459
Difundir el acciónar institucional en nuevas herramientas tecnológicas de comunicación | 5.1.A.1.7 | Actualización y retroalimentación de nuevas herramientas de tecnología de comunicación | C | DAF | Incremento de número de seguidores en Twitter | Numero de seguidores en Twitter | 3200 | 800 | 974 | 121.75 | 800 | 1703 | 212.875 | 800 | 1935 | 241.875 | 800 | 1123 | 140.375 | 3200 | 5735 | 179.2188
[5 empty] | Incremento del número de Visitas de usuarios al sitio | 750 visitas más por trimestre | 3000 | 750 | 849 | 113.2 | 750 | 575 | 76.6667 | 750 | 925 | 123.3333 | 750 | 6540 | 872 | 3000 | 8889 | 296.3
[5 empty] | Alcance total de las publicaciones en facebook | Alcance de publicaciones (#personas) | 60000 | 15000 | 10716 | 71.44 | 15000 | 19815 | 132.1 | 15000 | 429459 | 2863.06 | 15000 | 126956 | 846.3733 | 60000 | 586946 | 978.2433
Potenciar el fortalecimiento de la imagen institucional a través de las Seccionales y Cuerpos Filiales | 5.1.A.1.8 | Brindar conocimientos básicos sobre atencion de medios y uso correcto de redes sociales | C | DPR/DAF/ DGVS | Capacitaciones/charlas sobre manejo de información e imagen institucional | Capacitaciones/ charlas | 4 | 1 | 2 | 200 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100
Dar seguimiento y actualizar la estructura comunicacional a nivel nacional existente que contribuye al flujo de información en el país | 5.1.A.1.9 | Capacitar a los miembros de la red con temas relativos | C | DAF | Miembros de la Red de Comunicadores activos y fortalecidos | Capacitaciones | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50
Fortalecer la identidad institucional a nivel nacional a través de actividades de visibilidad | 5.1.A.1.10 | Realizar actividades públicas que visibilicen la cobtrina y accionar institucional | C | DAF | Actividades conmemorativas de fechas relevantes para el movimiento y la SN | Actividades realizadas | 9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 9 | 9 | 100
| A | Crear Politica de Comunicación Institucional | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Disponer de directrices institucionales para el manejo de la imagen institucional | A.1 | Reuniones de coordinaciónn con PMER para el establecimiento de la estrategia para la creación de la política | C | PMER | Informes de coordinación y establecimiento de estrategia | 4 informes | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0
| A.2 | Talleres con personal clave de la institución para la elaboración de la política | C | PMER | Propuestas de dirctrices que debe tener la política | Informe de talleres | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| A.3 | Formulación de política | C | PMER | Política elaborada para aproción | Propuesta de política | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 95.8613
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 95
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 90
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 22
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 91.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 27.7778 |  |  | 89.0625
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 83.3333 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 82.4324 |  |  | 98.5714 |  |  | 100 |  |  | 66 |  |  | 88.0952
[10 empty] | 94.1176 |  |  | 100 |  |  | 99.3939 |  |  | 100 |  |  | 98.3459
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 76.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 71.44 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
Note on A42: Unidad Planificacion: Acumulativo

## CO18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
UNIDAD DE COMUNICACIONES
MISIÓN: | Posicionar la imagen de Cruz Roja Salvadoreña de forma positiva, efectiva e integral
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Estrategia de marketing integrado | Contribuir al posicionamiento de CRS ,a través de una estrategia de marketing integrado. | Número de herramientas implementadas | 2 |  |  | CO.5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JC |  | % de implementación de la estrategia | 100 |  | Informes | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 0 | 0
[10 empty] | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | 1 |  | Informes | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | CO.1A | Reuniones de coordinación para definir estrategia 2018 | JCO | MR | Reuniones | 2 |  | informes | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | CO.1B | Implementación de campaña promocional | JCO | MR | # Herramientas | 2 |  | Cuñas radiales y publicidad en redes sociales | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
Posicionamiento y fortalecimiento de imagen | Difundir el accionar de CRS mediante herramientas comunicacionales | Cantidad de herramientas actualizadas | 7 |  |  | CO.2A | Producción de videos institucionales sobre proyectos de desarrollo y fortalecimiento de Resiliencia y video institucional | JCO | Unidades organizativas | # Videos | 5 |  | Videos producidos | 1 | 1 | 100 | Se produjo un video sobre Equipo de Seguridad Vial, es de destacar que este fue realizado en el marco de la evaluación para la contratación del Técnico de Comunicaciones. | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 1 | 20
[6 empty] | CO.2B | Producción de cuñas radiales | JCO |  | # Cuña | 2 |  | Cuñas transmitidas | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | CO.2C | Elaboración de Revista Institucional | JCO | Proyectos | # revistas producidas | 2 |  | Tiraje por impresión | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | CO.2D | Elaboración de trípticos con recomendaciones y actividades de temporada | JCO |  | # trípticos diseñados | 3 |  | Tiraje por impresión | 1 | 1 | 100 | Se diseño e imprimió con equipo informático de la Unidad Organizativa en papel bond y en vista que la cantidad no era suficiente para brindar a los Puestos de Socorro, esta se distribuyó en lugares estratégicos visitados por el Sr. Carlos López Mendoza | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 1 | 33.3333
[6 empty] | CO.2E | Elaborar y remitir artículos de las diferentes áreas programáticas y transversales | JCO | Unidades organizativas | # artículos elaborados | 144 |  | artículos remitidos | 36 | 38 | 105.5556 |  | 36 |  | 0 |  | 36 |  | 0 |  | 36 |  | 0 |  | 144 | 38 | 26.3889
[6 empty] | CO.2F | Remisión de material periodístico audiovisual | JCO |  | # material audiovisual remitido | 85 |  | material audiovisual transmitido | 21 | 32 | 152.381 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 22 |  | 0 |  | 85 | 32 | 37.6471
[6 empty] | CO.2G | Monitoreo de medios impresos y digitales | JCO |  | # publicaciones | 800 |  | Publicaciones impresas y digitales | 198 | 243 | 122.7273 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0 |  | 198 |  | 0 |  | 800 | 243 | 30.375
[6 empty] | CO.2H | Realizar actividades públicas que visibilicen la doctrina y accionar institucional | JCO | Unidades organizativas | # Actividades | 6 |  | Actividades realizadas | 2 | 2 | 100 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 6 | 2 | 33.3333
[6 empty] | CO.2I | Modernización de equipo para producción de herramientas comunicacionales | JCO |  | Actualización de equipo | 1 |  | Isla de edición | 1 | 0 | 0 | No fue posible efectuar la gestión para su adquisición, aunque se planteo en reunión con la Dirección Administrativa la necesidad de contar con el apoyo para su financiamiento. No obstante, no se realizó una solicitud por escrito y puntual para dicho fin, por lo que esta actividad se reprogramará. | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | CO.2J | Información renovada en cartelera informativa | JCO |  | # Actualización de cartelera | 24 |  | Cartelera publicada | 6 | 13 | 216.6667 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 24 | 13 | 54.1667
| Fortalecer la estructura comunicacional | # capacitaciones realizadas | 2 |  |  | CO.2K | Capacitar a los miembros de la red | JCO | Seccionales | # capacitaciones | 2 |  | informes | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
| Retroalimentar las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas mediante estrategia 360° | #campañas realizadas | 5 |  |  | CO.5.1.A.1 | Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) |  |  | % de implementación | 20% |  |  | 5 | 5 | 100 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 20 | 5 | 25
[6 empty] | CO.2L | Campañas digitales con estrategia integral de comunicaciones | JCO | Unidades organizativas | # campañas | 6 |  | campañas ejecutadas | 1 | 2 | 200 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 6 | 2 | 33.3333
[6 empty] | CO.2M | Actualización de redes sociales y sitio web | JCO |  | # aumento seguidores en Twitter | 3000 |  | incremento de seguidores | 750 | 1386 | 184.8 |  | 750 |  | 0 |  | 750 |  | 0 |  | 750 |  | 0 |  | 3000 | 1386 | 46.2
[10 empty] | # visitas al sitio | 12000 |  | Reporte de visitas | 3000 | 5000 | 166.6667 |  | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 12000 | 5000 | 41.6667
[10 empty] | # aumento fans en Facebook | 3000 |  | incremento de fans | 750 | 2412 | 321.6 |  | 750 |  | 0 |  | 750 |  | 0 |  | 750 |  | 0 |  | 3000 | 2412 | 80.4
[10 empty] | # alcance de publicaciones en Facebook | 60000 |  | mayor alcance | 15000 | 97214 | 648.0933 | El alcance obtenido fue mucho mayor que el planificado, pues según análisis realizado es el resultado de las campañas desarrolladas lo cual de da mayor tráfico a la fanpage. | 15000 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 60000 | 97214 | 162.0233
Relaciones públicas | Mantener una comunicación con interlocutores internos y externos referente al accionar institucional. | % de cobertura de eventos notificados | >=90% |  |  | CO.3A | Promover el procedimiento de solicitud de cobertura de eventos | JCO | DP | Cantidad de iniciativas realizadas | 11 |  | Correo electrónicos, bitacoras de reuniones | 2 | 2 | 100 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 11 | 2 | 18.1818
[6 empty] | CO.3B | Reuniones de coordinación, asesoría, así como la participación y cobertura de actividades | JCO | Unidades organizativas | Actividades con cobertura y asesoría de comunicaciones | 96 |  | Actividades bien desarrolladas y difundidas | 24 | 38 | 158.3333 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 0 |  | 96 | 38 | 39.5833
[6 empty] | CO.3C | Realización de actividades con protocolo | JCO | Unidades organizativas | eventos con apoyo protocolario | 60 |  | Actividades bien desarrolladas | 15 | 38 | 253.3333 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 60 | 38 | 63.3333
[10 empty] | adquisición uniforme institucional | 2 |  | Personal uniformado | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 1 | 50
Elaboración de política de comunicaciones | Contar con una política de comunicaciones institucional | Política creada | 1 |  |  | CO.4A | Reunión de coordinación con PMER para el establecimiento de la estrategia para la creación de la política de comunicación institucional | JCO | PD | # Reunión de coordinación | 1 |  | informe | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | CO.4B | Taller con personal clave de la institución para la elaboración de la política de comunicación institucional | JCO | PD | # Talleres | 2 |  | Propuestas de directrices que debe tener la política | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | CO.5.3.E | Formulación de política de comunicación institucional | JCO | PD | Política elaborada | 1 |  | Política socializada | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 43.1143
Porcentaje promedio de ejecución | [15 empty] | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [15 empty] | 89
Cantidad de acciones reprogramadas | [15 empty] | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [15 empty] | 26
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.3333
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.3889
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.6471
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.375
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.3333
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.1667
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.3333
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.2
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.6667
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.4
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.1818
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.5833
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 63.3333
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 50
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A41: Unidad Planificacion: Acumulativo

## GT16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA,DF,DRRHH,DMR | % de implementación del plan | % | 33.33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 33.33 | 23.33 | 69.997
Diseñar, proponer el plan de ordenamiento y actualizacion de manuales | 5.3.E.1 | Revision de manuales existentes. Actualizacion de manuales propuesta de actualizacion a comision administrativa | rrhh | Actualizacion de manuales de procedimientos rrhh | manuales actualizados | 30 | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 30 | 30 | 100
| 5.4.B | Implementación del Plan de salud y seguridad ocupacional |  | % de implementación | % | 100% | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.6667 | 30 | 30 | 100 | 30 | 50 | 166.6667 | 100 | 100 | 100
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | DRRHH | % de implementación | % | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 3 | 60 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65
| 5.6.A.1 | Diseño de Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) |  | Estrategia elaborada | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Ejecutar los procesos de Reclutamiento y selección de candidatos. | 5.6.A.2 | Coordinacion con unidades solicitantes | rrhh | ingresos de personal | personal contratado | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 69 | 276 | 25 | 16 | 64 | 25 | 0 | 0 | 100 | 110 | 110
Diseñar, proponer y Ejecutar el programa de induccion en coordinacion con el Departamento Difusion y Búsqueda | 5.6.A.3 | Coordinacion con el departamento de difusión y búsqueda. | rrhh | personal capacitado | Listado de asistencia | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 79 | 316 | 25 | 36 | 144 | 100 | 165 | 165
Diseñar, proponer y Ejecutar el programa de capacitacion con base al DNC | 5.6.A.4 | Apoyo de las jefaturas para motivar a la participación de las jornadas de capacitación. | rrhh | plan capacitacion | Plan | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 98 | 392 | 25 | 0 | 0 | 100 | 148 | 148
Diseñar, proponer e implementar evaluacion de desempeño en base a competencias. | 5.6.A.5 | Propuesta de la herramienta de evaluacion de desempeño, obtener aprobacion de la propuesta e implementar la evaluacion de desempeño | rrhh | herramienta de evaluacion de desempeño | Evaluación realizada | 30 | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 | 5 | #DIV/0! | 30 | 30 | 100
Diseñar y proponer el sistema de compesaciones | 5.6.A.6 | Diseño del sistema de compensaciones, recibir asesorias para un sistema integral | Consultoria externa y Recursos Humanos | Manual creado | Documento | 30 | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 5 | 50 | 0 | 10 | #DIV/0! | 30 | 30 | 100
Ejecutar programa SSO | 5.6.A.7 | Ejecucion del programa, capacitacion al personal | rrhh | personal capacitado | Listado de asistencia | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 44 | 176 | 25 | 71 | 284 | 25 | 0 | 0 | 100 | 125 | 125
Diseñar programa de clima laboral | 5.6.A.8 | Ejecucion del programa, capacitacion al personal | rrhh | personal capacitado | Listado de asistencia | 50 | 15 | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 | 15 | 136 | 906.6667 | 5 | 113 | 2260 | 50 | 264 | 528
| 5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | DRRHH | % de implementación | % | 100 | 50 | 15 | 30 | 50 | 50 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 25 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
Elaborar el manual de gestion del Capital Humano | 5.6.A.1.1 | revision de documentos previos, diseño del manual porpuesta comision administrativa, aprobacion del documento. | Consultoria externa y Recursos Humanos | Manual creado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.8 | 80 | 0 | 0.2 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 94.9998
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 72 |  |  | 93 | 83
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 60 |  |  | 77 | 69
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 2 |  |  | 2 | 4
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 15 |  |  | 40 | 40
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 69.997
[9 empty] | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 65
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 40 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 30 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100

## GT17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA/ DFI/ GTH/ MR | DAYF | % de implementación del plan | % | 100 | 10 | 5 | 50 | 60 | 10 | 16.6667 | 30 | 15 | 50 | 0 | 25 | #DIV/0! | 100 | 55 | 55
Lograr la adopción de las politicas de Movilización de Recursos y Recursos Humanos | 5.3.E.1.1 | Propuesta de politicas, manuales y procedimientos a actualizar y crear en el 2017 | JGTH | DAYF | % de Elaboración de propuesta | % | 100 | 10 | 5 | 50 | 60 | 5 | 8.3333 | 30 | 15 | 50 | 0 | 40 | #DIV/0! | 100 | 65 | 65
| 5.3.E.1.2 | Ejecución del Plan | JGTH | DAYF | % de ejecución del plan | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | GTH | DAYF | % de implementación | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100 | 50 | 50
Disminuir las incapacidades y accidentes laborales de la institucíón | 5.4.B.1.1 | Levantamiento de linea Base | GTH | Comité de SSO | Linea Base | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.4.B.1.2 | Elaboración del Plan | GTH | Comité de SSO | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.4.B.1.3 | Ejecución del Plan | GTH | Comité de SSO | % de implementación del plan de salud y seguridad ocupacional | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 60 | 40 | 66.6667 | 10 | 10 | 100 | 100 | 50 | 50
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | GTH |  | % de implementación | % | 100 | 15.2762 | 10.8211 | 70.8364 | 39.996 | 36.0964 | 90.25 | 18.3315 | 14.4319 | 78.7273 | 26.3862 | 13.1209 | 49.7263 | 99.99 | 74.4703 | 74.4778
Implementar el componente de capacitación en los nuevos manuales de Gestión de Capital Humano | 5.6.A.1.1 | Socialización el Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | JGTH |  | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.6.A.1.2 | Socialiación de Manuales y procedimientos | JGTH |  | % de socialización de Manual de Procedimientos | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Crear una estrategia de Gestión del Capital Humano | 5.6.A.2.1 | Elaboración de la linea Base | GTH |  | % de realización de Linea Base | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.6.A.2.2 | Diseño de Estrategia | GTH |  | % de elaboración de Estrategia | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.6.A.2.3 | Aprobación de la Estrategia |  |  | Documento aprobado | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Realizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal | 5.6.A.3.1 | Coordinacion con unidades solicitantes | Técnico de GTH |  | Personas contratadas | No. | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 20 | 80 | 25 | 30 | 120 | 100 | 100 | 100
| 5.6.A.3.2 | Elaborar y distribuir los contratos del personal | Asistente de GTH |  | Ingreso de personal | No. | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Manejo de planillas y beneficios | 5.6.A.4.1 | Elaboración y revisión de planillas de salarios | Técnico de salarios / JGTH |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Actualización de reclasificación de nombramientos en Ministerio de Hacienda | 5.6.A.5.1 | Elaborar informe de empleados con cargo nominal y cargo funcional y justificaciones de reclasificacion. | Técnico de salarios / JGTH |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 0 | 25 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
Control de archivos de expedientes de empleados | 5.6.A.6.1 | Actualizar los registros y expedientes de los empleados. | Asistente de GTH |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 10 | 40 | 75 | 60 | 80 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 80 | 80
Control de asistencia | 5.6.A.7.1 | Revisión de marcaciones para verificar ausentismos y llegadas tardías del personal | Asistente de GTH |  | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 24.9 | 99.6 | 25 | 24.9 | 99.6 | 25 | 24.9 | 99.6 | 25 | 25.6 | 102.4 | 100 | 100.3 | 100.3
Evaluación de desempeño del personal | 5.6.A.8.1 | Coordinar con jefes de unidades y departamentos la aplicación de la evaluacion de desempeño. | Tecnica de GTH |  | % de implementación del plan | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 40 | 80 | 0 | 20 | #DIV/0! | 50 | 30 | 60 | 100 | 90 | 90
Llevar a cabo Programa de Ética Gubernamental | 5.6.A.9.1 | Coordinar con jefes de unidades para que apoyen en la asistencia y participacion de empleados. | JGTH/ comisión de Ética Gubernamental |  | % de implementación del plan | % | 100% | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 24.9 | 99.6 | 25 | 15 | 60 | 100 | 39.9 | 39.9
Seguimiento a Proyecto de Clínica empresarial ISSS | 5.6.A.10.1 | Elaborar propuesta | JGTH |  | % de implementación del plan | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 35 | 15 | 42.8571 | 60 | 0 | 0 | 5 | 10 | 200 | 100 | 25 | 25
Coordinar eventos especiales | 5.6.A.11.1 | Llevar a cabo las celebraciones y eventos para empleados durante el año | Unidad de GTH |  | No. de eventos | No. | 8 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 100
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 75.2919
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 79 |  |  | 76 |  |  | 82
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 47 |  |  | 48 |  |  | 63
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 3
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 6 |  |  | 24 |  |  | 37
[10 empty] | 50 |  |  | 16.6667 |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | 55
[10 empty] | 50 |  |  | 8.3333 |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | 65
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 50
[10 empty] | 70.8364 |  |  | 90.25 |  |  | 78.7273 |  |  | 49.7263 |  |  | 74.4778
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 40 |  |  | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 80
[10 empty] | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | 60 |  |  | 90
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.6 |  |  | 60 |  |  | 39.9
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 42.8571 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
Note on A35: Unidad Planificacion: Acumulativo

## GT18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
MISIÓN: | Garantizar el Talento Humano idóneo, desarrollándolo y fomentando el sentido de pertenencia, para el logro de los objetivos institucionales.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
[6 empty] | 5.6.A | Implementación de estrategia de Gestión del Capital Humano | JGT |  | % implementación | 100 |  | Requisición de personal, contratos, evaluaciones de personal | 13.6364 | 10.0182 | 73.4667 |  | 32.7273 | 0 | 0 |  | 21.8182 | 0 | 0 |  | 31.8182 | 0 | 0 |  | 100 | 10.0182 | 10.0182
Dotación de Personal | Dotar de personal idóneo de forma oportuna. | Tiempo en contratación según clasificación de puestos. | de 15 a 25 días calendarios |  |  | GT.1A | Reclutamiento | técnico GT | Jefe GT | % | 100 |  | requisición de personal | 25 | 24 | 96 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 24 | 24
[6 empty] | GT.1B | Selección | Jefe de unidad/ departamento solicitante | Técnico de GT, JGT | % | 100 |  | Entrevista, aplicación de pruebas técnicas, psicológicas | 25 | 24 | 96 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 24 | 24
|  | % personas contratadas que superan periodo de prueba. | 90% |  |  | GT.1C | Contratación | técnico GT | JGT, departamento solicitante | % | 100 |  | Contrato de trabajo, afiliación a prestaciones de ley, apertura de expediente | 25 | 24 | 96 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 24 | 24
Formación y Desarrollo | Desarrollar las competencias del Talento Humano. | % cumplimiento de plan de capacitación. | 100% |  |  | GT.2A | Aplicación de DNC | JGT | TGT | Documento | 1 |  | Herramienta aplicada, listas de recepción | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100
[6 empty] | GT.2B | Diseño de plan de Capacitación | JUE | JGT | Documento | 1 |  | Documento aprobado | 1 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0.25 | 25
[6 empty] | GT.2C | Desarrollo del plan la Capacitación | JUE | JGT | % | 100 |  | Listas de asistencia | 25 | 17 | 68 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 17 | 17
|  | % formulación y alineación de instrumentos de medición para la mejora de los resultados de evaluación de desempeño. | 100% |  |  | GT.2D | Evaluación de la capacitación | JUE | JGT | Documento | 2 |  | Herramienta elaborada y aplicada | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Plan de carrera formulado y aprobado. | 40% |  |  | GT.2E | Diseño de Plan de Carrera Institucional | JGT | Técnico de GTH, Técnico de Compensaciones, DAF | % | 40% |  | Diseño y/o borrador elaborado | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 40 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0
Compensaciones y Fortalecimiento de clima laboral. | Lograr satisfacción de los empleados por medio de un sistema justo de compensaciones, beneficios y clima laboral adecuado | Índice de satisfacción de empleados. | Creación de instrumento de medición. |  |  | GT.3A | Dar cumplimiento a normativas legales | JGT | Técnico de compensaciones | % | 100 |  | Existencia de Contratos de trabajo, pago oportuno de salarios y prestaciones | 25 | 25 | 100 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 25 | 25
[6 empty] | GT.3B | Establecimiento de sistema de gestión de capital humano | JGT | Técnico de compensaciones | Documento | 1 |  | Documento aprobado | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GT.5.3.E | Elaboración de política de Gestión de Talento Humano | JGT | DAF | Documento | 1 |  | Documento aprobado | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GT.3C | Elaboración de instrumento de medición de clima Laboral | JGT | Técnico de compensaciones | Herramienta elaborada | 1 |  | Documento aprobado | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | % retención de empleados. | 80% |  |  | GT.3D | Beneficio de eventos especiales para empleados | JGT | Asistente de GTH | Eventos | 11 |  | Eventos realizados | 2 | 1 | 50 |  | 7 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 11 | 1 | 9.0909
[6 empty] | GT.3E | Realizar convenios de beneficios complementarios | JGT | Técnico de compensaciones | Cantidad | 6 |  | Convenios aprobados | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0
Salud y seguridad ocupacional | Prevenir riesgos laborales | % de programa ejecutado | 100% |  |  | GT.5.4.B | Implementación del Plan de Salud y seguridad Ocupacional | JGT | CSSO,PD, SE | % implementación | 100 |  | Documento aprobado | 62.5 | 12.5 | 20 |  | 12.5 | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 | 0 |  | 100 | 12.5 | 12.5
[6 empty] | GT.4A | Elaboración del programa de Salud y seguridad Ocupacional | JGT | CSSO,PD, SE | Documento | 1 |  | Documento aprobado | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GT.4B | Actividades de promoción de prevención de la salud | JGT | CSSO, Clínica empresarial | % | 100 |  | Informe | 25 | 25 | 100 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 25 | 25
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 26.8736
Porcentaje promedio de ejecución | [15 empty] | 75
Porcentaje promedio de cumplimiento | [15 empty] | 63
Cantidad de acciones reprogramadas | [15 empty] | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [15 empty] | 16
[16 empty] | 73.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.0182
[16 empty] | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24
[16 empty] | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24
[16 empty] | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24
[16 empty] | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100
[16 empty] | 25 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 25
[16 empty] | 68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.0909
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.5
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25
Note on L22: Jenniffer Aguilar: *Descuento en cafeterias *Descuentos en librerias *Descuentos en supermercados *Descuento en planilla por compras de medicamentos *Gestionar equipamiento para espacio de toma de alimentos *Gestionar maquina espendedora de golosinas
Note on A31: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AI16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.4.F | Programa de integridad, analisis y reducción de riesgos institucionales | AI | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Lograr una reducción de los riesgos mas representativos a nivel tanto de la Sede Central como de Seccionales, contribuyendo de esta forma al mejoramiento del Control Interno y alcance de los objetivos Institucionales. | 5.4.F.1 | Recopilación de Matrices de Riesgos, de cada uno de los Departamentos y Unidades de Cruz Roja Salvadoreña. | Jefe AI | Cantidad de Matrices de Riesgos recopiladas | Cantidad | 19 | 19 | 17 | 89.4737 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 19 | 17 | 89.4737
| 5.4.F.2 | Análisis de los riesgos representados en las matrices. | Jefe AI | Documento Resumen | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.4.F.3 | Elaboración de un Programa que ayude a reducir los riesgos mas representativos determinados en las matrices elaboradas por los Departamentos o Unidades de Cruz Roja Salvadoreña | Jefe AI | Programa elaborado | Programa | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.4.F.4 | Implementación del Programa de integridad, Análisis y Reducción de Riesgos Institucional. | Jefe AI, colaboradores | Porcentaje de implemenación | Porcentaje | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100
| 5.4.F.5 | Monitoreo y Seguimiento al programa de Integridad, Análisis y Reducción de Riegos Institucional. | Jefe AI, colaboradores | Porcentaje de Disminución de hallazgos representativos en las Auditorias que se practiquen en el futuro | Porcentaje | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 2.5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 2.5 | 2.5 | 100 | 10 | 10 | 100
| 5.4.F.6 | Realización de Auditorias a los Diferentes Proyectos que Ejecuta Cruz Roja Salvadoreña | Jefe AI, colaboradores | Informes de Auditoria | Informes | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50
| 5.4.F.7 | Realización de Auditorias a los diferentes Departamentos y /o Unidades de Cruz Roja Salvadoreña en su Sede Central | Jefe AI, colaboradores | Informes de Auditoria | Informes | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 2 | 3 | 150 | 7 | 6 | 85.7143
| 5.4.F.8 | Realización de Auditorias a Seccionales de CRS. | Jefe AI, colaboradores | Informes de Auditoria | Informes | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 2.5 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | 3 | 6 | 200
| 5.4.F.9 | Elaboración y Revisión de Papeles de Trabajo | Jefe AI, colaboradores | Cantidad de papeles de trabajo fianlizados | Papeles de trabajo | 24 | 6 | 4 | 66.6667 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 8 | 133.3333 | 24 | 24 | 100
| 5.4.F.10 | Inventario de Activo fijo, Medicamentos Reactivos, Insumos, etc. | Jefe AI, colaboradores | Informes de Auditoria | Informes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667
| 5.4.F.11 | Arqueos de Fondos | Jefe AI, colaboradores | Informes de Auditoria | Informes | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
| 5.4.F.12 | Seguimiento a Auditorias anteriores tanto internas como de la Corte de Cuentas y firmas de Auditoria. | Jefe AI, colaboradores | Informes de Auditoria | Informes | 6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 200 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3333
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 90.3991
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 95 |  |  | 95 | 95
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 78 |  |  | 95 | 87
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 2 |  |  | 0 | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 35 |  |  | 58 | 58
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 95.1267 |  |  |  | 89.4737 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 89.4737
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 50
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 85.7143
[9 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 66.6667
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 83.3333

## AI17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.4.F | Programa de Integridad, Analisis y Reducción de Riesgos Institucionales | AI |  | % de implementación | Porcentaje | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 |  | 0 | 100 | 75 | 75
Lograr una reducción de los riesgos mas representativos a nivel tanto de Sede Central como de Seccionales, cotribuyendo de esta forma al mejoramiento del Contrrol Interno y alcance de los objetivos Institucionales. | 5.4.F.1 | Análisis de los riesgos determinados en las auditorias realizadas | Jefe AI |  | Documento Resumen | Informes | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.4.F.2 | Actualización del Programa de reducción de los riesgos mas representativos determinados en las matrices elaboradas por los Departamentos o Unidades de Cruz Roja Salvadoreña. | Jefe AI |  | Actualización del Programa elaborado en el 2016. | Informes | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.4.F.3 | Continuidad del Programa de Integridad, Análisis y Reducción de Riesgos Institucional. | Jefe AI, colaboradores |  | Porcentaje de implemenación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 |  | 0 | 100 | 75 | 75
| 5.4.F.4 | Monitoreo y Seguimiento al programa de Integridad, Análisis y Reducción de Riegos Institucional. | Jefe AI, colaboradores |  | Porcentaje de Disminución de hallazgos representativos en las Auditorias que se practiquen en el futuro | Informes | 10 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 |  | 0 | 10 | 7 | 70
| 5.4.F.5 | Realización de Auditorias a los Diferentes Proyectos que Ejecuta Cruz Roja Salvadoreña | Jefe AI, colaboradores |  | Informes de Auditoria | Informes | 2 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2 | 2 | 100
| 5.4.F.6 | Realización de Auditorias a los diferentes Departamentos y /o Unidades de Cruz Roja Salvadoreña en su Sede Central | Jefe AI, colaboradores |  | Informes de Auditoria | Informes | 7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | 200 | 2 |  | 0 | 7 | 5 | 71.4286
| 5.4.F.7 | Realización de Auditorias a Seccionales de CRS. | Jefe AI, colaboradores |  | Informes de Auditoria | Unidad | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333
| 5.4.F.8 | Elaboración y Revisión de Papeles de Trabajo | Jefe AI, colaboradores |  | Cantidad de papeles de trabajo fianlizados | Unidad | 24 | 6 | 6 | 100 | 8 | 6 | 75 | 5 | 2 | 40 | 5 |  | 0 | 24 | 14 | 58.3333
| 5.4.F.9 | Inventario de Activo Fijo, Medicamentos, Reactivos e Insumos, etc. | Jefe AI, colaboradores |  | Informes de Auditoria | % | 3 | 2 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 4 | 133.3333
| 5.4.F.10 | Arqueos de Fondos | Jefe AI, colaboradores |  | Informes de Auditoria | Decreto | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 66.6667
| 5.4.F.11 | Seguimiento a Auditorias anteriores tanto internas como de la Corte de Cuentas y Firmas de Auditoria. | Jefe AI, colaboradores |  | Informes de Auditoria | Cantidad de casos | 6 | 3 | 1 | 33.3333 | 1 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 6 | 3 | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | 24.0741 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 19.9875
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 93 |  |  | 91
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 85 |  |  | 81
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 2 |  |  | 1
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 63
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 70
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 71.4286
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 33.3333
[10 empty] | 100 |  |  | 75 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 58.3333
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 66.6667
[10 empty] | 33.3333 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50
Note on A27: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AI18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MISIÓN: | Disminuir los riesgos institucionales para el logro de los objetivos estratégicos
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
[6 empty] | 5.4.F | Programa de integridad, análisis y reducción de riesgos institucionales | JAI |  | % implementación | 100 |  | informes presentado. | 42.5589 | 0 | 0 |  | 23.2323 | 0 | 0 |  | 17.1044 | 0 | 0 |  | 17.1044 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
Sistema de control Interno | Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de control interno institucional | % de evaluación realizada. | 100% |  | 0 | AI.1A | Taller de evaluación de sistemas de control interno | JAI | Todas las unidades. | taller | 1 |  | listado de asistencia. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | AI.1B | Presentación de documento con los resultados de la evaluación de control interno realizada | JAI |  | documento | 1 |  | informe presentado. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | AI.1C | Presentación del plan de trabajo, conforme a los resultados de la evaluación de control interno realizada. | JAI |  | documento | 1 |  | Plan de Trabajo presentado | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
Gestión de Riesgos | Disminuir los riesgos identificados mediante la propuesta de medidas de control | Cantidad de evaluaciones de control y financieras de proyectos realizadas | 22 |  | 0 | AI.2A | Planeación de la Auditoria | JAI |  | documento | 22 |  | Plan de Trabajo presentado | 2 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 22 | 0 | 0
[6 empty] | AI.2B | Ejecución de la auditoria | JAI | Todas las unidades evaluadas | documento | 22 |  | borrador de informe. | 2 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 22 | 0 | 0
[6 empty] | AI.2C | Presentación de informe. | JAI |  | informe | 22 |  | informe presentado. | 2 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 22 | 0 | 0
[6 empty] | AI.2D | Elaboración de papel de trabajo. | JAI |  | archivo | 22 |  | archivo de auditoria, | 2 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 22 | 0 | 0
|  | número de asesorías realizadas | 15 |  | 0 | AI.2E | Asistencia especializadas a las diferentes unidades. | JAI | Todas las unidades | persona | 15 |  | bitácora | 2 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 15 | 0 | 0
|  | número de capacitaciones de prevención de riesgos | 3 |  | 0 | AI.2F | Capacitación del equipo de auditoria en prevención de riesgos | GT | Equipo de auditoria | Capacitación | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | AI.2G | Realización de taller de prevención de riesgos, seccionales, proyectos, sede central. | JAI | Equipo de auditoria | Talleres | 3 |  | listado de asistencia | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
Note on C16: *Opiniones a casos
Note on A24: Unidad Planificacion: Acumulativo

## PR16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y RESILIENCIA COMUNITARIA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| A | Elaboración de propuesta de fortalecimiento de estrutura y de los procesos claves de la SDG de Programas. | SDGP, Directores de la unidad | Una propuesta elaborada | documento | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100
Contar con una propuesta de fortalecimiento de estructura de las direcciones y mejora de los procesos claves de la SDG de Programas, para el año 2016. | A.1 | Análisis con el equipo de Directores, para desarrollar propuestas de fortalecimiento de la estructura de las direcciones. | SDGP | Porcentaje de propuesta elaborada | Porcentaje de avance | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 25 | 30 | 120 | 50 | 40 | 80 | 25 |  | 0 | 100 | 70 | 70
| B | Estructuración de plan de coahing, para equipo de la SDGP. | SDGP | Un plan elaborado | documento | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
Desarrollar un plan para el desarrollo de actividades de coaching, para los directores de la SDGP. | B.1 | Análisis y selección de actividades para desarrollar con los directores, los que formarán parte del plan de coahing para la SDGP. | SDGP | Un plan elaborado | documento | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| C | Acompañamiento al Equipo de Dirección, en las actividades de fortalecimiento institucional. | SDGP, Equipo de dirección | H/H dedicadas al trabajo con el equipo de dirección | horas | 240 | 60 |  | 0 | 60 | 70 | 116.6667 | 60 | 60 | 100 | 60 |  | 0 | 240 | 130 | 54.1667
Contribuir con los aportes del SDGP, a la ejecución exitosa de los objetivos estratégicos de la organización. | C.1 | Participar en las reuniones de trabajo con el equipo de dirección, responsable de ejecución de la estrategia organizacional y funcional. | SDGP | Aportar al menos 20 horas al mes al trabajo del equipo de dirección. | horas | 240 | 60 |  | 0 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 50
| D | Dirección de la gestión del plan estregico de la unidad. | SDGP, Directores de la unidad | No. De reuniones de planificación y seguimiento de activiades semanales con los directores de la unidad. | Reuniones | 48 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 4 | 33.3333 | 12 |  | 0 | 48 | 4 | 8.3333
Desarrollar el proceso de dirección de la gestión realizada por los directores en cumplimeinto al Plan Operativo Anual. | D.1 | Desarrollar al menos 1 reunión semanal con los directores de la Sub Direccionde Programas, cuyo objetivo fundamental sera planificar y dar seguimiento a las actividades, de conformidad a lo establecido en el plan operativo anual. | SDGP | No. De reuniones de planificación y seguimiento de activiades semanales con los directores de la unidad. | Reuniones | 48 | 12 |  | 0 | 12 | 6 | 50 | 12 | 2 | 16.6667 | 12 |  | 0 | 48 | 8 | 16.6667
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | DSS, SDGP | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | secccionales | 12 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 12 | 0 | 0
Incorporar a las seccionales al trabajo con Las comunidades en temas de medio ambiente. | 2.3.A.1 | Apoyo en la Gestión de los proyectos con la Dirección de Voluntariado. Reuniones con seccionales. | DSS | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | secccionales | 12 seccionales | 2 |  | 0 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 2 | 66.6667 | 4 |  | 0 | 12 | 4 | 33.3333
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DF, SDGS, SDGP | sistema creado | Cantidad | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
Fortalecer los procesos de rendicicón de cuentas en toda las unidades de CRS. | 5.4.A.1 | Participar en reuniones de coordinación para la implementación del Sistema de Rendición de Cuentas | DF | sistema creado | Cantidad | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DF, SDGS, SDGP | % de implementación | % | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 10 | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 100 | 10 | 10
Implementar la política de rendición de cuentas a nivel institucional. | 5.4.D.1 | Apoyar a la Dirección de Finanzas en la implementación de la política en las unidades de la Sub Dirección General de Programas. | DF | % de implementación | % | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 10 | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 100 | 10 | 10
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50.2273
| Porcentaje promedio de ejecución | [10 empty] | 83
Porcentaje promedio de cumplimiento | [11 empty] | 46
Cantidad de acciones reprogramadas | [11 empty] | 4
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [11 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [11 empty] | 15
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  | 70
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 54.1667
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 50
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 8.3333
[9 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 16.6667 |  |  | 0 |  |  | 16.6667
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 66.6667 |  |  | 66.6667 |  |  | 0 |  |  | 33.3333
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 10
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 10

## PR17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y RESILIENCIA COMUNITARIA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
Contar con formatos estandarizados para todos los proyectos de cruz roja salvadoreña. | DPYR.A.1.1 | Estandarizacion de formatos de informes acordes a la nueva plataforma institucional. | DPYRC | jefes de departamentos | Formatos elaborados, proyectos utilizandolos. | documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| DPYR.A.1.2 | Reuniones de seguimiento a coordinadores de proyectos | DPYRC | Cordinadores/ jefes de departementos | Reunión con coodinadores | Reuniones | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| DPYR.A.1.3 | Analisis con coordinadores sobre las acciones y utilidades del sistema de reportacion | DPYRC | Cordinadores/ jefes de departementos | Cantidad de reuniones de seguimiento | Reuniones | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 9 | 1 | 11.1111
Fortalecer las habilidades y conocimientos de los jefes del area de programas | DPYR.A.2.1 | Estructuración de plan de coahing, para equipo de la DP. | DPYRC | jefes de departamentos / Coordinadores de proyectos. | Un plan elaborado | documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| DPYR.A.2.2 | Implementación del plan de coaching | DPYRC | JGTH | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100 | 50 |  | 0 | 30 |  | 0 | 100 | 20 | 20
Brindar seguimiento a las ejecución de las actividades de las areas de la DPYRC para asegurar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de CRS | DPYR.A.3.1 | Reuniones mensuales de seguimientos con coordinadores de proyectos | DPYRC | jefes de departamentos / Coordinadores de proyectos. | Numero de sesiones realizadas | sesiones | 10 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 10 | 4 | 40
| DPYR.A.3.2 | Participar en las reuniones de trabajo con el equipo de dirección, responsable de ejecución de la estrategia organizacional y funcional. | DPYRC |  | Cantidad de reuniones con equipo de dirección | Reuniones | Según sea necesario | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Concientizar al personal de Cruz Roja Salvadoreña sobre los valores institucionales para crear mayor identidad hacia la institución | DPYR.A.4.1 | Campaña de valores y principios institucionales. | DPYRC | jefaturas de la unidades, Relaciones publicas, Recursos humanos | Cantidad de jornadas de sensibilización de Valores y principios institucionales | Cantidad de jornadas | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 9 | 1 | 11.1111
Fortalecer y estandarizar los conocimientos en terceros directores | DPYR.A.5.1 | Fortalecimiento de capacidades de respuesta a terceros directores | DPYRC | Jefaturas de la unidades, CREPD, Grupo ENI/ EDAN, | Terceros directores fortalecidos | Capacitación completada | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| DPYR.A.5.2 | Curso ENI realizado en cinco fines de semana, finalizando en Simulacion. | DPYRC | Jefaturas de la unidades, CREPD, Grupo ENI/ EDAN, | Curso ENI realizado | Curso | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Mejorar las tres areas de COE (Operaciones, Comunicaciones y Toma de desiciones politicas) | DPYR.A.6.1 | Reingenieria Centro de Operaciones de Emergencias | DPYRC | JOE/ Jefe de COE /Coordinadores de COE | % de implementación de reingenieria del Centro de Operaciones de Emergencia | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0
| DPYR.A.6.2 | Redistribucion de areas y de funciones. | DPYRC | JOE/ Jefe de COE /Coordinadores de COE | Actualización de funciones | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
Capacitar a equipos en las siguientes areas: UACI, COE, Clinica, Taller y Proyectos. | DPYR.A.7.1 | Apoyo a areas de soporte de CRS en Construccion de Equipos | DPYRC | JGTHs / DGl/ DAYF | capacitaciones realizadas | Capacitacion completada | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| DPYR.A.7.2 | Capacitaciones sobre: Kaizen, las 5 "C" del trabajo en equipo, Resolucion de conflictos, | DPYRC | JGTHs / DG/ DAYF | capacitaciones realizadas | Capacitacion completada | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 6 | 0 | 0
Contribuir al posicionamiento institucional mediante acciones coordinadas con los proyectos | DPYR.A.8.1 | Definición de la fecha clave en la cual se realizaran actividades que ayuden a la visibilidad de la institución | DPYRC | DG/ CRRPP | Documento de propuesta | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| DPYR.A.8.2 | Realización de actividades de posicionamiento | coordinadores de proyectos | DPYRC/ CRRPP | Evento realizado | Evento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60.2778
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 |  |  | 79
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 100 |  |  | 51
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 1
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 7 |  |  | 32
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.1111
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 33.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.1111
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
Note on M22: Unidad Planificacion: Preguntar cual evento??
Note on A28: Unidad Planificacion: Acumulativo

## GR16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACCIÓN CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | DOE, Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 66.6667
CRS cuenta con planes operativos que orientan su accionar en eventos programados y de emergencias | 1.1.A.1 | Departamento activado de preparación para desastres institucional con un técnico laborando a tiempo completo | DOE | Apertura de un departamento en PPD institucional activo y un técnico laborando a tiempo completo | Departamento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.A.2 | Proceso de consulta a las Delegaciones Departamentales y seccionales y búsqueda de información primaria y secundaria para la elaboración de planes de contingencia por emergencia o programados | DOE | 14 sesiones de consulta sobre riesgos departamentales realizadas a cada Delegación departamental | Reunión | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
| 1.1.A.3 | Socialización e implementación de los planes de contingencia y del plan nacional de respuesta. | DOE | 6 planes socializados e implementados | plan | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 66.6667
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | DOE, Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinacion y el trabajo en gestion de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Socios interinstitucionales debidamente identificados y con acuerdos claros de operación, para atender emergencias y desastres | 1.1.B.1 | Identificación de potenciales socios humanitarios nacionales o de cooperación internacional ubicados en El Salvador | DOE | una lista identificada con los datos de los potenciales donantes | lista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0.25 | 12.5
| 1.1.B.2 | Contacto y reuniones con representantes de potenciales socios humanitarios | DOE | al menos 4 reuniones de trabajo realizadas con potenciales socios | reunión | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 12.5
| 1.1.B.3 | Elaboración y firma de acuerdos de cooperación | DOE | un acuerdo firmado entre CRS y un Socio nacional o internacional | convenio | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | DOE, Seccionales | Cantidad de vehiculos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehiculos 4x4 ambulancias | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25
|  |  |  | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Cruz Roja Salvadoreña cuenta con almenas 3 ambulancias nuevas para aumentar su capacidad de atender emergencias | 1.1.C.1.1 | Elaborar estadísticas de las emergencias en el servicio de ambulancias atendidas en el 2015 y determinación de necesidades de nuevas ambulancias en servicio | DOE | un informe anual del 2015 sobre accidentes y casos atendidos en el servicio de ambulancia emitido | informe | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.C.1.2 | Elaboración de un plan de trabajo para la búsqueda de nuevas ambulancias | DOE | Un plan de trabajo definido y socializado | plan | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.C.1.3 | Identificación y contacto de potenciales donantes para renovar flotilla de ambulancias nuevas | DOE | Tres ambulancias adquiridas y puestas en servicio | ambulancia | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Seccionales cuentan con servicio de radiocomunicación digital enlazados al sistema nacional de Cruz Roja Salvadoreña | 1.1.C.2.1 | Elaboración de criterios técnicos de calidad y funcionamiento de los radios requeridos | DOE | Documento de términos de referencia de calidad y funcionamiento de radios definido | informe | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.C.2.2 | Identificación de proveedores y precios de mercado | DOE | una lista de proveedores identificada | lista | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.C.2.3 | Identificación de potenciales donantes de radios | DOE | 12 radios adquiridas y puestos en servicio | radio | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25
El sistema nacional de radiocomunicaciones de Cruz Roja Salvadoreña cuenta con una mejore cobertura del sistema de radio | 1.1.C.3.1 | Elaboración de criterios técnicos de calidad y funcionamiento de la repetidora requerida | DOE | Documento de términos de referencia de calidad y funcionamiento de radios definido | informe | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.C.3.2 | Identificación de proveedores y precios de mercado | DOE | una lista de proveedores identificada | lista | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.C.3.3 | Identificación de potenciales donantes de la repetidora | DOE | 1 radio repetidor adquirido y puesto en servicio | repetidora | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadisticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinacion de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | DOE, Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Cantidad de Informes de tendencias estadisticas oportunos y de calidad | Cantidad de informes estadisticos oportunos y de calidad | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
Se cuenta con informes inmediatos de operaciones que permiten visualizar las acciones y las tomas de decisiones inmediatas de seguimiento operativo | 1.1.D.1.1 | Contar con equipo, programas y formatos adecuados para consolidación de información y la preparación de informes técnicos | COE | Un formato definido para consolidación de información y operado por el personal del COE | formatos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.D.1.2 | Entrenar al personal del COE en la redacción de informes técnicos | COE | Un curso sobre uso del formato recibido por el personal el COE | entrenamiento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.D.1.3 | Acceso a tecnología de internet para el envió y socialización de informes técnicos | COE | Acceso a internet las 24 horas / 365 días en las instalaciones del COE | internet | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
Se cuenta con informes mensuales y trimestrales de calidad que muestran las tendencias de los servicios realizados y permiten la toma de decisiones en la asignación de recursos de las operaciones | 1.1.D.2.1 | Contar con equipo, programas y formatos adecuados para consolidación de información y la preparación de informes técnicos | COE | Un formato definido para consolidación de información y operado por el personal del COE | formatos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.D.2.2 | Contar con personal en el COE con buena capacidad en redacción de informes técnicos | COE | Un curso sobre uso del formato recibido por el personal el COE | entrenamiento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.D.2.3 | Acceso a tecnología de internet para el envió y socialización de informes técnicos y emisión de informes mensuales y trimestrales | COE | 12 informes mensuales y 4 informes trimestrales emitidos y socializados con las autoridades de la institución | informes | 16 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 16 | 10 | 62.5
| 1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional y 250 familias a nivel de zona; oriente y occidente | DOE, Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 1500 familias estan disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | kits | 600 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 600 | 100 | 600 | 600 | 100
Cruz Roja Salvadoreña cuenta con capacidad de brindar asistencia humanitaria en caso de emergencias y desastres a 600 familias con kits preposicionados | 1.1.E.1 | Confirmación de contenidos estándares para kits de asistencia humanitaria post desastres | DOE | Catalogo con listado de kits definido y socializado entre las Seccionales y autoridades | catalogo | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.E.2 | Identificación de potenciales donantes de kits prepocionados | DOE | una lista de potenciales donantes identificada y socializada | lista | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.25 | 25
| 1.1.E.3 | Prepocionamiento de kits de emergencias en bodega | DOE | 600 kits de asistencia humanitaria preposicionados en bodega y listos para distribuir | kits | 600 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 600 | 100 | 600 | 600 | 100
| 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparacion y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | DOE, Seccionales | Cantidad de comunidades vulnearbles que crean o actualizan sus planes comunales de preparacion y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Seccionales de Cruz Roja Salvadoreña cuentan con capacidad de respuesta a desastres basados en la comunidad, mediante la organización y capacitación de comisiones comunales de Preparación y respuesta a desastres | 1.2.A.1 | Apertura en el DOE de un departamento de preparación para desastres comunitario con un técnico laborando a tiempo completo | DOE | Apertura de un departamento en PPD comunitario activo y un técnico laborando a tiempo completo | Departamento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.2.A.2 | Creación de módulos básicos de capacitación para Seccionales en Preparación para desastres en comunidades | DOE | Listado de módulos para trabajo en PPD comunitario creados y accesibles para las Seccionales | modulo | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.2.A.3 | Desarrollo de un curso sobre análisis de vulnerabilidades y capacidades (AVC) para Delegaciones Departamentales | DOE | Un taller de AVC desarrollado con la participación de voluntarios de las Delegaciones departamentales | taller | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | DOE, Seccionales | Cantidad de escuelas vulnearbles crean o actualizan sus planes escolares de preparacion y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | escuelas | 22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 20 | 90.9091 | 22 | 20 | 90.9091
Seccionales de Cruz Roja Salvadoreña cuentan con capacidad de respuesta a desastres basados en las escuelas , mediante la organización y capacitación de comisiones escolares en Preparación y respuesta a desastres | 1.3.A.1 | Creación de módulo básico para fortalecimiento de escuelas en casos de emergencias y desastres | DOE | Modulo de trabajo escolar desarrollado y accesible a las con las Seccionales de la SN | modulo | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.9 | 90
| 1.3.A.2 | Socialización del modulo básico de fortalecimiento de escuelas a las Seccionales de la Sociedad Nacional | DOE | Un taller de socialización del contenido del modulo escolar para las Delegaciones departamentales implementado | taller | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.3.A.3 | Implentacio del modulo básico en 22 escuelas | DOE | 22 escuelas desarrollan e implementan su plan de preparación y respuesta a emergencias y desastres | escuelas | 22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 21 | 95.4545 | 22 | 21 | 95.4545
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 100 |  |  | 73 | 87
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 79 |  |  | 47 | 63
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 3 |  |  | 6 | 9
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 24 |  |  | 40 | 40
[9 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 66.6667
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 66.6667
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 12.5
[9 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.5
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 62.5
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 90.9091 |  |  | 90.9091
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 90
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 95.4545 |  |  | 95.4545
Note on C6: 1 Plan Nacional de gestión de Desastres, 1 Plan de Nacional de Respuesta ,4 Planes de Contingencia por eventos por desastres; sismos, volcanes, inundaciones y sequia, y 4 eventos programados; Paso del Hombre, Semana Santa, Fiestas Agostinas y Plan Belén. Y 14 planes de respuesta departametales
Note on E7: PPD: Preparación para Desastres
Note on C10: Coordinación mas efectiva con protección civil y otras instituciones relacionadas a la gestion de riesgos en desastres y atencion de emergencias; así como alianzas con el sector público y privado para la gestión de riesgos de desastres.
Note on E10: Anualmente, almenos una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C14: Las seccionales cuentan con almenos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on E27: que se emiten mensuales de tendencias estadisticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución
Note on C34: ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina)

## GR17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | JGRD | Seccionales | Cantidad de planes elaborados e implementados del sistema de planificación a desastres | planes | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4286 | semana santa | invernal, erupciones | agosto | Plan Belen
Contar con planes de contingencias para dar respuesta a eventos programados o emegencias | 1.1.A.1.1 | Reuniones de seguimiento del Plan Nacional | JGRD |  | cantidad de reuniones con equipo tecnico de diseño | reuniones | según lo requerido | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | Se trabajo en la actualizacion en reunion con todos los actores del plan 26 de julio | se sostuvo reuniones con los diferentes departamentos involucrados en su activacion | se elaboro documento para su aprobacion, se encuentra pendiente de que comision lo pase a Consejo Ejecutivo para su aprobacion
| 1.1.A.1.2 | Reuniones de actualizacion y elaboracion del Plan de contingencias | JGRD |  | cantidad de reuniones de planificacion de PC con equipo tecnico | reuniones | según lo requerido | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 |  | se reviso planes de contingencia y se elaboro plan de agosto |  | se elaboro Plan Belen
| 1.1.A.1.3 | Socializacion de planes de temporadas 2018 | JGRD | Direccion de voluntariado | cantidad de delgeciones informadas de planes de tamporadas | delegaciones informadas | 13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE ELABORACION DE CONSOLIDADO DE PLANES DE TEMPORADA Y SU SOCIALIZACION
| 1.1.A.1.4 | socializacion del plan nacional de respuesta | JGRD |  | 5 talleres de socialiacion plan nacional | talleres | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 |  | se reprogrmaran las fechas despues de finalizado, para el cuarto trimestre | se socializo con unidades organizativas para revision de protocolos y el plan | pendiente reuniones de socializacion por no estar aun APROBADO
| 1.1.A.1.5 | Socializacion de planes de contingencias | JGRD |  | Socializacion de 5 planes de contingencias | talleres | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 5 | 2 | 40 |  | se reprogramara para cuarto trimestre |  | se realizo reuniones para socializacion de planes de contingencia semana santa, agosto y Plan Belen
| 1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | JGRD | Seccionales | Cantidad de documentos que fortalezcan la coordinación y el trabajo en gestión de riesgos con otras instituciones publicas y privadas | convenios | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Contar con acuerdos claros de operación, para atender emergencias y desastres | 1.1.B.1.1 | Alianzas con universidades o institutos tecnicos para hacer practicas en horas sociales en atencion prehospitalaria | JGRD |  | Identificacion de instituciones con con capacidad tecnica | Lista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | se reprograma tercera semana mayo |  | se realizo contacto con UNSSA (Universidad Nueva San Salvador | no se logro concretar reunion con rector de Universidad
| 1.1.B.1.2 | Alianzas con empresas, ONGs para la fortalecer la capacidad operativa en caso de desastres | JGRD |  | Identificacion de posibles donantes | Lista | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.B.1.3 | Reuniones de acercamiento con posibles socios | JGRD |  | reuniones realizadas | reuniones | según lo requerido |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.1.B.1.4 | Elaborar y firma de procedimiento y convenios de cooperacion | JGRD |  | CRS firma acuerdos con socios nacionales o internacionales | convenios | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | la meta se modificara y se reducira a uno y se espera tener dicho acuerdo despues de la elaboracion de la lista
| 1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | JGRD | Seccionales | Cantidad de vehículos (Ambulancias 4x4) puestos a disposición a las seccionales para responder a las emergencias de sus zonas de cobertura | Vehículos 4x4 ambulancias | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 |  | se recibio donacion de la embajada de Japon por gestion de la presidenta de la delegacion departamental de San Migeul para dicha seccional lo cual apoya el plan estrategico de este departamento | no se logro la adquisicion de 3 vehiculos debido a problemas de tipo legal para su traslado desde panama
[5 empty] | Cantidad de radios digitales con los que cuentan las seccionales para conectarse con el sistema nacional | Radios digitales | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | escuelas donara dos radios portatiles digitales a Zacatecoluca
[5 empty] | Cantidad de nuevas repetidoras disponibles para CRS y tener una cobertura del 90% del territorio nacional. | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | pendiente instalacion de repetidora en sensuntepeque (consultar a Juan LARRA)
Fortalecer la capadidad operativa con una ambulancia nueva para atender emergencias | 1.1.C.1.1 | analisis de necidad de adquisicion de ambulancias | JGRD | Transporte y finanzas | diangnostico de nesecidades | informes | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 1.1.C.1.2 | Identificacion de posibles donantes para renovacion de flota vehicular | JGRD | Movilizacion | lista de posibles donantes | lista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | se reprograma cuarta semana mayo
| 1.1.C.1.3 | identificacion de otras alternativas | JGRD | DAF | lista de posibles alternativa | Lista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | se reprograma cuarta semana mayo | se realizo gestion con DAF y se realizo proceso de alquiler de tres unidades | se realizo gestion y se espera contar con la primera unidad en septiembre y las otras dos en octubre
| 1.1.C.1.4 | elaboracion de plan de trabajo para renovacion ambulancias | JGRD |  | Plan de trabajo definido y autorizado | planes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  |  |  | enviar plan de trabajo para ambulancias
Red de seccional mejo la calidad de radiocomunicacion digital | 1.1.C.2.1 | Elaboracion de criteriso tecncos para adquisicion de nuevos radios | JGRD | radio | informe de tecnico de radiosy las nuevas tenologia | informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | se reprograma cuarta semana mayo | se solcitaron criterios tecnicos a la unidad de Radio
| 1.1.C.2.2 | identificacion de red de proveedores de radios | JGRD | radio | lista de proveedores nacionales | Lista | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.C.2.3 | Identificacion de posibles donantes para renovacion de radios digitales | JGRD | radio/movilizacion | lista de posibles donantes | Lista | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  |  |  | se solicito a departamento de radio
| 1.1.C.2.4 | Plan de trabajo para adquisicion de radios y repetidoras | JGRD | RADIO | Plan de trabajo definido y autorizado | planes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  | se reprograma para tercer trimestre
Cruz Roja Salvadorelña mejora la cobertura a nivel nacional | 1.1.C.3.1 | Elaboracion de criteriso tecnicos para adquisiscion de repetidora | JGRD | radio | 1 informe tecnico con terminos de referencia de reptidora. | informes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.C.3.2 | indetificacion de red de proveedores de repetidoras | JGRD | radio | lista de proveedores nacionales | Lista | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.C.3.3 | identificacion de posibles donantes para la renovacion de repetidoaras | JGRD | radio | 1 repetidora funcionado con al red de seccionales | repetidora | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.C.3.4 | Plan de trabajo para adquisicion de radios y repetidoras | JGRD | radio | Plan de trabajo definido y autorizado | planes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | JGRD | Seccionales | Cantidad de informes oportunos y con calidad que se emiten de situación a nivel nacional, informes especiales de desastres y crisis o en forma previa con alertas. | % de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0!
[5 empty] | Cantidad de Informes de tendencias estadísticas oportunos y de calidad que se emiten mensuales de tendencias estadísticas sobre emergencias y desastres es emitido y socializado a autoridades claves de la institución. | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
se emiten informes de situacion permitiendo evidenciara las acciones realizadas para la toma de desiciones operativas | 1.1.D.1.1 | contar con los formatos adecuados, equipo y programas que permitar la consolidacion de de informacion | COE |  | Formato definido | Formato | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50 |  | se encuentra en prueba en la unidad de informatica |  | no se pudo instalar por incompatibilidad con software institucional
| 1.1.D.1.2 | contar con los formatos adecuados y estandarizados que permitar la consolidacion de informacion precisa para la toma de desisicones | JGRD | COE/ Informatica | un sistema de informatico para el procesamiento de datos | sistema | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.D.1.3 | capacitar al personal del COE en nuevos sistemas de informes | COE |  | 5 coordinadores son capacitados en nuevas herramientas para la elaboracion de informes | capacitacion | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.D.1.4 | Contar con nuevas tecnología para la recepción y envió de información | COE |  | un sistema de informatico para el procesamiento de datos | sistema | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
emision de informes mensuales y trimestrales con estadisticas de casos atendidos permitiendo la toma de desiciones operativas | 1.1.D.2.1 | Contar con nuevas tecnología para la recepción y envió de información | COE | Informatica | un sistema de informatico para el procesamiento de datos | Programa | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.D.2.2 | contar con los formatos adecuados, equipo y programas que permitar la consolidacion de informacion | COE | Informatica | personal de COE hace uso de formatos para consolidacion de informacion | formato | según lo requerido | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | se cambiara la unidad de medida
| 1.1.D.2.3 | capacitar al personal del COE en nuevos sistemas de informes | COE | Informatica | 5 coordinadores son capacitados en nuevas herramientas para la elaboracion de informes | talleres | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | JGRD | Seccionales | Inventario de insumos humanitarios para 400 familias están disponibles y reemplazados cuando estos son usados. | inventario | 400 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 200 | 50 | 400 | 200 | 50 |  |  |  | se obtuvo 200 kit de higiene con fondos noruegos en total se tienen 746 kit de preposicionamiento
Contar con capacidad de brindar ayuda humanitaria en caso de desastres a 1000 familias | 1.1.E.1.1 | actualizar preposicionamiento de kits de socorro existente en en bodega general CRS | JGRD | Bodega | lista de insumos en existencia en bodega genearal | lista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | primera semana de junio |  |  | se recibio donacion de 200 kit higiene Cruz Roja Noruega
| 1.1.E.1.2 | identificacion de posibles doantes (empresas , ONG , Otros) | JGRD |  | lista de posibles donantes | Lista | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  |  |  | pendiente
| 1.1.E.1.3 | Reuniones de acercamiento con posibles socios | JGRD |  | reuniones realizadas | reuniones | según lo requerido | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.1.E.1.4 | Elaboracion de plan operativo para la adquisicion de 1000 kits de emergencia en desastres | JGRD |  | adquisicion de 400 kits de ayuda humaitaria | kits | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 |  | reunion con CR Noruega
| 1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparacion y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | JGRD | Seccionales | Cantidad de comunidades vulnearbles crean o actualizan sus planes comunales de preparacion y respuesta a emergencias y desastres | comunidades | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | consultar si proceden las comunidades de proyectos
Fortalecer la capacidad operativa en desastres trabajando coordinadamente con las entidades del sistema de protección civil a traves de las seccionales | 1.2.A.1.1 | Contratacion de un tecnico a tiempo completo para dar seguimiento a preparacion para desatres | JGRD |  | un tecnico a tiempo completo en preparacion para desastres | tecnico | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  |  | se reprograma para realizar un estudio de factibilidad para contratacion | apoyarse con recursos humanos para la creacion del perfil y el puesto
| 1.2.A.1.2 | Elaboracion de una herramienta basica para trabajo comunitario en PPD con delagaciones departamentales | JGRD | Seccionales | Herramienta elaborada PPD | Herramienta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 |  | se trabajo en la elaboracion de un borrador de guia metodologica para el trabajo en comunidades pendiente su aprobacion y socializacion en seccionales
| 1.2.A.1.3 | Implementacion de un curso de análisis de vulnerabilidades y capacidades para integrantes de liders comunitarios | JGRD | Seccionales | 10 comunidades son capacitados en preparacion para desastres | Comunidades capacitadas | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | se realizo curso EDAN en comunidades de cabañas 5 comunidades (buscar documentos para respaldo)
| 1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | JGRD | Seccionales | Cantidad de escuelas vulnerables crean o actualizan sus planes escolares de preparación y respuesta a emergencias y desastres con el apoyo de las Seccionales de la CRS | Escuelas | 48 | 4 | 6 | 150 | 18 | 10 | 55.5556 | 16 | 10 | 62.5 | 10 | 0 | 0 | 48 | 26 | 54.1667 | Depto Santa Ana: Benito Juarez, El Congo, El Conacaste, Gerardo Barrios (coate), INSA, Salvador Ayala |  |  | escuelas de depto de la Paz (20 CE)
Facilita capacitación en respuesta desastres en centros escolares organizando brigadas de respuesta a emergencias a traves de la seccionales. | 1.3.A.1.1 | Implemnetacion de modulo basico para caso de emergencias y desatres en centros escolares, es implenetado por las delegaciones departamentales. | JGRD | Seccionales | voluntarios desarrollan modulo basico para desatres en centros escolares en 18 centros escolares | capacitaciones | 18 | 3 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | primera semana de junio |  |  | no se ejecuto
| 1.3.A.1.2 | centros escolares son asesorados y evaluados en simulacros de evacuacion | JGRD | COE | 8 centros escolares son asesorados y evaluados en simulacros de evacuacion | capacitaciones | 8 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | primera semana de junio
| 1.3.A.1.3 | Implementacion de modulo basico en centros escolares atravez del proyecto de RRDE | JGRD | Proyecto RRDE | 22 centros escolares capacitaos en modulo basico escolara en presparacion para desastres | capacitaciones | 22 | 0 |  | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 8 | 10 | 125 | 4 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.9091 | no se ejecuto actividades en primer trimestre por ausencia de fondos de parte del donante |  |  | agregar las escuelas trabajadas por los demas proyectos
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 64.9884
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 | [11 empty] | 65
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 30 | [11 empty] | 22
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 7 | [11 empty] | 28
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 3 | [11 empty] | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 71.4286
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 33.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 50
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 10
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 10
[10 empty] | 100 |  |  | 55.5556 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  | 54.1667
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 90.9091
Note on F13: Anualmente, almenas una; carta compromiso, protocolos, convenios o alianzas subscritos con protección civil, y otras instituciones publicas y privadas para trabajar la gestión de riesgos de desastres.
Note on C18: Las seccionales cuentan con almenos un vehículo adecuado para responder a emergencias en sus zonas de cobertura y radio comunicaciones adecuadas; asimismo contar con mas repetidoras para tener una cobertura de al menos el 90% del territorio nacional.
Note on A60: Unidad Planificacion: Acumulativo

## GR18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
MISIÓN: | Brindar servicios de preparación, información, respuesta y recuperación ante las necesidades humanitarias de personas afectadas durante emergencias y desastres de forma eficiente y oportuna
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Preparación ante desastres | Contribuir en la gestión del análisis de riesgos, prevención, preparación, respuesta y recuperación digna y oportuna a las necesidades humanitarias de la población afectada por los desastres. | Cantidad de proyectos internos de mejora implementados para responder ante desastres | 4 |  | 0 | GR.1.1.A | Sistema de planificación ante desastres | JGR | 3ros directores | planes | 12 |  |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1A | Reuniones de socialización del Plan Nacional | JGRD | Todas las unidades organizativas | reuniones | 4 |  | listados de asistencia | 4 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1B | Reuniones de actualización y elaboración del Plan de contingencias | JGRD | Seccionales/ Todas las unidades organizativas | reuniones | 8 |  | listados de asistencia | 2 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 8 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1C | Socialización de planes de temporadas 2018 | JGRD | VS/JNS/JNG | reuniones | 4 |  | listados de asistencia | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1D | Socialización de planes de contingencias | JGRD | delegaciones Departamentales/transporte | talleres | 4 |  | listados de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1.1.B | Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional | JGR | Seccionales | convenios | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1E | Alianzas con universidades o institutos técnicos para hacer practicas en horas sociales en atención prehospitalaria | JGRD | movilización de recursos | convenios | 1 |  | listado | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1F | Alianzas con empresas, ONG para fortalecer la capacidad operativa en caso de desastres | JGRD | movilización de recursos | Mapeo de posibles aliados | 1 |  | documento | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1G | Reuniones de acercamiento con posibles socios | JGRD | DAF | reuniones | según lo requerido |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | GR.1H | Elaboración y firma de procedimiento y convenios de cooperación | JGRD | asesoría legal | convenios | 2 |  | documento | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1.1.C | Incremento de la capacidad vehicular y comunicaciones en respuesta a emergencias y desastres. | JGR | Seccionales | Vehículos 4x4 ambulancias | 3 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0
[8 empty] | JGR | Seccionales | Radios digitales | 12 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 12 | 0 | 0
[8 empty] | JGR | Seccionales | Cantidad de nuevas repetidoras | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1I | Análisis de necesidad de adquisición de ambulancias | JGRD | FI, MR, DAF | informes | 1 |  | informe | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1J | Identificación de posibles donantes para renovación de flota vehicular |  |  | lista | 1 |  | listado | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1K | Identificación de otras alternativas |  |  | Lista | 1 |  | informe | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1L | Elaboración de plan de trabajo para renovación ambulancias |  |  | planes | 1 |  | Plan | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1M | Elaboración de criterios técnicos para adquisición de nuevos radios | JGRD | SR, MR | informes | 1 |  | informe | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1N | Identificación de red de proveedores de radios |  |  | Lista | 1 |  | listado | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1O | Identificación de posibles donantes para renovación de radios digitales |  |  | Lista | 1 |  | listado | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1P | Plan de trabajo para adquisición de radios y repetidoras |  |  | planes | 1 |  | plan | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1Q | Elaboración de criterios técnicos para la adquisición de repetidora | JGRD | SR, MR | informes | 1 |  | informe | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1R | Identificación de red de proveedores de repetidoras | JGRD | SR, MR | Lista | 1 |  | listado | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1S | Identificación de posibles donantes para la renovación de repetidoras | JGRD | SR, MR | repetidora | 1 |  | listado | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1T | Plan de trabajo para la adquisición de radios y repetidoras | JGRD | SR, MR | planes | 1 |  | plan | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1.1.D | Monitoreo y estadísticas de emergencias a nivel nacional , departamental, y coordinación de respuesta a las emergencias, desastres o crisis. | JGR | Seccionales | Cantidad de Informes oportunos y de calidad | Depende si se presentan eventos |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | JGR | Seccionales | Cantidad de informes estadísticos oportunos y de calidad | 12 |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1U | Seguimiento a la elaboración y diseño de formatos para monitoreo de actividades del centro de operaciones, preelaboración de reportes basados en el Plan Nacional de Respuesta | JGR | IN, DPR | Formato | 2 |  | formato | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1V | Seguimiento a la creación de sistema informático que permitan la consolidación, analisis y presentación de información precisa para la toma de decisiones | JGR | IN, DPR | sistema | 1 |  | sistema | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1.1.E | Prepocisionamiento básico de insumos humanitarios para 1000 familias a nivel nacional ( colchonetas, frazadas, kits de higiene, kits de plato, cuchara, y vaso, y kits de cocina) | JGR |  | inventario | 400 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 200 |  | 0 |  | 400 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1W | Actualizar preposicionamiento de kits de socorro existente en bodega general CRS | JGRD | JAD, CAL | lista | 3 |  | listados recibidos de bodega general | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1X | Identificación de posibles donantes (empresas , ONG , Otros) | JGRD | JAD, CAL | Lista | 1 |  | listado | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1Y | Reuniones de acercamiento con posibles socios | JGRD | JAD, CAL | reuniones | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1Z | Elaboración de plan operativo para la adquisición de 1000 kits de emergencia en desastres | JGRD | JAD, CAL | Plan | 1 |  | Plan | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.AA | Fortalecimiento de capacidades de respuesta de desastres (Curos TOT EDAN, SCI, ENI, Elaboración de planes) | JGR | Unidad de Educación | Cantidad de capacitaciones | 5 |  | Listas de asistencias | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1BB | Actualización de mecanismo de evaluación (EDAN) con PTE y ODK | JGR | PD, Jefe COE, coordinadores de proyectos | Mecanismo disponible en ODK | 1 |  | Herramienta en ODK | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1CC | Creación de banco de datos de todas las herramientas sobre el tema de riesgo de El Salvador | JGR |  | Banco de datos | 1 |  | Banco de datos | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1DD | Seguimiento y apoyo a la elaboración/ actualización de procedimientos del COE | JGR |  | Cantidad de reuniones | 4 |  | Documentos elaborado | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 0 | 0
|  | Cantidad de personas beneficiadas con acciones de preparación y respuesta ante emergencias y desastres | 70000 |  | 0 | GR.1.2.A | Preparación para desastres a nivel comunitario: apoyo a comunidades en la organización y capacitación en preparación y respuesta a emergencias y desastres como primeros respondedores. | JGR | Seccionales | comunidades | 10 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1EE | Elaboración de una herramienta básica para trabajo comunitario en PPD con delegaciones departamentales | JGRD | DPR, DVS | Herramienta | 1 |  | herramienta | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1FF | Implementación de un curso de análisis de vulnerabilidades y capacidades para integrantes de lideres comunitarios | JGRD |  | capacitaciones | 10 |  | listados | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1.3.A | Preparación para desastres a nivel a escolar: fortalecer las capacidades de las escuelas para prevenir riesgos, prepararse y responder a las emergencias y desastres a nivel escolar | JGR | Seccionales | Escuelas | 48 |  |  | 5 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 48 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1GG | Implementación de módulo básico para caso de emergencias y desastres en centros escolares, es implementado por las delegaciones departamentales y proyectos de RRD. | JGRD | CE, DVS | capacitaciones | 18 |  | listados, fotografías | 2 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 18 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1HH | Centros escolares son asesorados y evaluados en simulacros de evacuación | JGRD | CE, DVS | capacitaciones | 8 |  | listados, fotografías | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 8 | 0 | 0
[6 empty] | GR.1II | Implementación de módulo básico en centros escolares a través de los proyectos en RRD | JGRD | CE, DVS | capacitaciones | 22 |  | listados, fotografías | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 22 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on D7: >4 (tranferencia de efectivo, mejora del equipamiento, mejora de la calidad de los informes, mejora de las condiciones del personal de turno del COE)
Note on L7: Rigoberto: *15 de septiembre *Elecciones *Carrera aeróbica *Desfile del 8 de mayo *planes por escenarios de desastres: erupción volcánica. HACER PROGRAMACIÓN MENSUAL
Note on D45: Rigoberto: (Atenciones prehospitalarias, rescates, personas que reciben fortalecimientos en prevención de desastres)
Note on H49: Microsoft: revisar proyecto CBF
Note on A57: Unidad Planificacion: Acumulativo

## IS16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS, Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | N° de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 100 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | N° de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 50 | 115 | 230 | 50 | 0 | 0 | 100 | 115 | 115
|  |  |  | N° de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Comunidades | 10 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | N° de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Ejecución de proyectos con énfasis en los grupos vulnerables | Definición de los 5 grupos prioritarios y alcances específicos del programa |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40
Desarrollar proceso formativo de sensibilización en inclusión social con voluntarios de las filiales y secciones del nivel central en temáticas de reducción de la violencia y cultura de paz | 3.A.1.1 | Elaboración de Línea Base para conocer punto de partida de la vivencia de la inclusión social dentro de las filiales y secciones de la CSN | Director de Inclusión Social Jefe de filiales y seccionales involucradas | Línea Base elaborada | Documento | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 3.A.1.2 | Elaboración de diagnóstico de necesidades formativas en temáticas de inclusión social, reducción de violencia, cultura de paz y convivencia social |  | Diagnostico elaborado de necesidades formativas | Documento | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 3.A.1.3 | Elaboración de curricula formativa del programa de inclusión social, con énfasis en temáticas de Reducción de violencia y educación de valores humanitarios. |  | Curricula formativa elaborada | Documento | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 3.A.1.4 | Desarrollo de proceso formativo (Se impartirán 10 talleres) con voluntarios seleccionados del nivel central |  | Cantidad de voluntarios sensibilizados y capacitados de seccionales del nivel central de la SN | Voluntarios | 100 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Promover acciones de educación en valores humanitarios que facilite la convivencia social en comunidades vinculadas o aledañas a las seccionales del nivel central. | 3.A.2.1 | Elaboración conjunta de planes de actividades en cada seccional involucrada sobre inclusión social para la convivencia y cultura de paz al interior de las seccionales y en las comunidades seleccionadas. | Director de Inclusión Social Jefe de filiales y seccionales involucradas Directivos o comités de comunidades seleccionadas | Al menos un plan de actividades que impulsen la inclusión y convivencia social en cada seccional del nivel central involucradas | plan de actividades | 5 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 3.A.2.2 | Trabajo con seccionales en generación de planes de actividades de inclusión social. |  | Al menos un plan de actividades que impulsen la inclusión y convivencia social en cada seccional del nivel central involucradas | plan de actividades | 10 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 3.A.2.2 | Implementación de plan de actividades con participación activa de jefes de seccionales, juntas locales y directivos de 10 comunidades |  | Cantidad de comunidades intervenidas de las seccionales del nivel central | Comunidades intervenidas | 10 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 3.A.2.3 | Monitoreo y seguimiento a la implementación del plan |  | Cantidad de proyectos visitados y monitoreados | Proyectos monitoreados | 8 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Atender grupos vulnerables priorizados según visión y misión institucional a través de los proyectos de las diferentes áreas estratégicas, fundamentalmente Inclusión Social. | 3.A.3.1 | Realización de estudio de análisis y construcción de matrices para identificar componentes de inclusión social dentro de los proyectos. | Director de Inclusión Social Coordinadores de Proyectos Directivos o comités de comunidades seleccionadas Unidad PMER | Cantidad de proyectos analizados | Proyectos analizados | 5 |  |  | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 3.A.3.2 | Realización de línea base y diagnósticos del programa |  | Línea base y diagnóstico del programa elaborados | Documentos elaborados | 2 |  |  | #DIV/0! | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
| 3.A.3..3 | Atender mediante los proyectos grupos vulnerables identificados |  | N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos | Proyectos | 5 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 3.A.3.4 | Elaboración de instrumentos y herramientas para el seguimiento y monitoreo de actividades vinculadas al área estratégica de Inclusión Social |  | Implementación de las herramientas en los proyectos que tengan componentes de inclusión social | Porcentaje | 100 |  |  | #DIV/0! | 20 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 40
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on G6: 1 proceso de formación con al menos 100 voluntarios
Note on G8: Atención inicial de 10 comunidades del nivel central
Note on E9: N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos
Note on G9: Definición de los 5 grupos prioritarios y alcances específicos del programa (Línea Base y Diagnóstico)

## IS17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 3.A | Reducción de la violencia y educación en valores humanitarios | DIS | Coordinadores de proyectos, jefes de seccionales y juntas locales | Cantidad de voluntarios sensibilizados en inclusión social | Voluntarios | 125 | 25 | 16 | 64 | 50 | 47 | 94 | 25 | 0 | 0 | 25 | 60 | 240 | 125 | 123 | 98.4
[5 empty] | Cantidad de voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia y cultura de paz | Voluntarios | 125 | 25 | 10 | 40 | 50 | 47 | 94 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64 | 125 | 73 | 58.4
[5 empty] | Cantidad de comunidades resilientes, fortalecidas en cultura de paz | Niños/ Niñas/ Jóvenes | 200 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 7 | 3.5 | 200 | 11 | 5.5
[5 empty] | Cantidad de proyectos que implementan componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios | Proyectos | 4 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25
Sensibilizar e involucrar al voluntariado en todos los niveles, en acciones destinadas a abordar la inclusión social. | 3.A.1.1 | Línea de base para conocer el punto de partida de la vivencia de la inclusión social tanto en el personal bajo contratación laboral como en el voluntariado de la Sociedad Nacional de Cruz Roja Salvadoreña | Jefatura de Inclusion Social | Equipo PMER | Línea de Base de percepción sobre inclusión social aplicada al menos 40% del personal y voluntariado | Docmento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
|  |  | Jefatura de Inclusion Social | Equipo PMER | Devolución de resultados de línea de base | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 98 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 98 | 9800
| 3.A.1.1 | Elaboración de diagnóstico de necesidades de formación en temáticas de inclusión social, , cultura de paz, prevención de la violencia y convivencia social | Jefatura de Inclusion Social | Equipo PMER | Diagnóstico elaborado de necesidades formativas | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300
| 3.A.1.2 | Elaboración de Currícula formativa del programa de Inclusión social | Direccion Inclusion social |  | Curricular formativa elaborada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 152 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 153 | 15300
| 3.A.1.3 | Proceso de sensibilización y fortalecimiento para empleados y voluntarios | Jefatura de Inclusion Social | Jefatura de Recursos Humanos Direccion de Voluntariado | 60 % de miembros de Cruz Roja Salvadoreña (consejo directivo, empleados y voluntarios de juntas locales) participan en procesos de sensibilización sobre inclusión social | Personas | 300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 110 | 110 | 100 | 20 | 20 | 300 | 130 | 43.3333
| 3.A.1.4 | Elaboración de planes de réplicas en las seccionales para promover la inclusión social | Juntas locales | Jefes de Seccionales | Planes de réplicas de seccionales elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 500 voluntarios sensibilizados en inclusión social | Personas | 125 | 25 | 0 | 0 | 50 | 32 | 64 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 125 | 32 | 25.6
[5 empty] | 500 voluntarios capacitados y fortalecidos en temáticas de reducción de violencia, cultura de paz y convivencia social | Personas | 125 | 25 | 0 | 0 | 50 | 32 | 64 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 125 | 32 | 25.6
Dar a conocer el programas de Inclusión Social a los miembros de CRS | 3.A.2.1 | Presentacion de Pograma de Inclusion social | Jefatura Inclusion social |  | Documento presentado y aprobado | Documneto | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Atender grupos vulnerables en las comunidades donde Cruz Roja realiza acciones. | 3.A.3.1 | Definición de grupos vulnerables a atender | Jefatura Inclusion social, | Coordinadores de proyectos, Equipo PMER | Propuesta elaborada para definición de grupos | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 9 | 900
| 3.A.3.2 | Construcción de herramientas que permitan verificar la incorporación de criterios de inclusión en los proyectos de las diferentes áreas programáticas | Jefatura Inclusion social | Jefatura de Gestion de Gestion de Riesgos y Servicios de Salud | Herramientas de verificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 81 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 81 | 8100
[5 empty] | No. De proyectos analizados | Proyecto | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 60 | 352.9412
| 3.A.3.3 | Desarrollo de iniciativas productivas y procuración de contactos para empleo con discriminación positiva hacia mujeres y jóvenes de ambos sexos que tengan marcadores de diferencia de exclusión (se definirán) | Coordinadores de Proyectos |  | No. De emprendimientos desarrollados | Emprendimiento | 3 | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 674 | #DIV/0! | 3 | 14 | 466.6667 | 3 | 698 | 23266.6667
[5 empty] | No. De jóvenes apoyados para al insercion laboral (empleos o auto empleo) | Jovenes | 25 | 0 | 41 | #DIV/0! | 0 | 133 | #DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 25 | 58 | 232 | 25 | 238 | 952
| 3.A.3.4 | Procurar la retención y reincorporación escolar de NNA en ambientes seguros | Coordinadores de Proyectos |  | No. De NNA retenidos y reincorporados a los centros escolares | NNAJ | 100 | 0 | 66 | #DIV/0! | 0 | 15 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 38 | 38 | 100 | 119 | 119
| 3.A.3.5 | Fomentar la practica de valores y normas de ciudadania atraves de expresiones artisticas, deportivas y culturales | Coordinadores de Proyectos |  | No. Jovenes de ambos sexos en jornadas ludicas para el fomento de valores y normas de ciudadania | NNAJ | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 480 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 200 | 402 | 201 | 200 | 885 | 442.5
| 3.A.3.6 | Establecimiento de mecanismos de proteccion para los servicios de Salud y sensibilización en tema de Respeto a los Servicios de Salud procurando acceso más seguro para prestadores de estoss servicios | Jefatura Inclusion social | Coordinadores de Proyectos | No. De instituciones que mplementan el protocolo ine¿terinstitucional de coordinacio y proteccion de los servicios de salud al menos en un 60% | Instituciones | 3 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 4 | 200 | 3 | 5 | 166.6667
| 3.A.3.7 | Fortalecer el sistema de referencia de víctimas de violencia social para atención psicosocial a centros de salud | Jefatura de Inclusion Social | Coordinadores de Proyectos | Sistema de referencia fortalecido | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 3.A.3.8 | Desarrollo Y/o fortalecimiento de capacidades en los Comités Municipales de Prevención de Violencia para el abordaje de los diferentes tipos de violencia contra mujeres, NNAJ garantizando la el pluralismo e inclusión en la toma de decisiones | Coordinadores de Proyectos |  | No. De municipalidades fortalecidas | Municipalidades | 3 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333 | 3 | 5 | 166.6667
| 3.A.3.9 | Definicion de politica de genero | Jefatura Inclusion social, | Jefatura Difusion y Busqueda | Politica de genero definida | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 3.A.3.10 | Dfinicion de politca de proteccion | Jefatura Inclusion social, | Jefatura Difusion y Busqueda | Poltica de proteccion definida | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 3.A.3.11 | Definición de manual de seguridad | Jefatura Inclusion social, | Jefatura Difusion y Busqueda | Políticas y manual de seguridad definidos | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 79.0917
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 76
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 22
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 9
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 7
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 25
[10 empty] | 64 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 98.4
[10 empty] | 40 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  | 64 |  |  | 58.4
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 3.5 |  |  | 5.5
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 20 |  |  | 43.3333
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.6
[10 empty] | 0 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.6
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 38 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 33.3333 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Note on H7: 1 proceso de formación con al menos 100 voluntarios
Note on H9: Atención de 10 comunidades de la zona para central l
Note on F10: N° de grupos vulnerables atendidos y beneficiados a través de los proyectos
Note on H10: Implementación de al menos 4 Proyectos del componentes del Programa con énfasis en los grupos vulnerables prioritarios
Note on H11: SDG: Se requiere colocar la meta y tambien reflejarla en el cronograma, tal y como has hecho en las actividades mas abajo1
Note on C32: SDG: Esta actividad seria bueno separarla: 1. politica de genero 2.politica de protección 3.manual de seguridad
Note on A38: Unidad Planificacion: Acumulativo

## SS16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | DSS | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
Fortalecer la capacidad de respuesta de la Sociedad Nacional ante desastres que afecten la salud | 2.1.A.1 | Identificar e inventariar los recursos actuales. | DSS | Inventario de recursos actualizados | Inventario | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.1.A.2 | Gestionar financiamiento para cursos en ASPH. | DSS | Gestión realizada | Gestión | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | DSS | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 20 | 0 | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 100
Fortalecer conocimientos y capacidades en salud para responder ante emergencias. | 2.1.B.1 | Identificar e inventariar recursos- | DSS/ SALUD COMUNITARIA | Inventario de recursos actualizados | Inventario | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.1.B.2 | Gestionar recursos para obtener el SPAC. | DSS | Gestión realizada | Gestión | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.2.A | Programa Hogar saludable | DSS | # de familias intervenidas | Familias | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Brindar conocimientos y promover cambios de actitudes en la familia para el autocuido de la salud . | 2.2.A.1 | Diseñar propuesta de programa Hogar Saludable. | DSS, Salud Comunitaria | Propuesta viable alaborada | Propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.2.A.2 | Identificar comunidades, colonias urbanas; donde se podria intervenir | DSS, Salud Comunitaria | Estudio realizado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.2.A.3 | Definir perfiles de comunidades a intervenir. | DSS, Salud Comunitaria | Perfiles elaborados | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.2.A.4 | Realizar propuestas, gestionar recursos. | DSS | Gestión realizada | Gestión | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | DSS, SDGP | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | secccionales | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
Promover la participación de la población en la protección del medioambiente a través de acciones de las seccionales de CRS en su comunidad. | 2.3.A.1 | Realizar inventario de recursos. | DSS, Salud Comunitaria, DGVYS | Inventario de recursos actualizados | Inventario | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.3.A.2 | Establecer perfiles de comunidades y seccionales de CRS para las intervenciones. | DSS, Salud Comunitaria | Perfiles de comunidades elaborado | Inventario | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.3.A.3 | Establecer una curricula de programa de cuidado del medioambiente. | DSS, Salud Comunitaria, DGVYS | Curricula establecida | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.3.A.4 | Elaborar propuesta. | DSS, Salud Comunitaria | Proyecto elaborado | Proyecto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.3.A.5 | Gestionar recursos. | DSS, Salud Comunitaria | Gestión realizada | Gestión | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | DSS | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 30000 | 7500 | 6651 | 88.68 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 30000 | 6651 | 22.17
|  |  |  | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | Un estudio de la satisfacción actual | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Ampliar los servicios médico odontológicos cualitativamente y cuantitativamente. | 2.4.A.1.1 | Definir el perfil de servicios que queremos brindar. | DSS | Perfil de servicios definida | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.A.1.2 | Elaborar propuestas de ampliación, mejoramiento, etc. | DSS | Propuesta elaborada | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.A.1.3 | Implementación de servicios | DSS | Cantidad de servicios brindados | Servicios | 30000 | 7500 | 6651 | 88.68 | 7500 | 7022 | 93.6267 | 7500 | 6786 | 90.48 | 7500 | 6829 | 91.0533 | 30000 | 27288 | 90.96
Obtener un 100% de satisfacción de lso servicios médico odontológicos recibidos por la población usuaria de los mismos en la Clínica de Emergencias. | 2.4.A.2.1 | Elaborar encuestas de evalaución de calidad. | DSS | Porcentaje de encuestas realizadas según muestra definida | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 2.4.A.2.2 | Realizar estudio | DSS | Estudio realizado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.4.A.2.3 | Establecer estándares del servicio a brindar | DSS | Definición de la mejora de calidad a realizar | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | DSS, DOE | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
Incrementar los conocimientos y aptitudes del personal prestador de salud con la finalidad de brindar un servicio de mejor calidad. | 2.4.B.1 | Definir perfiles | DSS | Perfil definido | Perfil | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.4.B.2 | Definir curriculas de capacitación. | DSS | Curriculas definidas | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.B.3 | Gestionar tallers, cursos, capacitaciones. | DSS | Gestión realizada | Gestión | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.B.4 | Realizar cursos: Calidad en el servicio, Soporte vital avanzado, otros. | DSS | Cantidad de personas capacitadas | Personas | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | DSS, DOE | # de paramedicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
Brindar un servicio médico prehospitalario bajo los estándares exigidos. | 2.4.C.1 | Elaborar perfil del recurso humano. | DSS, DOE | Personal laborando | Personal | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 91.3522
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 94 |  |  | 100 | 97
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 63 |  |  | 43 | 53
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 0 |  |  | 4 | 4
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 4 |  |  | 0 | 4
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 17 |  |  | 27 | 27
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 88.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.17
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0

## SS17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN SALUD
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | JSS |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
Fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias en el programa de agua y saneamiento | 2.1.A.1 | Ejecución de tercera fase proyecto ASPH | JSS/DP | AECID/CRE | un proyecto | proyecto | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | Unidad de Salud Comunitaria |  | # de voluntarios/personal capacitados. | voluntarios/personal capacitados | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
Fortalecer capacidades en el personal para el cambio de actitudes de la población en el área de la salud | 2.1.B.1 | Formular propuesta de un curso | JSS/ DP |  | una propuesta de curso aprobada | curso | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | En la actividad 2.1.B.1 se postpone para el segundo trimestre debido al desarrollo de las actividades del proyecto ZIKA.
| 2.2.A | Programa Hogar saludable* | Coordinadores de Proyectos |  | # de familias intervenidas | Familias | 2500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 5000 | 714.2857 | 2500 | 5000 | 200 | 2.2.A se postpone para el segundo trimestre por la misma razón
Fortalecer la resiliencia de la población vulnerable en el área de salud, agua y saneamiento | 2.2.A.1 | Ejecución de proyecto de combate al zika por acciones de la comunidad (CAZ y ZICORE) | Coordinadores de Proyectos/ JSS | DP/ FICR/MCDI | # de familias cambian actitudes y practicas | familias | 2500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 5000 | 714.2857 | 2500 | 5000 | 200
| 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | JSS |  | # de seccionales ejecutan acciones de protección al medioambiente. | seccionales | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0
Apoyar los esfuerzos en la protección del medioambiente con énfasis en la salud de la comunidad | 2.3.A.1 | Presentar una propuesta | JSS |  | una propuesta | propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.A | Programa de servicios médicos y odontológicos | JSS | Personal médico odontologico y de enefermeria | # de servicios de calidad brindados | Servicios | 30000 | 7500 | 14545 | 193.9333 | 7500 | 14496 | 193.28 | 7500 | 7043 | 93.9067 | 7500 | 0 | 0 | 30000 | 36084 | 120.28 | 2.4.A se incrementó el reultado por mes debido a que se incluyeron los procedimientos de enfermería, por lo tanto para futuros informes se incrementara la meta.
[5 empty] | Incremento porcentual de la satisfacción de la atención a los usuarios. | % de incremento en la satisfacción en atención | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.4.A se incrementó el reultado por mes debido a que se incluyeron los procedimientos de enfermería, por lo tanto para futuros informes se incrementara la meta.
Proveer servicios médico odontologicos de emergencia a la población como auxiliares del Ministerio de Salud | 2.4.A.1.1 | Evaluar la calidad de la atención | JSS/DP/DS | DS/ Movilización de recursos | # de encuestas de satisfacción | encuesta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150
| 2.4.A.1.2 | Presentar una propúesta en educación vial | JSS | DP | una propuesta formulada | propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.4.A.1.3 | Presentar una propuesta para la creación de un laboratorio de habilidades | JSS/DP/movilización de recursos | DS/DG | una propuesta | propuesta | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.4.B | Programa de capacitación al personal | JSS | DS/ Sistema de Emergencias Médicas, otros | # personal capacitado | Personas capacitadas | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 2 | 10
Fortalecer la calidad en la atención médica, atención prehospitalaria a la población | 2.4.B.1.1 | Introducir mejoras en la planta fisica y equipamiento | JSS | DS | # de mejoras | mejoras | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20
| 2.4.B.1.2 | Implementación del sistema de registro de atenciones medicas | JSS | Informática | un sistema informatico operando | sistema | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | JSS | JOE | # de paramédicos contratados de planta en horas diurnas. | Personal de planta en horas diurnas | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | Los códigos 2.4.C pasan al segundo trimestre
Mejorar la calidad de respuesta en atención prehospitalaria | 2.4.C.1.1 | Presentar propuesta | JSS | JOE | Una propuesta | propuesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.C.1.2 | Revisar y establecer una consejería en materia de creación de clínicas médicas en las seccionales | JSS | DV | Un proceso de revisión | Proceso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.C.1.3 | Visitar seccionales con clínicas establecidas o en proceso | JSS | DV | # de clínicas visitadas | visitas | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0
| 2.4.D | Educación, capacitación y fortalecimiento a las VICITS. | JSS | DP | # de VICITIS cuentan con personal capacitado, con recursos de información y educación para la salud y con dotación de condones en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de sus actividades. | VICITS | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 2.4.E pasan al segundo trimestre, sin embargo se ha estado participando en las mesas interinstitucionales para la oportunidad de optar a propuestas.
Apoyar las acciones contra la transmisión del VIH en grupos de riesgo | 2.4.D.1.1 | Elaborar propuesta | JSS | DP | Una propuesta elaborada y presentada | Propuesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.4.D.1.2 | Educación y capacitación dirigida a grupos más vulnerables al VIH (TS, LGTB, HSH) | JSS | Unidad de salud comunitaria | # de personas LGTB abordadas | personas | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0
| 2.5.A | Fortalecer las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevas empresas e instituciones que donan | Cantidad de empresas | 10 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 2 | 20 | Las empresas nuevas se da un seguimiento minimo de 6 meses para preparar a cada uno de los donates y lograr la ejecucion de la campaña movil y esta depende de la empresa (coordinador) si se ejecuta la campaña a pesar de educar a los empleados.
Mejorar el servicio de promoción | 2.5.A.1.1 | Entrener al personal de promoción en nuevas técnicas mercadologicas | JCS |  | Cantidad de capacitaciones recibidos por el personal | Capacitaciones | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Cantidad de personas que reciben capacitación | Personal | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0
| 2.5.A.1.2 | Visitar las empresas contribuyentes, y reportarles los logros alcanzados. | Jefe de servicio de promoción |  | Cantidad de empresas que han sido reportadas | empresas visitadas |  | 50 | 42 | 84 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 42 | 21
| 2.5.A.1.3 | Realizar diagnóstico de necesidades de este departamento | JCS, Jefe de servicio de promoción, | JMR, JRRPPC | Diagnostico de necesidades elaborado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.5.A.1.4 | Elaborar plan de mejora según diagnóstico. | JCS, Jefe de servicio de promoción, | JMR, JRRPPC | Plan de mejora elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.5.A.1.5 | Elaborar plan para mejorar la motivación a donar de parte de los donantes altruistas. | JCS, Jefe de servicio de promoción, |  | Elaboración del plan de estímulos | Documento | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.5.A.1.6 | Crear mas difución a travez de los medios. | JCS, Jefe de servicio de promoción, jefe de laboratorio, medico entrevistador | JRRPPC | Cantidad de entrevista brindadas a los medios de comunicación | Entrevistas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Entrevistas a medios de comunicación se Gestionan con el departamento de comunicación de CR
| 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | JCS | Jefe de promoción del CS | Cantidad de nuevos donantes | Numero de nuevos donantes | 750 | 225 | 2655 | 1180 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 750 | 2655 | 354 | EL CODIGO 2.5 B Se sugiere tomar en cuenta el trabajo ejecutado en el CS y la Unidad Movil siendo la movil el mayor captador de Donantes de Sangre
[5 empty] | Porcentaje de incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | Porcentaje de incremento de satisfacción | 75 | 30 | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 30 | 40
Lograr un alto grado de satisfacción del donante altruista que visita el centro | 2.5.B.1.1 | Capacitar a personal del centro de sangre en atención al cliente | JCS, Jefe de laboratorio |  | Porcentaje de donantes satisfechos | % | 90 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | EL CODIGO 2.5.B.1.1 Se ha tomado en cuenta que hemos superado la meta de los donantes nuevos que estan satisfechos con el servicio, asi como tambien la cantidad de usuarios que han solicitado el servicio de sangre.
| 2.5.B.1.2 | Mantener reuniones continuas con los promotores, sobre logros y necesidades autoridades. | JCS |  | Cantidad de reuniones de seguimiento | Reuniones | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25
| 2.5.B.1.3 | Realizar diagnóstico de necesidades de este departamento | JCS, Jefe de servicio de promoción, jefe de laboratorio, medico entrevistador |  | Diagnostico de necesidades elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.5.B.1.4 | Elaborar plan de mejora según diagnóstico. | JCS, Jefe de servicio de promoción, jefe de laboratorio, medico entrevistador |  | Plan de mejora elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 2.5.B.1.5 | Promover entre los donantes el uso de buzón de sugerencias, para expresar su satisfacción o protesta a la atención recibida. | Recepcionista del CS |  | % de donantes que hacen uso del buzon | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| 2.5.B.1.6 | Elaboración de formulario de evaluación del servicio del CS | JCS, Medico entrevistador |  | Formato elaborado | Formato | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 2.5.B.1.7 | Implementación de la evaluación del servicio del CS | Recepcionista del CS |  | % de donantes que llenan el formato | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | DG | JCS | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | Numero de unidades | 1200 | 300 | 479 | 159.6667 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 479 | 39.9167
Aumentar la colocación de componentes en la red de hospitales nacionales | 2.6.A.1.1 | Realizar seguimiento a las propuestas presentadas durante el año 2016 | DG, JCS |  | Reuniones efectuadas | Reuniones | Según programación | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.6.B | Diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | JCS | Jefe de laboratorio del CS | Cantidad de Pruebas de laboratorio | Numero de pruebas realizadas | 950 | 0 | 147 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 950 | 147 | 15.4737 | EL CODIGO 2.6.B Las nuevas pruebas que se han incrementado son las del servicio de Pruebas cruzadas dentro de las cuales se incluye el servicio de transfusión en clinica de emergencia de CRS
Diversificar los servicios del laboratio del Centro de Sangre | 2.6.B.1.1 | Presentar ante las autoridades de la institución, los factibilidades de este proyecto. | JCS, Jefe de laboratorio |  | Perfil del proyecto | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | EL CODIGO 2.6.B. 1.1 Se concluyo que no hay factibilidad para realizar este proyecto.
| 2.6.C | Conformación del Comité Nacional de Terapia Transfusional; en coordinación con el MINSAL | DG | JCS | Participación con la red de hospitales nacionales | Porcentaje de participación en el Comité | 50 | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 100
Tener participación activa en la Comisión Nacional de Terapia Transfusional | 2.6.C.1.1 | Parricipar en las reuniones realizadas por la Comisión | JCS |  | Cantidad de reuniones asistedas | Reuniones | Según programación | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 66.1884
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 89 | [11 empty] | 66
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 59 | [11 empty] | 27
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 7
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 2
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 17
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 93.9067 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 10
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39.9167
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.4737
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Note on H51: Jenniffer Aguilar: incialmente se programa con base a 100% pero la meta global es 100, asi que se cambio al planteamiento original
Note on A60: Unidad Planificacion: Acumulativo

## SS18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD
MISIÓN: | Brindar atención en las emergencias médicas de la población, con calidad , calidez, eficiencia , prontitud y ética profesional.
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Atención medica primer nivel | Proveer atención médica de primer nivel | cantidad de personas atendidas | 21720 |  | 0 | 2.4.A | Atenciones brindadas en servicios médicos y odontológicos | Medico de turno | Enfermería/ Jefe de servicio. | pacientes atendidos | 21720 |  | censo diario | 5430 |  | 0 |  | 5430 |  | 0 |  | 5430 |  | 0 |  | 5430 |  | 0 |  | 21720 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.A.1 | Consultas medicas | JSS | Medicos de planta | pacientes atendidos | 18000 |  | Censos | 4500 |  | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 18000 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.A.2 | Consultas Odontológicas | Odontóloga | JSS, Asistente dental | pacientes atendidos | 1200 |  | Censos | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 1200 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.A.3 | Consulta Terapia Respiratoria | Terapista | JSS, Medicos de planta | pacientes atendidos | 360 |  | Censos | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0 |  | 360 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.A.4 | Consultas por Tecnólogo (San Miguel) | Tecnologo |  | pacientes atendidos | 2160 |  | Censos | 540 |  | 0 |  | 540 |  | 0 |  | 540 |  | 0 |  | 540 |  | 0 |  | 2160 | 0 | 0
[6 empty] | SS.1A | Encuesta de línea de base para atenciones en centro de emergencias, centro de sangre y Atención pre hospitalaria | JSS | DPR, PD | Línea de base | 2 |  | Encuestas de satisfacción desarrolladas | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.A | Mejora de la satisfacción de los usuarios de los servicios médicos y odontológicos | JSS | DPR, PD | % | 10 |  | Encuestas de satisfacción | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | SS.1B | Elaboración de procedimientos de atención a usuarios (Atención Pre Hospitalaria) | JSS | DPR, JGR | Procedimientos elaborados | 1 |  | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.B | Programa de capacitación al personal | JSS | GT | personal capacitado | 20 |  | Listas de asistencias | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0
[6 empty] | 2.4.C | Fortalecimiento de la atención prehospitalaria, con personal paramédico de planta en horas diurnas | JSS | GT | Protocolo de activación de apoyo de la clinica al COE | 1 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
|  | Cantidad de procedimientos realizados | 49685 |  | 0 | SS.2A | Procedimientos cirugía menor | médico | enfermería y jefe de servicio. | atenciones | 3840 |  | censo diario | 960 |  | 0 |  | 960 |  | 0 |  | 960 |  | 0 |  | 960 |  | 0 |  | 3840 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2A.1 | Suturas | Medico de planta | Enfermería | Prodecimientos | 1560 |  | Censos | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 0 |  | 1560 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2A.2 | Onisectomias | Medico de planta | Enfermería | Prodecimientos | 460 |  | Censos | 115 |  | 0 |  | 115 |  | 0 |  | 115 |  | 0 |  | 115 |  | 0 |  | 460 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2A.3 | Plastillas | Medico de planta | Enfermería | Prodecimientos | 60 |  | Censos | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 60 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2A.4 | Drenaje de abscesos | Medico de planta | Enfermería | Prodecimientos | 80 |  | Censos | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 80 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2A.5 | Extracción de cuerpos extraños | Medico de planta | Enfermería | Prodecimientos | 960 |  | Censos | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 960 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2A.6 | Cauterizaciones | Medico de planta | Enfermería | Prodecimientos | 720 |  | Censos | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 720 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B | Procedimientos Odontologicos | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 1176 |  | Censos | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 1176 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.1 | Extracciones | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 120 |  | Censos | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 120 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.2 | Rellenos | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 300 |  | Censos | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 300 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.3 | Reconstrucción | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 24 |  | Censos | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.4 | Limpiezas | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 108 |  | Censos | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 0 |  | 108 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.5 | Detartraje | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 36 |  | Censos | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 36 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.6 | Curetaje | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 12 |  | Censos | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.7 | Endodoncias | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 432 |  | Censos | 108 |  | 0 |  | 108 |  | 0 |  | 108 |  | 0 |  | 108 |  | 0 |  | 432 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.8 | Pulpotomía | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 36 |  | Censos | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 36 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.9 | Sellado | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 84 |  | Censos | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2B.10 | Temrex | Odontóloga | Asistente dental | Prodecimientos | 24 |  | Censos | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2C | Curaciones de primera vez y subsecuentes | médico/ enfermera | enfermería y jefe de servicio | atenciones | 32305 |  | Censos | 8076 |  | 0 |  | 8076 |  | 0 |  | 8076 |  | 0 |  | 8076 |  | 0 |  | 32304 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2D | Inyecciones | Enfermeras |  | Atenciones | 7200 |  | Censos | 1800 |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 7200 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2E | Consultas y procedimientos de quiropraxia | quiropractico | enfermeria y jefe de servicio. | Consultas | 700 |  | Censos | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0 |  | 700 | 0 | 0
[6 empty] | SS.2F | Procedimientos de Tecnologo-San Miguel | Tecnologo |  | Procedimientos | 4440 |  | Censos | 1110 |  | 0 |  | 1110 |  | 0 |  | 1110 |  | 0 |  | 1110 |  | 0 |  | 4440 | 0 | 0
Centro de Sangre | Contribuir a la mejora de la salud de la población a través del suministro de componente sanguineos | % de incremento de servicios a la red de hospitales | 3% |  | 0 | 2.5.A | Seguimiento al fortalececimiento de las relaciones con empresas e instituciones para la donación altruista | trabajadora social | JCS / JSS | Nuevas empresas/ instituciones que donan | 5 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 2.5.B | Mejora de la atención al donante altruista que visitan el C de S | JCS | trabajadora social | Cantidad de nuevos donantes | 750 |  | Censos | 0 |  | #DIV/0! |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 400 |  | 0 |  | 750 | 0 | 0
[8 empty] | JCS | Personal CS | % incremento de la satisfacción de donantes respecto a la atención recibida | 75% |  | Encuenta de satisfacción | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 75 |  | 0 |  | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 2.6.A | Aumentar la participación del centro de sangre de Cruz Roja en la red de hospitales nacionales | JCS | AS/ JSS/ DG | Unidades de sangre colocadas en la red nacional | 1000 |  | Informes | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 1000 | 0 | 0
[6 empty] | 2.6.B | Elaboración de plan y seguimiento a la diversificación de los servicios del laboratorio del C de S | JCS | JSS | Plan | 1 |  | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 2.6.C | Seguimiento de los resultados de la participación en el Comité Nacional de Terapia Transfusional | JCS | JSS | Seguimiento a reuniones | 100% |  | Informes | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
Salud Comunitaria | Brindar atención primaria en las poblaciones con riesgo en salud comunitaria | Número de comunidades atendidas | 15 |  | 0 | 2.1.A | Fortalecimiento de la capacidad en ASPH para voluntarios/personal. | JSS | DPR | Cantidad de voluntarios/personal capacitados. | 50 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 20 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 50 | 0 | 0
[6 empty] | SS.1A | Talleres de actualización en uso de equipo de potabilización de agua | JSS | Proyectos respuesta Zika/ AL | Talleres | 3 |  | Listados de asistencia a talleres | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | SS.1B | Simulacros de uso de equipo de potabilización de agua | Líder de equipo WASH | Proyectos respuesta Zika/ AL | Simulacro | 1 |  | Ejercicio desarrollado, matrices llenadas | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 2.1.B | Fortalecimiento de la capacidad en SPAC para voluntarios/personal. | JSS | DPR | Cantidad de voluntarios/personal capacitados. | 30 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | 0
[6 empty] | 2.2.A | Programa Hogar saludable | JSS | DPR / Sescionales | Cantidad de familias intervenidas | 2500 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 2500 | 0 | 0
[6 empty] | 2.3.A | Proyecto salud y medioambiente | JSS | DPR / Seccionales | Cantidad de seccionales que ejecutan acciones de protección al medioambiente. | 3 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on L11: Según el primer trimestre se atendio un promedio de 34 mensuales; se definio como meta 30 personas mensuales
Note on L12: Salio un promedio de 188 mensuales.
Note on L26: Sumando los promedios se obtuvo un total de 12 extracciones por mes, pero se considera mantener un promedio de 10
Note on L27: Sumando los promedios se obtuvo un total de 27 extracciones por mes, pero se considera mantener un promedio de 25
Note on L28: Total del trimestre fueron 5, se deja un promedio de 2 mensuales
Note on L29: La suma de los promedios da 9
Note on L31: Rigoberto: Se realizaron 2 en el trimestre
Note on L32: Rigoberto: La suma de los promedios fue de 36, se dejara una meta de 36
Note on L35: Rigoberto: En el primer trimestre se efecturaron un total de 2 procedimientos
Note on L37: En el primer trimestre se aplicaron un total de 607 inyecciones
Note on K39: En el primer trimestre se atendieron un promedio de 376
Note on D40: Entre el 3 y 5%
Note on A57: Unidad Planificacion: Acumulativo

## AF16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC | RRPPC | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | #DIV/0! | 0 | 20 | #DIV/0!
[5 empty] | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Apoyar la creación de la estrategia de comunicaciones y mercadeo integrada | 5.1.A.B | Sesiones de Trabajo para elaboración de la estrategia, analisis FODA, diseño de estrategias, objetivos, metas, indicadores |  |  | Estrategia creada | % | 100 | 20 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 50 | 166.6667 | 20 | 50 | 250 | 100 | 100 | 100 | Se reprograma de la siguiente manera: 2do trim: 30%; 3er trim:30%, 4to trim: 20%. Inicialmente esta programada cumplirla 100% en el primer trimestre
| 5.1.A.1 | Elaboración e Implementación Estrategias 360 grados de nuevas tecnología de información (web, redes sociales) | RRPPC | DMR | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Apoyar la elaboración e implementación de Estrategia de 360 o. grados redes sociales | 5.1.A.1.1 | Sesiones de Trabajo para elaboración de la estrategia, analisis FODA, diseño de estrategias, objetivos, metas, indicadores |  |  | Estrategia creada | % | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 20 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | Incialmente estaba programada para realizarse el 100% entre febrero y marzo. Se reprograma de la siguiente manera: 50% en marzo y 50% junio
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100
Elaborar de un proyecto de ahorro energetico | 5.2.A.1 | Analisis de costos, escogitación de proyecto de ahorro e implementación |  |  | Proyecto ahorro | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 | 66 | 66 | 0 | 34 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
| 5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) | DA | SGS | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Hacer una propuesta de contenido de INTRANET | 5.3.C.1 | Propuesta de contenido y funcionamiento intranet |  |  | Propuesta de contenido | % | 100 | 60 | 60 | 100 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | Inicialmente estaba programada lograr el 100% entre enero y febreo. Se reprograma asi: 60% marzo y 40% junio
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | DA, DGVYS | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | % de inversion en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Elaborar propuestas de inversión en base al incremento de recursos por el plan de mercadeo | 4.3.A.D.1 | Diseño de propuestas para financiamiento |  |  | Propuesta de inversión | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50 | #DIV/0! | 100 | 50 | 50
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA,DF,DRRHH,DMR | SGS | % de implementación del plan | % | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 33 | #DIV/0! | 0 | 33 | #DIV/0!
Acompañar el diseño de manuales institucionales | 5.3.E.1 | sesiones de trabajo para actualizacion de manuales area SGS |  |  | Manuales entregados (RRHH Y Donaciones) | % | 100% | 0 | 20 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 40 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 60
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DF | SGS, SGP | sistema creado | Cantidad | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0!
Redactar el sistema de rendición de cuentas | 5.4.A.1 | Propuesta de sistema de rendición de cuentas para miembros contribuyentes |  |  | Propuesta | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 60 | #DIV/0! | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | RRHH | SGS | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Apoyar el plan de salud y seguridad ocupacional por medio de alianzas | 5.4.B.1 | sesiones de trabajo para elaboración de plan de salud y seguridad ocupacional y gestión de alianzas |  |  | Alianzas (2) | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 | 33 | 33 | 0 | 67 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DF | SGS, SGP | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Apoyar el implementación de la politica antifraude y corrupción por medio de alianzas | 5.4.D.1 | sesiones de trabajo para implementación de la politica antifraude y corrupción por medio de alianzas |  |  | Politica | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100
| 5.4.E | Descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | DF | SGS | % de implementación | % | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Apoyar el descentralización de la información financiera (información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) por medio de alianzas | 5.4.E.1 | sesiones de trabajo para apoyar la descentralización de la información financiera |  |  | Proyecto ahorro | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 5.6.A | Estrategia de Gestión del Capital Humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) | DRRHH | SGS | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25
Diseñar la estrategia de gestión del capital humano (reclutamiento y selección, inducción, formación, evaluacion y desarrollo personal, sistema de compensaciones, prevención de riesgos y manejo del cambio) por medio de alianzas | 5.6.A.1 | Sesiones de Trabajo para elaboración de la estrategia, analisis FODA, diseño de estrategias, objetivos, metas, indicadores |  |  | Estrategia creada | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 20 | 20
| 5.6.A.1 | Elaboración e implementación del Manual de Gestión del Capital Humano (compensaciones y beneficios) | DRRHH | SGS | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | #DIV/0! | 0 | 100 | #DIV/0!
Apoyar el elaboración e implementación del manual de gestión del capital humano (compensaciones y beneficios) por medio e alianzas | 5.6.A.1.1 | Seguimiento a proyecto presentado a CRUZ ROJA NORUEGA |  |  | Manual de gestión del capital humano | % | 100% | 0 | 15 | #DIV/0! | 100 | 66 | 66 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 19 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
| 6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DMR | SGS;DF | % implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Elaborar un plan de negocios para los servicios de CRS | 6.1.A.1 | Sesiones de trabajo diseño de plan de negocios de CRS |  |  | Plan | % | 100% | 0 | 20 | #DIV/0! | 100 | 80 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | Inicialmente estaba programada 25% en feb, 25% marzo, 25% abril, 25% en mayo. Se reprograma de la siguiente forma: 50% en mayo y 50% en junio.
| 6.2.B | Analisis de costos indirectos, creación de Politica e implementación | SGS | DF | Politica elaborada | Politica | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | UACI | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto | % | 7.5 | 0 | 50 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50 | #DIV/0!
Analizar los costos de los servicios de UACI | 6.2.B.1 | Elaborar el analisis de costos de los servicios de UACI |  |  | Analisis de costos | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
Porcentaje de recuperación de costos necesario en UACI | 6.2.B.2 | Determinar el porcentaje de recuperación de costos necesario en UACI |  |  | % recuperación | % | 7.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
| 6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | SGS | DMR | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | 20 | 5 | 25
Apoyar a las seccionales en el diseño de su estrategia de movilización de recursos . | 6.2.C.1 | Formación de capacidades de Movilización de Recursos de seccionales |  |  | Capacitaciones | % | 100% | 0 | 60 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 | 33 | 33 | 0 | 67 | #DIV/0! | 100 | 160 | 160
| 6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | SGS | DMR | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Analizar las necesidades de recursos por programa y buscar fuentes de financiamiento | 6.2.D.1 | Equipamiento para el area prehospitalria y seccionales |  |  | Equipamiento | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Analizar las necesidades de recursos por programa y buscar fuentes de financiamiento | 6.2.D.1 | Equipamiento para el area prehospitalria y seccionales |  |  | Equipamiento | % | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 |  |  | 68 | 84
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 100 |  |  | 51 | 76
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 5 |  |  | 0 | 5
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 12 |  |  | 28 | 28
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 66 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 60
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 40 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 33 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 70 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 20 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 66 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 33 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
Note on H7: Equivalente a US $135,027.61
Note on H11: Equivalente a US $50,000

## AF17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | UMR | DAF | % de incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | #DIV/0! | 0 | 20 | #DIV/0! |  |  |  | Se lograron desde el DAF US$60,000.00 para Unidad de Seguridad Institucional y Unidad de Capacitación
Incrementar la recaudación de fondos por medio de toda la estrategia | 5.1.A.1 | Seguimiento Planes de Fidelización de Miembros Contribuyentes, fortalecimiento de Capacitación Externa, colecta y eventos | DAF |  | Informes trimestrales | u | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |  | Lanzamiento del Programa de Fidelización - Realización de Colecta - Acreditación de Insaforp | Miembros contribuyentes US$153,961.80; Colecta 2017 US$29,986,38 y US$8,262.00
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | UADMON | todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Disminuir el monto de la factura de energia electrica anual en un 5% | 5.2.A.1 | Seguimiento de Plan de Ahorro Institucional | UADMON | USG | Informes trimestrales | u | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |  | Se constituyo el Comité de Eficiencia Energetica de CRS | Solo se logro un ahorro en telefonia del 14% con respecto al 2016
| 5.2.A.2 | Compromiso de ahorro de todos las unidades | toda las unidades |  | Informes trimestrales | u | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional | DSS (Centro de Sangre) | DA | % de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 40 |  |  |  | Compra de Ups de 60kva Para Proteccion de equipos de Centro de sangre. US$38,000.00 y Telus US$6,000.00
Consecución de recursos para el de mejoramiento del Centro de Sangre y Clinica Empresarial | 4.3.A.1 | Propuesta de inversión en Infraestructura, mobiliario y equipo 2017 | DAF | UMR | monto anual de inversión | US$ | 10,000.00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10000 | 6000 | 60 | 10000 | 6000 | 60 |  |  |  | Apoyo a Mejora de la Clinica con Telus de US$6,000.00
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | UADMON, UFI,URRHH,UMR | DAF | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 14 | 56 | 25 | 8 | 32 | 25 | 17 | 68 | 100 | 49 | 49
Lograr la adopción de la politica de recursos humanos que faciliten la gestión del talento Humano | 5.3.E.1.1 | Seguimiento a la revisión de Politica de Recursos Humanos | URRHH | DAF | documento elaborado y socializado | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | Unidad de Recursos Humano ya no esta en la DAF
| 5.3.E.1.2 | Seguimiento a la actualización de Disposiciones Administrativas y Manual de Bievenida | URRHH | DAF | documento elaborado y socializado | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | Unidad de Recursos Humano ya no esta en la DAF
Lograr la adopción de las politicas de Movilización de Recursos | 5.3.E.2.1 | Creación de la Politica de Movilización de Recursos | DAF | UMR | documento elaborado y socializado | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 10 | 40 | 100 | 85 | 85 |  |  | Se ha terminado se presentará a aprobación de Comisión Administrativa | En calidad de borrador en espera de revisión de Auditoria Interna
Contar con las procedimientos y politicas que ayude a la toma de decisiones | 5.3.E.3.1 | Seguimiento a elaboración de instructivo de servicios y precios de Capacitación Externa | UMR | DAF | documento elaborado y socializado | % | 100 | 25 | 15 | 60 | 25 | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | 200 | 100 | 75 | 75 |  |  |  | No se tiene validado por Finanzas
Contar con las procedimientos y politicas que ayude a la toma de decisiones | 5.3.E.4.1 | Seguimiento a elaboración de Manual de Donaciones de CRS | UMR | DAF | documento elaborado y socializado | % | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 35 | 140 | 25 | 15 | 60 | 25 | 25 | 100 | 100 | 85 | 85 |  |  | Se encuentra a un 60% de Avance | En calidad de borrador en espera de revisión de Auditoria Interna
| 5.4.A | Implementación del Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAF | UFI; UMR | % de implementación del plan | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 75 | 300 | 100 | 150 | 150 |  |  |  | 3 informes al Comité Nacional
Lograr la adopción de la guia de rendición de cuentas de CRS | 5.4.A.1 | Consulta de la Guia y Formatos, aprobación y socialización | DAF | UFI; UMR | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 |  |  | Se ha terminado se presentará a aprobación de Comisión Administrativa | En calidad de borrador en espera de revisión de otras areas
| 5.4.B | Plan de salud y seguridad ocupacional | URRHH | DAF | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75
Disminuir las incapacidades y accidentes laborales de la institucíón | 5.4.B.1 | Seguimiento al Plan de Salud y seguridad ocupacional | URRHH | DAF | Informes trimestrales | informe | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |  |  | Apoyo desde los departamentos del DAF
| 5.4.D | Integridad, transparencia y rendición de cuentas | UFI | DAF | % de implementación | % | 100 | 25 | 12.5 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | 12.5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Voluntarios, socios contribuyentes y empleaods conocen el quehacer institucionaln, por medio de una estrategia de rendicíón de cuentas | 5.4.D.1.1 | Seguimiento de la Implementación de sistema de gestión de rendición de cuentas y transparencia de los programas | UFI | DAF | Informes trimestrales | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 4 | 4 | 100 |  |  |  | Informes trimestrales entregados Finanzas
Politica de Antifraude y corrupción puesta en marcha | 5.4.D.2.1 | Seguimiento de la aplicación finalización y socialización Politicas de antifraude y corrupción socializadas | UFI | DAF | Informes trimestrales | U | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 4 | 4 | 100 |  |  |  | Politica Antifraude Implementada
| 5.7. A | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica | DAF | % de implementación | % | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25
Incrementar la eficiencia institucional por medio de sistemas adecuados | 5.7.A.1 | Diagnostico de la Infraestructura Tecnologica de CRS, diseño del Plan, busca de financiamiento e implementación | Informatica | DAF | Informes trimestrales | U | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |  | Se ha obtenido la aprobación del Manual del area de Informatica para Usuario y la misma Unidad
| 5.8. A | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI | DAF | % de implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 0 | 0
Disminuir los tiempos de adquisiones y contrataciones por medio de soporte en sistemas adecuado | 5.8.A.1 | Diagnostico del proceso de Adquisiciones y Contrataciones, diseño del Plan de mejora, busca de financiamiento e implementación | UACI | DAF | Informes trimestrales | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 4 | 4 | 100 |  |  | Se ha implementado el Plan de Mejora | Se realizo la capacitación interna de TDR para los ausuarios y la UACI
| 6.1.A | Plan de sostenibilidad de los servicios de Centro de Sangre y Clinica | UMR | DAF | % implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Incrementar en un 10% de los ingresos provenientes del area de servicios de salud | 6.1.A.1 | Seguimiento a Plan de Negocios de los servicios Centro de Sangre y Clinica | UMR | DAF | Diagnostico finalizado | informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | Nos quedamos sin personal de esta area
| 6.2.B | Creación de la Politica de Recuperación de Costos | UFI |  | Politica elaborada | Politica | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | Se tiene hoja de ruta para Politica
Actualizar de sistema de costeo en los servicios de comercialización que permita mejora en los margenes de rentabilidad de los dos centros de costos al menos 5% | 6.2.B.1 | Seguimiento a la politica y sistema de recuperación de costos indirectos | UFI | DAF | politica y sistema creados | informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 25 |  |  |  | Se hizo el primer Taller de Recuperación de Costos y la hoja de Ruta para su implementación
| 6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | UMR | DAF | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Diseñar los Planes de Acción de Seccionales y sus respectivos planes de Movilización de Recursos | 6.2.C.1 | Seguimiento al modelo de sostenibilidad de seccionales | UMR | DAF | modelo creado | informe | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 |  |  | Se ha elaborado proyecto para financiamiento de Cruz Roja Suiza | Se tiene fondos para iniciar el proceso en el 2018
| 6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DAF | UMR | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | Nos quedamos sin personal para esta tarea
Implementar un nuevo servicio comercial para CRS | 6.2.D.1 | Desarrollo de un nuevo servicio comercial | DAF | UMR | Plan de negocio presentado para aprobación | Plan | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | Nos quedamos sin personal para esta tarea
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 92 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 79.9286
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 85 |  |  | 89 |  |  | 89
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 52 |  |  | 44 |  |  | 58
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 10 |  |  | 14 |  |  | 8
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 8 |  |  | 19 |  |  | 36
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 96.6667 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 40 |  |  | 40
[10 empty] | 40 |  |  | 56 |  |  | 32 |  |  | 68 |  |  | 49
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 40 |  |  | 85
[10 empty] | 60 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 75
[10 empty] | 40 |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 85
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 50
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
Note on H9: Equivalente a US $50,000
Note on A44: Unidad Planificacion: Acumulativo

## MR16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | DMR, RRPPC | % de implementación | % | 20 | 3.5 | 1 | 28.5714 | 4.5 | 1.5 | 33.3333 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 12.5
|  |  |  | % de incremento de los recursos por las acciones del plan | % | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Elaboracion de la Estrategia de Comunicación y mercadeo integrado | 5.1.A.B.1 | 1. Elaboración de plan de Negocios para los servicios de Cruz Roja (Miembros Contribuyentes, Capacitaciones, Servicios de Salud) | DMR/ Coordinadore de Proyectos | Planes de Negocio | % | 3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 2 | 66.6667
| 5.1.A.B.2 | 2. Diseño de la Estrategia de Comunicación y Mercadeo | DMR/RRPP/SDGS | Estrategia Diseñada | % | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50
| 5.1.A.B.3 | 3. Aprobación de la Estrategia de comunicación y mercadeo | DMR/Consejo EJ. | Aprobacion por Punto de Acta | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.1.A.B.4 | 4. Implementación de la Estrategia de Comunicación y mercadeo. |  | Porcentaje de implementación | % | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 15 | 0 | 0
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | % de reducción de costos | % | 1000 | 250 | 300 | 120 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 1000 | 300 | 30
Gestion de donaciones en especie | 5.2.A.1 | Gestion de Donaciones en Especie, reduciendo las compras institucionales | Todo el personal DMR | Programacion de Donaciones en especie | Donaciones recibidas | 4 | 1 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 4 | 5 | 125
Concientizacion de uso de recursos | 5.2.A.2 | Control de llamadas desde lineas institucionales, | Todo el personal DMR | Apliacar control de llamadas | Bitacora de llamadas | 90% de registro de llamadas | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 50 | 30 | 15 | 50 | 90 | 30 | 33.3333
| 5.2.A.3 | programaciones y revisiones de ruta para (combustible) | Todo el personal DMR | Diseño de rutas | Numero de Rutas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Contar con los recursos necesarios que permitan el logro de las metas anuales | 4.3.A.D.1 | Contar con el equipo informatico. | DMR | Cantidad de equipo adquirido | equipo en funcionamiento | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
| 4.3.A.D.2 | Espacio para personal debidamente diseñado y aclimatado para 10 personas | DMR | Espacio ordenado, limpio y aclimatado | Cantidad de mejoras | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 3 | 100
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | DA,DF,DRRHH,DMR | % de implementación del plan | % | 33.33 | 10 | 7 | 70 | 18.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.33 | 7 | 21.0021
Aprobacion del manual de gestion administrativa de Donaciones | 5.3.E.1 | 1. Elaboración de manuales de procedimientos para manejo de donaciones y comercialización de Capacitaciones. | DMR | Manuales elaborados | % | 5% | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
| 5.3.E.2 | 2. Revisión de manuales de procedimientos para manejo de donaciones y comercialización de Capacitaciones. | DMR, AI, Contabilidad | Documento con observaciones | % | 5% | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 | 2 | 40
| 5.3.E.3 | 3. Aprobación de manuales de procedimientos para manejo de donaciones y comercialización de Capacitaciones. | Consejo Ejecutivo | Aprobacion por Punto de Acta | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 5.3.E.4 | 4. Socialización de manuales de procedimientos para manejo de donaciones y comercialización de Capacitaciones. | DMR | Todas las direcciones sensibilizadas | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 5.3.E.5 | Implementacion de manuales | Todas las Direcciones | Todos ejecutando | % | 13.33% | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.33 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 13.33 | 0 | 0
| 6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DMR, DF, SGS | % implementación | % | 100 | 5 | 5 | 100 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5
Elaborar un plan de negocio para cada uno de los servicios Comerciales de CR | 6.1.A.1 | Estudio de mercadeo para los servicios de Cruz Roja | DMR | Estudios de Mercado | % | 15 | 5 | 5 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 15 | 5 | 33.3333
| 6.1.A.2 | Planes de Negocio para cada uno de los servicios de Cruz Roja Salvadoreña(Capacitaciones, Botiquines, Ambulancias, Cobertura de eventos) | DMR | Planes de Negocio | % | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 15 | 0 | 0
| 6.1.A.3 | Implementar los planes de cada uno de los servicios de Cruz Roja | DMR | % de implementación | % | 70 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | 0 | 30 |  | 0 | 70 | 0 | 0
| 6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DMR, DF, SGS | % de implementación | % | 20 | 4 | 4 | 100 | 5.25 | 1 | 19.0476 | 7 | 2 | 28.5714 | 3.75 | 2 | 53.3333 | 20 | 9 | 45
Fortalecer el actual Portafolio de Servicios de Cruz Roja | 6.2.D.1 | Desarrollar nuevos cursos de capacitacion. | DMR | Ampliacion del Portafolio | % | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3 | 2 | 66.6667
| 6.2.D.2 | captar nuevos segmentos de mercado para los actuales cursos | Asesores de Servicio | Nuevos Cientes | % | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 14.2857
| 6.2.D.3 | desarrollo de activiades de recaudacion de fondos | DMR | Actividades realizadas | % | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | 3 | 2 | 66.6667 | 2 | 2 | 100 | 8 | 6 | 75
| 6.2.D.4 | nuevo Programa de Miembros Contribuyentes | DMR, Informática | Sistemas actualizado | % | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.75 |  | 0 | 2 | 0 | 0
| 6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DMR, DF, SGS | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Fortalecer las capacidades de las Delegacioens Departamentales en e l tema de Movilizacion de Recursos | 6.2.C.1 | Elaboración del plan de apoyo a seccionales en el tema de Movilización de Recursos | DMR | Plan de apoyo | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 6.2.C.2 | Aprobación del Plan de apoyo a Seccionales | Consejo Ejecutivo | Documento aprobado con punto de acta | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 6.2.C.3 | Implementación del plan de apoyo a seccionales | DMR | Capacitaciones a Delegaciones | % | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 10 | 0 | 0
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 89 |  |  | 100 | 95
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 68 |  |  | 21 | 45
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 3 |  |  | 19 | 22
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 17 |  |  | 23 | 23
[9 empty] | 50 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 66.6667
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 33.3333
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 40
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 33.3333
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 66.6667
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.2857
[9 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 75
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on G7: Equivalente a US $135,027.61
Note on Q7: Jenniffer Aguilar: Se cancela la meta de este año ´porque hay que elaborar primero la estrategia
Note on G8: Documento
Note on G9: Documento
Note on G10: Documento aprobado por punto de acta
Note on G11: Implementación
Note on G12: Equivalente total a US $50,000; Movilizacion aportara US$1,000 (equivalente al 2% de los 50,000)
Note on G17: movilizacion: Dos impresores y un cañon
Note on G18: movilizacion: Aire acondicionado Pintura General Ordenamiento de Mobiliario
Note on G20: Elaboración de 2 documentos
Note on G21: 2 documentos: 1 de recaudación de fondos 1 para capacitaciones
Note on G22: Aprobación del manual
Note on G23: Reunión de socialización
Note on G26: Documentos
Note on G27: Documentos
Note on G30: Documento
Note on G31: 7 nuevos clientes
Note on G32: 8 actividades realizadas
Note on G33: Implementación de software
Note on G35: Plan
Note on G36: Documento aprobado
Note on G37: 10 capacitaciones a Delegaciones

## MR17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR | DAYF | % de ejecucion de la estrategia para el incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | % | 20 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Incrementar la recaudacionde fondos a traves de miembros contribuyentes en un 5% con respecto a la recaudacion de 2016 | 5.1.AB.1 | Plan de Fidelización de Miembros Contribuyentes | Paty Larios/ recaudadora | Eduardo Moisa | 1 indice retiro de Miembros Contribuyentes menor al 5% anual | Porcentaje | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 40
|  |  | Paty Larios/ recaudadora | Eduardo Moisa | 2 Donaciones de Nuevos Miembros Contribuyentes no menor a $5,000 anuales | Dinero | 5000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 1000 | 50 | 2000 | 752.85 | 37.6425 | 1000 | 1000 | 100 | 5000 | 2752.85 | 55.057
|  |  | Paty Larios/ recaudadora | Eduardo Moisa | 3. al menos 20 empresas afilaidas a Salvando Vidas Ganas mas | Empresas | 20 | 5 | 4 | 80 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70
Lograr un ingreso de al menos $72,000.00 en el rubro de servicios de capacitacion | 5.1.AB.2 | Plan de Fortalecimiento de Capacitación Externa | Eduardo Moisa | Rolando Martinez | 1. Portafolio de capacitaciones y precios autorizados | documento | 1 | 1 | 0.7 | 70 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.7 | 70
[5 empty] | 2. Indice de Recompra no menor del 85% | Porcentaje | 85 | 15 | 10 | 66.6667 | 20 | 10 | 50 | 30 | 10 | 33.3333 | 20 | 10 | 50 | 85 | 40 | 47.0588
[5 empty] | 3. Crecimiento de la Cartera de clientes en 10% anual | Porcentaje | 10 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40
Diversificar los medios de recaudacion de fondos | 5.1.AB.3 | Realización de Colecta 2017 | Mercadeo | Eduardo Moisa | Recolectar al menos 20,000 mil dolares | Dinero | 20000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20000 | 21468.58 | 107.3429 | 0 | 6000 | #DIV/0! | 0 | 13262 | #DIV/0! | 20000 | 40730.58 | 203.6529
Posicionar a Cruz Roja en la Poblacion | 5.1.AB.4 | Realización de Eventos 2017 | Mercadeo | Eduardo Moisa | Realizar al menos un evento de recaudacion de posicionamiento Institucional | Actividad | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | JA/ JF/ JGTH/ JMR | DAYF | % de implementación del plan | % | 11.11 | 11.11 | 5.555 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.11 | 5.555 | 50
Contar con directrices (politicas y procedimientos definidos) que garanticen un adecaudo manejo de las donaciones y servicios | 5.3.E.1.1 | Propuesta de politicas, manuales y procediemientos a actualizar y crear en el 2017 | Eduardo Moisa |  | Propuesta de politica elaborada y remitida para aprobacion | Documento | 1 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50
[5 empty] | Propuesta de manual de gestion de donaciones elaborado y remitido para aprobacion. | Documento | 1 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50
| 5.3.E.1.2 | Ejecución del Plan de ordenamiento | Eduardo Moisa |  | Propuesta de Plan de ordenamiento elaborado y remitido para aprobacion. | Punto de acta | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0
| 6.1.A | Plan de sostenibilidad de los servicios del Centro de Sangre y Clinica | JMR | DAYF | % implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25
Contar con un plan de negocio que apoye a la sostenibilidad del centro de sangre y clinica de salud | 6.1.A.1.1 | Diagnosticos de los servicios Centro de Sangre y Clinica | Francisco Castro | JMR/ JSS | Diagnostico finalizado | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 6.1.A.1.2 | Elaboración del Plan | Francisco Castro | JMR | Plan Aprobado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 6.1.A.1.3 | Consecución de recursos | Eduardo Moisa |  | Definicion de recursos a gestionar | documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 6.1.A.1.4 | Implementación | JSS | JMR | Plan en ejcucion | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | JMR | DAYF | % de implementación | % | 20 | 0 | 5 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 3 | 0.5 | 16.6667 | 7 | 0 | 0 | 20 | 15.5 | 77.5
Diseñar los Planes de Acción 8 Seccionales y sus Planes de Movilización de Recursos | 6.2.C.1.1 | Conformación de Equipo BOCA | Eduardo Moisa | Francisco Castro | 3 equipos formados y autorizados | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 6.2.C.1.2 | Programación de Talleres | Francisco Castro | Eduardo Moisa | 8 Planes de accion aprobados | Documento | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200
| 6.2.C.1.3 | Desarrollo de 10 Talleres | Francisco Castro | Eduardo Moisa | Realizacion de los eventos | Eventos | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 1 | 16.6667 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10
| 6.2.C.1.4 | Evaluación de resultados | JMR | Paola Alvarenga | Informe final evaluacion de Resultados | Documento | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DAYF | JMR | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
Implementar un nuevo servicio comercial para CRS | 6.2.D.1.1 | Desarrollo de un nuevo servicio comercial | DAYF | JMR | Plan de Negocio presentado para aprobacion | Documento | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 66.5797
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 69 |  |  | 77 |  |  | 58
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 52 |  |  | 51 |  |  | 36
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 3
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 29 |  |  | 37
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | 37.6425 |  |  | 100 |  |  | 55.057
[10 empty] | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 70
[10 empty] | 70 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 70
[10 empty] | 66.6667 |  |  | 50 |  |  | 33.3333 |  |  | 50 |  |  | 47.0588
[10 empty] | 100 |  |  | 66.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 16.6667 |  |  | 0 |  |  | 10
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Note on E10: EDUARDO: Coordinador de Capacitacion Empresarial
Note on G20: Unidad Planificacion: Equivale a 1 documento
Note on G21: Unidad Planificacion: Equivale a 1 documento
Note on G22: Unidad Planificacion: Equivale a 1 documento
Note on G23: Unidad Planificacion: Equivale a incrementar el 10% personas atendidas
Note on G25: Unidad Planificacion: Equipos
Note on G26: Unidad Planificacion: Documentos
Note on G27: Unidad Planificacion: Documentos
Note on G28: Unidad Planificacion: Documentos
Note on G30: Unidad Planificacion: Plan
Note on A38: Unidad Planificacion: Acumulativo

## MR18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
MISIÓN: | Gestionar la captación de recursos a través de estrategias modernas y efectivas que contribuyan a la sostenibilidad institucional
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Recaudación de fondos a través de miembros contribuyentes | Incrementar la recaudación de fondos a través de la promoción a través de la Campaña de comunicaciones y Marketing Integrado “Súmate y Salvemos Vidas” | % de aumento del ingreso respecto a 2017 | 10 |  | 0 | MR.1A | Búsqueda de nuevos miembros contribuyentes a través de la visita personal y la promoción | Patricia Larios y Jorge Barrera | JMR | Cantidad de nuevos miembros contribuyentes | 40 |  | registro de Miembros Contribuyentes | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0
[6 empty] | MR.1B | Mantenimiento de Cartera | Patricia Larios y Jorge Barrera | JMR | Porcentaje | 85% |  | Miembros Contribuyentes renovados | 21.25 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 |  | 85 | 0 | 0
[6 empty] | MR.1C | Evento de Rendición de Cuentas | JMR | JCO | Evento | 1 |  | Informe Final | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
Proyectos de recaudación. | Generar ingresos a través del desarrollo de proyectos para la diversificación de fuentes de financiamiento. | % de aumento del ingreso respecto a 2017 | 10 |  | 0 | MR.2A | Colecta | JMR | Personal DMR | Colecta | 1 |  | Informe Final | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | MR.2B | Proyectos de Recaudación en Línea | Jorge Barrera | JMR | Cantidad | 2 |  | Informe Final | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | MR.2C | Obra de Teatro Infantil | Jorge Barrera | JMR | Evento | 1 |  | Informe Final | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
Comercialización de servicios. | Generar ingresos a través del desarrollo de capacitaciones. | %aumento del ingreso respecto a 2017 | 20 |  | 0 | MR.3A | Venta de Servicios de Capacitación | Asesoras de Servicio | JMR | Porcentaje de incremento | 10 |  | Registro de Clientes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | MR.3B | 1er foro Cruz Roja | JMR | DAF | Evento | 1 |  | Informe Final | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
Movilización de Recursos para seccionales. | Apoyar la sostenibilidad de las seccionales. | cantidad de diagnósticos realizados. | 15 |  | 0 | MR.6.2.B | Taller de sostenibilidad (CBF) capacitación para miembros de Juntas Locales para generar competencias de movilización recursos y gestión de proyectos locales | JMR |  | Eventos | 3 |  | Informe Final | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | MR.6.2.B | Taller Boca | JMR |  | Talleres | 15 |  | Informe Final | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 15 | 0 | 0
Fortalecimiento y Modernización Institucional | Implementar estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | % de implementación de la estrategia | 100 |  | 0 | MR.5.1.A y 5.2.B | Estrategia de comunicaciones y mercadeo integrado | JMR/ JCO |  | % de incremento de los ingresos de Miembros Contribuyentes, Eventos y Capacitación | 10 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 5.1.A y 5.2.B | Desarrollo de campaña de promoción de servicios | JMR | JCO | Campañas | 2 |  | Campaña ejecutada | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
Sostenibilidad Institucional | Apoyar la sostenibilidad de la Sede Central | Cantidad de propuestas para la diversificación de las fuentes de financiamiento | 1 |  | 0 | MR.6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (Cafetería 2018) | JMR | Personal DMR | Estudio | 1 |  | Informe Final | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | MR.6A | Plan de trabajo en base a la EMDR | JMR |  | Plan | 1 |  | Plan de Trabajo | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
Note on H19: Jefatura MDR: video afiches brochure cuñas spot redes sociales
Note on A27: Unidad Planificacion: Acumulativo

## DIF_1
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN FINANCIERA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | SGS, SGP y DF |  | sistema creado | Cantidad | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| 5.4.A.1 | Implementación de sistema de gestión de rendición de cuentas y transparencia por programas | DF | Contabilidad, Presupuesto, Tesorería | Voluntarios, socios contribuyentes y empleados conocen el que hacer institucional, por medio de una estrategia de rendición de cuentas | Informes semestrales presentados | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
| 5.4.D | Implementación de la política antifraude y corrupción | SGS, SGP, DF |  | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 10 | 29.4118 | 33 | 25 | 75.7576 | 33 | 45 | 136.3636 | 100 | 80 | 80
| 5.4.D.1 | Elaboración e implementación de políticas de anti fraude y corrupción. | DF | Juridico, Auditoria | Política de antifraude y corrupción creada y puesta en marcha | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 0 | 0.45 | #DIV/0! | 1 | 0.8 | 80
| 6.1.A | Plan de negocio de los servicios comerciales (definición de los servicios comerciales) | DMR, DF, SGS |  | % implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25 | 6 | 24 | 100 | 8 | 8
| 6.1.A.1 | Apoyo en la rentabilización de la comercialización de los servicios de la Sede Central | DF | Presupuestos | Estudios de costos (Centro de sangre y capacitaciones) | Estudios | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.2 | #DIV/0! | 2 | 0.6 | 30 | 2 | 0.8 | 40
| 6.1.A.2 | Solidez financiera | DF | Presupuestos | Al menos 3 Reservas creadas de entre $10,000 a $20,000.0 | Deposito creado | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50
| 6.2.B | Análisis de costos indirectos, creación de Política e implementación | SGS, DF |  | Política elaborada | Política | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto | % | 7.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
| 6.2.B.1 | Estudio de costos indirectos por manejo de proyectos |  |  | Estudios realizado | Estudio | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.2.C | Creación e implementación de modelo de sostenibilidad de seccionales | DMR, DF, SGS |  | % de implementación | % | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 11.25 | #DIV/0! | 0 | 1.25 | #DIV/0! | 0 | 12.5 | #DIV/0!
| 6.2.C.1 | Programa sostenibilidad en seccionales | DF | DF, DM, SDGS | Búsqueda de financiamiento para al menos 3 propuestas de emprendedurismo en seccionales, por costos unitarios de entre 6,000-10,000 | financiamiento obtenido | 3 | 0 | 1 | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 4 | 133.3333
| 6.2.C.2 | Fortalecimiento a la gestión financiera en seccionales | DF | Contabilidad, Presupuesto | Finanzas fortalecidas a través de la implementación de ratios y estadísticas que permitan mejor análisis para la toma de decisiones en las finanzas de seccionales. | Informe por Departamental | 4 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 4 | 1 | 25 | 4 | 4 | 100
|  |  | DF | Contabilidad | Modernización del sistema contable en seccionales | Cantidad de delegaciones que implementan sistema | 9 | 3 | 6 | 200 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 35 | 3500 | 9 | 41 | 455.5556
| 6.2.D | Creación e Implementación de modelo de sostenibilidad institucional | DMR, DF, SGS |  | % de implementación | % | 20 | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 3 | 15 | 20 | 8 | 40
| 6.2.D.1 | Apoyo en la creación de propuesta de diversificación de fuentes de ingresos, que propicien cambios transformacionales estratégicos | DF, DM, SDGS |  | Creación de borradores de proyecto a nivel de perfil | Documento nivel de perfil | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| 6.2.D.2 | Planeación, organización y dirección de las finanzas que propicien mas y mejores servicios | DF | Presupuestos | Formulados los presupuestos en función a metas y resultados a partir del año 2017 | Documento, presupuesto | 2 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50
| 5.4.E | Descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | DF |  | % de implementación | % | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0
| 5.4.E.1 | Implementación de sistema de información Financiera que mejore y posibilite una mejor gestión | DF | Presupuestos | Porcentaje de Implementación de sistema de información gerencial financiero | % sistema implementado | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 33.33 | #DIV/0! | 33.33 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.33 | 33.33 | 100
| 5.3.B | Elaboración e implementación de plan de Ordenamiento y actualización de la Normativa Institucional | DJ |  | % de implementación del plan | % | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 25 | #DIV/0! | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 35 | #DIV/0! | 0 | 70 | #DIV/0!
| 5.3.B.1 | Modernización del sistema de activos | DF | Contabilidad y activo fijo | Modernización del sistema de activo fijo que permita actualización de activos a nivel nacional | Activo fijo actualizado | 50% | 0 | 45 | #DIV/0! | 25 | 25 | 100 | 25 | 10 | 40 | 0 | 35 | #DIV/0! | 50 | 115 | 230
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 |  |  | 58 | 79
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 33 |  |  | 39 | 36
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 2 |  |  | 3 | 5
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 5 |  |  | 3 | 8
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 15 |  |  | 27 | 27
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 29.4118 |  |  | 75.7576 |  |  | 100 |  |  | 80
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 80
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 24 |  |  | 8
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 30 |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 33.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 15 |  |  | 40
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
Note on C6: DIRECCION FINANCIERA: INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Note on C10: DIRECCION FINANCIERA: SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD SOCIAL
Note on C18: DIRECCION FINANCIERA: DESARROLLO FINANCIERO
Note on C22: DIRECCION FINANCIERA: SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
Note on C23: DIRECCION FINANCIERA: Sistema de información gerencial
Note on C25: DIRECCION FINANCIERA: DESARROLLO FINANCIERO

## DIF_2
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 5.4.A | Sistema de Rendición de cuentas a toda las partes involucradas (Stakeholders) | DAYF/ DPYR/ JFI |  | sistema creado | Cantidad | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dar a cnocer a Voluntarios, socios contribuyentes y empleados el que hacer institucional, por medio de una estrategia de rendición de cuentas | 5.4.A.1.1 | Implementación de sistema de gestión de rendición de cuentas y transparencia por programas. | Finanzas | Presupuesto/ Contabilidad/ Presupuesto | 3 sesiones de rendición Trimestral para Comité Nacional y 6 reportes financieros para el Consejo Ejecutivo | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.34 | 0 | 0 | 33.33 | 22.22 | 66.6667 | 33.33 | 39.99 | 119.982 | 100 | 62.21 | 62.21 | Actividad no proyectada para el presente periodo | Meta cumplida al 10% según el detalle de las actividades siguienetes de la 5.4A1.2-5.4A1.4 | Meta cumplida al 22.22% según el detalle de las actividades siguienetes de la 5.4A1.2-5.4A1.4 | Meta cumplida al 62.21% según el detalle de las actividades siguienetes de la 5.4A1.2-5.4A1.4
| 5.4.A.1.2 | Formulación de la estructura de estados financieros en base a programas |  |  | Segmentación de las finanzas por programas | % | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 10 | #DIV/0! | 100 | 70 | 70 | Solo se han trabajado las finanzas de Fondo General ya que no se han definio los demas programas institucionales. | Se ha logrado la aprobacion de del programas de salud; Prevención y Atención de Riesgos a la Salud en Emergencias y Desastres. con sus respectivos sub-programas; Servicio de atencion basica de salud y servicios de prevención de riesgos a la salud | Antividad no programada a la fecha se ha lograda para el presente trimestre, pero se ha avanzado en un 60% pte 40% de programas que dependen de unidad de programas. | Para el presente trimestre del año se inicio la formualción de programas bajo talleres en coordinacion con la unidad de planificacion y la direccion de programas, bajo la metodologia de marco logico, y se epera que los programas finalicen en el primer tirmestre del 2018, en el año esta actividad se logro ejeuctar en un 70%
| 5.4.A.1.3 | Informe financiero |  |  | 6 Informe financiero presentado al Consejo | Informes | 6 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 200 | 6 | 5 | 83.3333 | Se presento informe de cierre 2016 a la comisión Financiera, se presentara informe de trimestre en abril, ya que marzo fue muy complicado por la temporada. | En vista de la falla de sistema por el virus se reprograma para siguiente trimestre | Informes contables presentados y pendientes por problemas de virus en el sistema contable y del preste trimestre. | En el presente trimestre se tramitaron los estados financieros de los meses Octubre y Noviembre, el mes de Diciembre se presentara por temas de cierre en enero del 2018.
| 5.4.A.1.4 | Informe de rendición de cuentas |  |  | 3 Informe de rendición de cuentas Comité Nacional | Informes | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 60 | 3 | 0.6 | 20 | Actividad no proyectada para el presente periodo |  | Se presentara borrador de informe propuesto | Borrador elaborado a presentar mes de enero 2018
| 5.4.D | Implementación de la politica antifraude y corrupción | DAYF/ DPYR/ JFI |  | % de implementación | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 85 | 85
Socializar Política de antifraude y corrupción | 5.4.D.1.1 | Políticas de Antifraude y corrupción socializadas | Finanzas | Direccion de admón y finanzas | Actores claves del movimiento/ 30 beneficiarios conocen las politicas en taller (Consejo, Voluntarios y Personal admisnitrativo) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 85 | #DIV/0! | 100 | 170 | 170 | La política este en última etapa de aprobación | Meta cumplida al 85% según el detalle de las actividades siguienetes de la 5.4D1.2-5.4D1.3 | Meta cumplida al 85% según el detalle de las actividades siguienetes de la 5.4D1.2-5.4D1.3 | Meta cumplida al 170% según el detalle de las actividades siguienetes de la 5.4D1.2-5.4D1.3 la meta se sobrepaso debido a la ejecución de un taller más de socialización
| 5.4.D.1.2 | Reproduccion |  |  | Reproducción de la Política | Documento | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 500 | 0 | 0 | La política este en última etapa de aprobación | En proceso de impresión( aprobación de arte) | En proceso de impresión | En proceso de impresión, ya que se reaizaron algunas últimas modificaciones
| 5.4.D.1.3 | Socialización |  |  | Socialización | evento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | La política este en última etapa de aprobación | Se logro la aprobacion de la politica. Ademas se realizo el primer taller de socializacion de la mismas con la delegaciones departamentales. | Se ha socializado a las delegaciones como primera fase. Meta cumplida, representa el 85%. Del tota de la actividad | En el presente trimestre se realizo segundo taller de socialización de la politica cubriendo las seccionales de la zona occidental asistiendo 8 seccioanles y 19 miembros de juntas. En total esta actividad se logro una ejecución del 170%
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.4.E | Descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | JFI |  | % de implementación | % | 33.33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.665 | 16.665 | 100 | 16.665 | 0 | 0 | 33.33 | 16.665 | 50
Crear sistema de presupuesto que propicie sistema de información gerencial | 5.4.E.1.1 | Plan de descentralización de la información financiera (Información gerencial, ejecución presupuestaria, avances operacionales de los proyectos) | Finanzas/ Presupuesto |  | Software | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | Actividad no proyectada para el presente periodo | Se han realizado dos reuniones con Informatica para ver el proceso de ejecucion y las perspectivas que se tienen del sistema | Con la Unidad de Informatica se avanzo en 25 % de la creación del sistema | Esta actividad en total se ejecuto en un 25% para el presente año
SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD SOCIAL | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6.2.A | Analisis de costos indirectos, creación de Politica e implementación | DAYF/ JFI |  | Politica elaborada | Politica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.6 | #DIV/0! | 1 | 0.6 | 60
[5 empty] | Porcentaje de recuperación de costos en cada proyecto | % | A negociarse | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Poner en marcha la política que permita la recuperación de costos indirectos de un 4 de recuperación, en contribución a los objetivos de sostenibilidad | 6.2.A.1.1 | Elaboración e implementación de política de costes indirectos proyectos. | Finanzas/ presupuesto |  | 4% de costos recuperados | % | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| 6.2.A.1.2 | Creación de la política |  |  | Politica creaday sometida aprobación | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.6 | #DIV/0! | 1 | 0.6 | 60 | Actividad reprogramada para mayo | Actividad reprogramada para trabajar en apoyo con FICR y PNS | Actividad reprogramada para trabajar en apoyo con FICR y PNS | Para el presente trimestre, en coordinación con Lic. Jorg Asprilla gerente financiero de FICR para la región, y la Direccion de administracion y Finanzas en nuestra sociedad nacional, se ejecuto taller de metodologia de recuperacion de costos y evaluacion para el programa de transferencia en el cual.
Actualizar sistema de recuperación de costeo en los servicios de centro de sangre y Capacitación externa que permita mejora en los márgenes de recuperación de costos en almenos 3% | FI.A.1 | Apoyo en la recuperación de costes por serviciosde capacitación y de componentes sanguineos. | Finanzas | Movilización de recursos/ Centro de Sangre | Mejora en los márgenes de recuperación de costos en los servicios en almenos 3% | % | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| FI.A.2 | Actualización sistema de recuperación servicio de capacitación externa |  |  | Informe de actualización de recuperación | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | Actividad reprogramada para mayo | Reprogramadas para segundo semestre en mes de agosto | Reprogramadas para último trimestre del año | Para el presente trimtres se incio la actualización esperando presentar capacitacion en primer trimestre 2018 y los demas centros de costos en el año.
| FI.A.3 | Actualización sistema de recuperación servicio de centro de sangre |  |  | Informe de actualización de recuperación | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 1 | 0.25 | 25
Crear al menos 1 Reserva de entre $10,000 a $20,000.0 | FI.B.1 | Solidez financiera. | Finanzas | Tesorería | Alemos un Deposito creado anual mínimo de $10,000.00 | $ | 10000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10000 | 5000 | 50 | Reserva creada/ pte deposito | No programada para el presente trimestre | Debido a dificultades de flujo de liquidez no fue posible crear la reserva, sin embargo para cierre de año se creara. | Debido a dificultades de flujo de liquidez por ejecucion de desembolsos ordinarios y esxtraordinarios, no fue posible crear la reserva.
DESARROLLO FINANCIERO | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Establecer un Sistema de monitoreo control y seguimiento de las finanzas en seccionales | FI.C.1 | Fortalecimiento a la gestión financiera en seccionales | Contabilidad |  | Informe trimestral por Departamental | Informes | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | Actividad no proyectada para el presente periodo | Informe de seccionales proporcionado por contabilidad | Informes de seccionales proporcionado | El informe del cuarto trimetre se incorpora a los estados financieros del mes de diciembre presentado en enero 2018
Brindar seguimiento de Implementación / modernización de sistema contable en seccionales | FI.D.1 |  | Contabilidad |  | Ultimas 3 Delegaciones departamentales trabajan con el sistema | Reporte de implementación | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | Actividad no proyectada para el presente periodo | Chalatenango, San Vicente , Ahuchapan, Nota: en caso de Chalatenango por inestabilidad de junta, aun no se apropian del sistema. Pendiente La Paz, La Unión, y Cambañas | Se avanzo en la delegación de Cabañas. Con el nuevo equiipo adquirido para tal fin | La paz y la Union aún estan pendientes ya que por diversas circunstancias aun no llevan el sistema.
Modernizar el sistema de activo fijo que permita actualización de activos a nivel nacional | FI.E.1 | Modernización del sistema de activos. | Contabilidad / Activo fijo |  | Sistema de activo fijo creado y funcionando | % | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | Actividad no proyectada para el presente periodo | Se han apoyado levantamiento de inventarios de filiales, asi como seccionales y bajas de activos | 25 % avance en actualización | este indicador se trabajo al 50% esperando poder trabajar el resto en el presente año.
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 59.2726
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 67 |  |  | 0 |  |  | 93
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 25 |  |  | 0 |  |  | 67
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 5 |  |  | 7 |  |  | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 17 |  |  | 30
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 66.6667 |  |  | 100 |  |  | 62.21
[10 empty] | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 70
[10 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 83.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 20
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 66.6667
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 33.3333
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 50
Note on N38: Unidad Planificacion: Las acciones que aparecen como realizadas anticipadamente son en función deavanzar algunas que no se hicieron el trimestre pasado
Note on A39: Unidad Planificacion: Acumulativo

## DA_1
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.2.A | Elaboración y ejecución del Plan de ahorros y Reducción de costos | DA | Reducción de costos | US $ | 49000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49000 | 49000 | 100 | 49000 | 49002 | 100.0041
Reducir los costos en los diferentes rubros del area administrativa | 5.2.A.1 | Elaboración y ejecución del Plan de ahorros y Reducción de costos |  | Documento presentado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300
Contar con ahorros en las compras por volumen (Papeleria, insumos de cafeteria, transporte, compras de proyectos) | 5.2.A.2 | Negociaciones por volumen | Jefe UACI | % de Ahorro | % | Meta permanente de 9% |  | 0 | #DIV/0! |  | 0.37 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.37 | #DIV/0!
Medir los tiempos en todos los Procesos de Compras normales que realicen los Tecnicos. | 5.2.A.3 | Revision semanal de Procesos de compras con cada tecnico del area. | Jefe UACI | Tiempo promedio de compras | dias | Meta permanente de 5 dias | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60
Contar con ahorro en los rubros de Energia, Agua potable, Insumos de Limpieza, mantenimiento de las repetidoras y radios de comunicación | 5.2.A.4 | Campañas de concientizacion de ahorro. | Jefe SG y Radiocomunicaciones | % de ahorro | % | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.07 | #DIV/0! | 0 | 0.13 | #DIV/0! | 2 | 0.1 | 5 | 2 | 0.3 | 15
Contar con un ahorro en los Mantenimientos preventivos y correctivos | 5.2.A.5 | Buscar Alianzas con empresas automotrices que nos apoyen en los mantenimientos | Transporte y Taller | % de ahorro | % | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Contar con Licencias de Office y Windows donados | 5.2.A.6 | Retomar las negociaciones con microsoft para la donacion de licencias | Informatica | Cantidad de licencias obtenidas | Cantidad | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
Contar con un Plan de Logistica que nos ayuden a obtener ahorros en todas las areas de apoyo logistico | 5.2.A.7 | Presentar propuestas de financiamiento para personal de apoyo en area de bodega o transporte | Direccion Adva | Propuesta presentada | Propuesta | 1 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 1 | 0.25 | 25 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo institucional |  | % de inversion en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Implementar un plan de inversion que ayude a mejorar la infraestructura de la institucion y seccionales (incluir el tema de mejora informatica, sistemas, comunicaciones/radios) | 4.3.A.D.1 | De los ingresos que genere la DMR, planificar un porcentaje para el cumplimiento del Plan de inversion | DMR, DSV, DSS, DF, | % de inversion en infraestructura, mobiliario y equipo; según plan de mercadeo | % | 5% de Ingresos por parte de las areas responsables | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80
| 5.3.C | Diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (intranet) |  | % de implementación de la Intranet | % | 100 | 50 | 60 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 60 | 60
Implementar un sistema de comunicación que contenga informacion de documentos claves para consulta a nivel institucional | 5.3.C.1 | Clasificar la informacion clave que deben conocer todos los miembros de la CRS. ( Puntos de actas, Politicas, Manuales) | Informatica | Clasificación presentada | Documento | 1 | 0 | 0.6 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.6 | 60
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales |  | % de implementación del plan | % | 33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Contar con Manuales de procedimientos y politicas institucionales | 5.3.E.1 | Revision de Manuales por parte de otros departamentos. | UACI, SG, RAD, Informática, Transporte Y Bodega | Cantida de manuales actualizados/ elaborados | Manuales | 5 | 1 | 0.95 | 95 | 1 | 0.8 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.75 | 75
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 99 |  |  | 68 | 84
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 79 |  |  | 34 | 57
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 1 |  |  | 3 | 4
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 3 |  |  | 5 | 8
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 24 |  |  | 33 | 33
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 60
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 5 |  |  | 15
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 80
[9 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 60
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 95 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
Note on G6: SDG: Equivalente al 5%
Note on G12: Direccion Administrativa: Ahorro si nos donan las licencias
Note on G13: Direccion Administrativa: Apoyo para una persona salario de $ 550.00 por un año. Pagados por fondos de PNS

## DA_2
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | UADMON | todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Disminuir el monto de la factura de energia electrica anual en un 5% | 5.2.A1.1 | Seguimiento al Plan de Ahorro | UADMON | USG | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 2 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 3 | 120 | 5 | 5 | 100
| 5.2.A1.2 | Propuesta de Energia Electrica | toda las unidades |  | Elaboracion de Propuesta | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.25 | 25
Mejorar de la flota vehicular | 5.2.A.2 | Propuesta de Adquisición o renta de vehiculos de emergencia | UADMON | Flota | 2 unidades en uso | UNIDAD | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 5.3.E | Elaboración e implementación de Plan de ordenamiento y actualización de manuales de procedimientos y políticas institucionales | UADMON, UFI,URRHH,UMR | DAF | % de implementación del plan | % | 22.22 | 5.555 | 1.111 | 20 | 5.555 | 3.333 | 60 | 5.555 | 5.555 | 100 | 5.555 | 9.999 | 180 | 22.22 | 19.998 | 90
Contar con las procedimientos y politicas que ayude a la toma de decisiones | 5.3.E.1 | Presentacion de Manuales de Servicios Generales Y Radiocomunicaciones | UADMON | SG Y R | documento elaborado | % | 100 | 25 | 5 | 20 | 25 | 15 | 60 | 25 | 25 | 100 | 25 | 45 | 180 | 100 | 90 | 90
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Bodega General | Bodega |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | No se ha reportado a pesar que en el cuadro especifico de bodega ha ido reflejando % de implementación
Eficiencia en la gestión de inventarios | 5.3.I.1 | Seguimiento al Sistema de Bodega General | UAdmon | Bodega | % de implementación | % | 100 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 25 | 35 | 140 | 25 | 25 | 100 | 100 | 90 | 90
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 76.25
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 33 |  |  | 56 |  |  | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 25 |  |  | 38 |  |  | 67
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 3 |  |  | 17 |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 25
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 20 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 60 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90
TRANSPORTE
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | UADMON | todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Mejorar la flota vehicular |  | Proyecto de Adquisición o renta de vehiculos de emergencia | UADMON | Flota | 2 unidades en uso | Unidad | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Garantizar el funcionamiento regular de la flota vehicular |  | Plan de Mantenimiento Preventivo | UADMON |  | # de Mantenimientos preventivos | Unidad | 40 | 11 | 31 | 281.8182 | 10 | 19 | 190 | 10 | 29 | 290 | 9 | 26 | 288.8889 | 40 | 105 | 262.5
|  | Plan de Mantenimiento Correctivo | UADMON |  | # de Manteniminientos correctivos | Unidad | 40 | 10 | 21 | 210 | 10 | 19 | 190 | 10 | 20 | 200 | 10 | 23 | 230 | 40 | 83 | 207.5
Mejorar el control de combustible |  | Control de combustible | UADMON |  | # de Liquidaciones para cierres sin diferencias | Unidad | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
Contar con una curricula para nuevos cursos de manejo |  | Plan de capacitaciones de conductores administrativos y de emergencias | UADMON |  | # de Formaciones | Unidad | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Contar con nuevos conductores |  |  | UADMON |  | # de Personas capacitadas | Unidad | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Mantener actualizado el inventario de repuestos |  | Inventario de Insumos y repuestos | UADMON |  | # de Levantamientos de inventarios | Unidad | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
Porcentaje promedio de ejecución | [15 empty] | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [15 empty] | 75
Cantidad de acciones reprogramadas | [15 empty] | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 1
Porcentaje general de avance | [15 empty] | 54
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
BODEGA
| 5.3.I | Plan de fortalecimiento de Bodega General | Bodega |  | % de implementación | % |  | 25 | 7.5 | 30 | 25 | 12.5 | 50 | 25 | 38.75 | 155 | 25 | 18.75 | 75 | 100 | 77.5 | 77.5
Eficiencia en la gestión de inventarios |  | Sistema de control de movimientos de inventario e implementación | Bodega |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 15 | 60 | 25 | 50 | 200 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Bodega |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | Sistema de registro de productos en deposito y resguardos | Bodega |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 40 | 25 | 55 | 220 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Administracion de espacios en bodegas | Bodega |  | % de implementación | % | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 25 | 100 | 25 | 50 | 200 | 25 | 25 | 100 | 100 | 110 | 110
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | 37.5 |  |  | 62.5 |  |  | 100 |  |  | 93.75 |  |  | 94.375
Porcentaje promedio de ejecución | [15 empty] | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [15 empty] | 80
Cantidad de acciones reprogramadas | [15 empty] | 1
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [15 empty] | 0
Porcentaje general de avance | [15 empty] | 59
[10 empty] | 30 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 75 |  |  | 77.5
[10 empty] | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 40 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
SERVICIOS GENERALES Y RADIOCOMUNICACIONES
| 5.2.A | Plan de ahorros y Reducción de costos | UADMON | todas las unidades | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Contar con un Proyecto de ahorro de energia electrica |  | Proyecto de Ahorro de Energia Electrica | UADMON | USG | Documento | Unidad | 1 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
Disminuir el monto de la factura de energia electrica anual en un 5% |  | Compromiso de ahorro de todos las unidades | Toda las unidades |  | % de reducción de costos | % | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 5 | 200 | 5 | 5 | 100
Garantizar el funcionamiento regular de las instalaciones y servicios. |  | Plan de Mantenimiento y Servicios Generales | UADMON |  | Bitácoras de supervisión y hojas de control (listas de chequeo por área) | Documento | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 29 | 966.6667 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 38 | 316.6667
Garantizar el cumplimiento de los contratos adquiridos |  | Seguimiento a contratos de servicios | UADMON |  | Informes (trimestrales) | Documento | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 150
Aumentar al maximo la disponibilidad y confiabilidad de las instalaciones y equipos |  | Mantenimientos preventivos | UADMON |  | No. De mantenimientos | Mantenimientos | 12 | 3 | 14 | 466.6667 | 3 | 3 | 100 | 3 | 26 | 866.6667 | 3 | 3 | 100 | 12 | 46 | 383.3333
Incrementar la vida util de los equipos o instalaciones |  | Reparaciones | UADMON |  | No. De Reparaciones | Unidad | 15 | 5 | 22 | 440 | 5 | 22 | 440 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 47 | 313.3333
Contar con la informacion del ingreso de los visitantes a la institucion |  | Mejora de procedimiento del ingreso institucional | UADMON |  | Elaboracion de Informes | Documentos | 12 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100
|  |  | UADMON |  | Registro diario de visitantes | Registos completos | 215 | 43 | 43 | 100 | 54 | 54 | 100 | 59 | 63 | 106.7797 | 59 | 59 | 100 | 215 | 219 | 101.8605
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 200
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Note on A22: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on A45: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on A65: Unidad Planificacion: Acumulativo
Note on A88: Unidad Planificacion: Acumulativo

## UACI_2
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.3.H | Plan de Mejora del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 19 | 38 | 50 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19
Generar ahorro en las compras, atraves de compras por volumen | 5.3.H.1 | Plan de Ahorro en las Adquisiciones y Contrataciones |  |  | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 1 | 1
| 5.3.H.1.1 | Elaborar un plan de de ahorro, tomando en cuenta criterios de: Calidad, tiempos de entrega, formas de pago entre otros | Jefe UACI |  | % de implementación del plan | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
| 5.3.H.1.2 | Realización de compras que generen ahorro, comparando lo presupuestado versus el costo | Jefe UACI, Tecnicos UACI, |  | % de ahorro en las compras | % | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 5.3.H.1.3 | Reuniones con presupuesto para conocer las proyecciones de inversión | Jefe UACI, presupuesto |  | Cantidad de reuniones de coodinación con area financiera | Reuniones | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 2 | 50 | Las reuniones previstas para febrero se reporgraman para agostos
Reducir costos a traves de la identificación de proveedores que cumplan con los criterios de calidad requeridos por CRS | 5.3.H.2 | Actualización de base de datos de proveedores |  |  | % de actualización de base de datos | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 75 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 75 | 75
| 5.3.H.2.1 | Definición de los criterios de clasificación de los proveedores y capacidades requeridas | Jefe UACI, Tecnicos UACI, DAYF |  | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.H.2.2 | Actualización de base de datos de proveedores | UACI |  | Base de datos actualizada | documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.H.2.3 | Analisis de proveedores | UACI/Un. solicitantes |  | documento/ resultado de evaluaciones | Informe | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 5.3.H.2.4 | Busqueda de nuevos proveedores | UACI |  | Informe | Informe | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.H.2.5 | Construcción de alianzas con proveedores competitivos | UACI |  | Informe | Informe | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Realizar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones con mayor eficiencia y eficacia. | 5.3.H.3 | Mejora de procedimientos de compras |  |  | % de actualización del manual de compras | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.3.H.3.1 | Revision y actualizacion del Manual de Compras | UACI |  | Informe | documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 50
| 5.3.H.3.2 | Socializacion de la revision del manual de compras | UACI |  | reuniones | reuniones | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 5.3.H.3.3 | Diagnostico del proceso de Adquisiciones y Contrataciones | UACI |  | Informe | documetos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 5.3.H.3.4 | Identificación de prioridades y necesidades competitivas de acuerdo a los objetivos y la cadena de valor de nuestra institución, para orientar nuestros procesos de compras, gestión, tiempos, calidad de servicio a los objetivos | UACI |  | Informe | documentos | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.75 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.75 | 75 | En el mes de Julio se inicio la actividad
Mejorar el funcionamiento de la unidad de adquisiciones y contrataciones institucional de Cruz Roja Salvadoreña | 5.3.H.4 | Diseño del Plan de Mejora | UACI |  | % de elaboración de documento | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.3.H.4.1 | Creacion de Mision, Visión, Objetivos de UACI | UACI |  | Documento | Informes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.H.4.2 | Alineando objetivos de compra con los de la Institución. | UACI |  | Documento | Informes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.H.4.3 | Revision de perfiles, competencias del recurso humano | UACI |  | Documento | Informes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.H.4.4 | Revision de Recursos tecnologicos,insfraestructura (espacio adecuado para los archivos, recurso humano) | UACI |  | Documento | Informes | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 150
| 5.3.H.4.5 | Clasificación de grupos de artículos que se compran de acuerdo a los modelos de portafolio y definiendo planes para cada uno. | UACI |  | Documento | Informes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.3.H.4.6 | Busca de Financiamiento | UACI |  | Documento | Informes | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 74.25
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  | 77
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  | 47
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
Porcentaje general de avance | [12 empty] | 8 |  |  | 31
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 38 |  |  | 0 |  |  | 19
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | 50
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 |  |  | #DIV/0! |  |  | 75
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
Note on A35: Unidad Planificacion: Acumulativo

## Informática_2
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
INFORMÁTICA
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 5.7. A | Plan de Mejora de la Infraestructura Tecnologica | Informatica | SGS | % de implementación | % | 100 | 56.6678 | 39.1675 | 69.1176 | 20.0004 | 16.667 | 83.3333 | 17.5004 | 8.3335 | 47.619 | 5.8335 | 10.0002 | 171.4286 | 100.002 | 74.1682 | 74.1667
Dar continuidad a la negociacion con Microsoft por la donacion de las licencias | 5.7.A.1.1 | Luego de la donacion presentar plan de configuracion de licencias Microsoft | Informatica | Microsoft | licencias donadas | Documento | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 70 | 70
Seguridad de la informacion de las aplicaciones | 5.7.A.2.1 | Traslado de las aplicaciones del servidor actual al nuevo Marca Dell | Informatica | Todos losusuarios | sistemas funcionando al 100% | % | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
implementar un sistema el cual contenga toda la documentacion de los expedientes del personal | 5.7.A.3.1 | clasificar informacion de expedientes personales de Recursos Humanos para digitalizarlos e ingresarlos al sistema informatico | Informatica | Recursos Humanos | % de implementación | % | 100 | 50 | 60 | 120 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 110 | 110
Crear un sistema para el control de gestión de los presupuestos. | 5.7.A.4.1 | Implementar sistema para la elaboración del presupuesto anuaL por departamento | Informatica | Presupuesto | % de implementación | % | 100 | 65 | 10 | 15.3846 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50 | #DIV/0! | 0 | 25 | #DIV/0! | 100 | 85 | 85
Apoyar para generar eficiencia en la emisión de recibos de colecturia | 5.7.A.5.1 | elaboracion de sistema el cual consolide la informacion de recibos emitidos en colecturia | Informatica | colecturía | % de implementación | % | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 100 | 20 | 20
Ser proactivos en el mantenimiento de los equipos informaticos | 5.7.A.6.1 | mantenimiento a equipo informático | Informatica | Todos losusuarios | porcentaje | unidad | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 100 | 60 | 60
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 72.5
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 71 |  |  | 80 |  |  | 0
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 71 |  |  | 60 |  |  | 0
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 39 |  |  | 54 |  |  | 63
[10 empty] | 70 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 70
[10 empty] | 70 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 15.3846 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 85
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 20
[10 empty] | 100 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 60
Note on A21: Unidad Planificacion: Acumulativo

## VS16
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO Y SECCIONALES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2016 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIO
[7 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y organos de gobienro) | DGVYS, Jefes Nacionales | Número de progamas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150
Mejorar la capacidad de respuesta de los voluntarios | 4.1.A.1 | Reuniones con Jefaturas Nacinales y su equipo | DGVYS, Jefes Nacionales | Cantidad de runiones con Jefaturas Nacionales y sus equipos | Reuniones | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 3 | 150
| 4.1.A.2 | Primer borrador Socorrismo |  | Documento borrador elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 4.1.A.3 | documento final socorrismo |  | Documento final elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 4.1.A.4 | Primer Borrador Guardavidas |  | Documento borrador elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
| 4.1.A.5 | documento final Guardavidas |  | Documento final elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | % de voluntarios formados/capacitados | % | 15 | 2 | 25 | 1250 | 5 | 24 | 480 | 5 | 21 | 420 | 3 | 16 | 533.3333 | 15 | 86 | 573.3333
Contar con la Unidad de capacitación establecida y funcionando | 4.2.A.1 | Gestionar el establecimiento de la Unidad de Capacitacion y su funcionamiento | DGVYS, Ruth Orellanda | Unidad de capacitación funcionando | % | 100 | 25 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 24 | 24 | 100 | 32 | 0 | 0 | 100 | 43 | 43
| 4.2.A.1.1 | Reunion con direcion general, sub direcciones generales y Primer viceprecidenta del Consejo Ejecutivo | DGVYS, Ruth Orellanda | Reuniones para revisión del documento | % | 10% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | El documento se termino pero no se han recibido observaciones para poder realizar la reunión
| 4.2.A.1.2 | Presentación proyecto de organización y funcionamiento de la unidad de capacitación | Ruth Orellana | Presentación del proyecto | % | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 10 | 200 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100
| 4.2.A.1.3 | Nombramiento gestor capacitación interna |  | Gestor de capacitación ha sido nombrado | % | 5% | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | Se ha asignado funciones de la asistente administraativo de capacitacion interna
| 4.2.A.1.4 | Verificar el cumplimiento Curricular de cada voluntario. |  | Actualización de la curricula | % | 15% | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.6667
| 4.2.A.1.5 | Mantener registro académico de todos los Voluntarios. |  | Registro academico actualizado | % | 30% | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 30 | 30 | 100
| 4.2.A.1.6 | Preparar expedientes de los voluntarios para otorgarles la calidad de graduados. |  | Expedientes de voluntarios actualizados | % | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100
| 4.2.A.1.7 | Velar y apoyar a los Cuerpos Filiales en el desarrollo de su sistema curricular. |  | Atención a los cuerpos filiales | % | 5% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100
| 4.2.A.1.8 | Capacitación y formación voluntarios | Director de voluntariado | Porcentaje de voluntarios capacitados | % | 15% | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 15 | 15 | 100
| 4.3.A | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Mejorar la infra estructura de las seccionales | 4.3.A.1 | Seleccionar las seccionales | Ramon Perez | Informe de seccionales seleccionadas | Porcentaje | 0.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0.5 | 100
| 4.3.A.2 | Realizacion de inventario de necesidades de las seccionales | Ramon Perez | Inventario de necesidades elaborado | Porcentaje | 1% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 4.3.A.3 | Solicitud de las necesidades | Ramon Perez | cantidad de solicitudes elaboradas | Porcentaje | 0.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 1 | 200
| 4.3.A.4 | Entrega insumos a la seccional | Ramon Perez | Cantidad de seccionales que reciben insumos | Cantidad | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100
| 4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS | Plan de Gestión de voluntariado y Seccionales aprobado | Plan | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
Contar con el Plan de gestion aprobado y funcionando | 4.4.A.1 | Gestinar la aprobacion Plan de Gestion | Erika Alfaro | Plan de Gestión de voluntariado y Seccionales actualizado y aprobado | % | 100% | 32 | 0 | 0 | 55 | 55 | 100 | 6 | 6 | 100 | 7 | 7 | 100 | 100 | 68 | 68
| 4.4.A.1.1 | Tener reuniones con Dirección General y Sub Direcciones Generales | Erika Alfaro | Reuniones con las direcciones generales | % | 10% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | El documento ya esta terminado y enviado para revision
| 4.4.A.1.2 | Actualizar Documento actualizado | Erika Alfaro | Documento actualizado | % | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100
| 4.4.A.1.3 | Aprobación del Plan por el Consejo Ejecutivo | DGVYS | Documento aprobado | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
| 4.4.A.1.4 | Inscripción del voluntariado | Erika Alfaro | Cantidad de voluntarios inscritos | % | 10% | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 10 | 10 | 100
| 4.4.A.1.5 | Recepción y revision de documentos | Erika Alfaro | Documentos revisados | % | 10% | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 10 | 10 | 100
| 4.4.A.1.6 | Elaboración y entrega de Carnet | Erika Alfaro | Cantidad de carnet entregados | % | 5% | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100
| 4.4.A.1.7 | Elaborar encuesta | Erika Alfaro | Encuesta elaborada | % | 5% | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | La herramienta esta finalizada; en proceso de revision para pasarla: encuesta de situacion de satisfacción del voluntario en la institucion.
| 4.4.A.1.8 | Pasar encuesta | Erika Alfaro | Toma de datos realizada | % | 10% | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 100
| 4.4.A.1.9 | Tabular la encuesta | Erika Alfaro | Datos tabulados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
| 4.4.A.1.10 | Presentar informe de la evaluación | Erika Alfaro | Informes presentados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
| 4.4.A.1.11 | Voluntarios participando | Erika Alfaro | Informe presentado | % | 1% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 4.4.A.1.12 | Cantidad de voluntarios acreditados para ser estimulados | Erika Alfaro | Informe presentado | % | 9% | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 9 | 9 | 100
| 4.4.A.1.13 | Listado de acreedores a estimulos | Erika Alfaro | Informe presentado | % | 5% | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
| 4.4.A.1.14 | Gestionar la elaboración de diplomas y pines por años de servicio 5, 10, 15, 20, 25, 30,etc. | Erika Alfaro | Cantidad de gestiones realizadas | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100
| 4.4.A.1.15 | Estimulos entregados | Erika Alfaro | Cantidad de voluntarios incentivados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100
| PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 96.1771
| Porcentaje promedio de ejecución | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 100
Porcentaje promedio de cumplimiento | [8 empty] | 73 |  |  | 70 | 72
Cantidad de acciones reprogramadas | [8 empty] | 4 |  |  | 8 | 12
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 1
Porcentaje general de avance | [8 empty] | 16 |  |  | 47 | 47
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 43
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 66.6667
[5 empty] | 807 | 0.45134 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 68
[9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
Note on I12: Habian inscritos 1499 voluntarios y se capacito a 371; haciendo el 25% del total incritos en ese periodo
Note on L12: Aguilar: Habian 1788 voluntarios inscritos y se capacitaron a 436
Note on O12: Unidad Planificacion: Se capacitaron 422 voluntario y habian inscritos 1955
Note on R12: Unidad Planificacion: Se capacitaron 331 voluntarios de 2070

## VS17
Matriz de Seguimiento Planes por Áreas de Gestión
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO Y SECCIONALES
OBJETIVO OPERATIVO | CÓDIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2017 | Trim 1 |  |  | Trim 2 |  |  | Trim 3 |  |  | Trim 4 |  |  | ANUAL |  |  | COMENTARIOS TRIM 1 | COMENTARIOS TRIM 2 | COMENTARIOS TRIM 3 | COMENTARIOS TRIM 4
[8 empty] | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ | P | E | % EJ
| 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DGVYS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Número de programas definidos por cuerpo filial y órganos de gobierno. | programa | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
Mejorar la capacidad de respuesta de los voluntarios | 4.1.A.1.1 | Elaborar progrrama del Cuerpo Filial Comité de Damas Voluntarias | DGVYS | Jefa del Comité de Damas Voluntarias | Borrador terminado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | Comité de Damas
| 4.1.A.1.2 | Consulta con Jefatura N. de Damas | DGVYS |  | reuniones realizadas | Reuniones | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 | 100
| 4.1.A.1.3 | Borrador Voluntario Social | DGVYS | Jefe de Voluntarios Sociales | Borrador terminado | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| 4.2.A | Diseño y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DGVYS | DSS, DOE, DIS, DA, DF, DRRHH, DMR | % de voluntarios formados/capacitados | % de voluntarios | 15% | 0 | 9 | #DIV/0! | 5 | 14 | 280 | 5 | 32.67 | 653.4 | 5 | 23.87 | 477.4 | 15 | 79.54 | 530.2667
Contar con voluntarios capacitados | 4.2.A.1.1 | Realizar cursos Elpa para ingreso | Ruth Orellanda | DGVYS | Cantidad de cursos ELPA realizados | cursos | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 300 | 3 | 7 | 233.3333 | 3 | 12 | 400 | 10 | 25 | 250 | 3 cursos de validación de instructores en el area de Estatutos, Reglamentos y ELPA
| 4.2.A.1.2 | Realizar curso de Estatutos | Ruth Orellanda | DGVYS | Cantidad de cursos de Estatutos realizados | cursos | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 3 | 8 | 266.6667 | 3 | 9 | 300 | 12 | 18 | 150 | Doctrina 10, Estatutos 5
| 4.2.A.1.3 | Estabelcer coordinaciones para impartir capacitaciones | Ruth Orellanda | DGVYS | Cantidad de reuniones de coordinación sostenidas | reuniones | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
| 4.2.A.1.4 | Realizar cursos de varias tematicas | Ruth Orellanda | DGVYS | Cantidad de cursos realizados | cursos | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 curso trepy
| 4.3.A | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA | DSS, DOE, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | Seccionales | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | Guadalupe | La Unión | Se entregaron botiquines a Aguilares,. Guazapa, Apopa, Tonacatepeque (2 a cada uno) y tela a Santa Lucia, Jucuapa, Armenia, a la red de orietne. En agosto se entregaron lona para camilla a las 60 seccionales. Kit de playa a usulutan, santa ana, san vicente, zacatecoluca, san miguel, puerto de la libertad, | Ciudad Barrios esta aprobado la reconstrucción del local (techo, barda) pero no se sabe porque no se ha realizado
Mejorar la infraestructura de las seccionales | 4.3.A.1.1 | Entrega de kit de camilla y botiquin a Gazapa | Ramón Pérez | DGVYS | Kit entregado a Guazapa | kit | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | Se entrego lona para camilla y un botiquin a todas las seccionales
| 4.3.A.1.2 | Reparar Estructura de Seccional de Ataco | Ramón Pérez | DGVYS | Reparación en Ataco | Reparación | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | Jayaque |  | Se apoyo a la unión: reparando techo
| 4.3.A.1.3 | Reparar Estructura de Seccional de Ciudad barrios | Ramón Pérez | DGVYS | Reparación en Ciudad Barrios | Reparación | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Se reparó techo en La Unión
| 4.3.A.1.4 | Entrega de kit de camilla y botiquin a Texistepeque | Ramón Pérez | DGVYS | Kit entregado a Texistepeque | kit | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 4.3.A.1.5 | Entrega de kit de camilla y botiquin a Armenia | Ramón Pérez | DGVYS | Kit entregado a Armedia | kit | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 4.4.A | Plan de gestión del voluntariado y seccionales a nivel nacional y su sistematización | DGVYS |  | % de incremento real del voluntariado | según inscripcion 2016 de voluntarios | 10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios evaluados | % | 5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
[5 empty] | % de voluntarios que participan activamente en actividades de riesgo, salud e inclusión social | % | 2% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 voluntarios como voluntario social |  |  | 25 voluntarios
[5 empty] | % de voluntarios que se les ha dado reconocimiento | % | 20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5.6 | #DIV/0! | 20 | 5.6 | 28 | 138 personas que se les dio reconcimiento |  |  | 300 voluntarios
Implemenatr Plan de gestion de voluntariado y seccionales | 4.4.A.1.1 | Plan carnetizacion | Erika Alfaro |  | Elaborar documento | documento | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| 4.4.A.1.2 | Inscripción del voluntariado | Erika Alfaro |  | Porcentaje de voluntarios inscritos | % | 100 | 50 | 50 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 10 | 0 | 0 | 100 | 90 | 90
| 4.4.A.1.3 | Recepción y revision de documentos | Erika Alfaro |  |  | documentos | Según sea necesario | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.4.A.1.4 | Elaboración y entrega de Carnet | Erika Alfaro |  | Cantidad de carnet entregado / total de carnet solicitados | % | 100 | 50 | 50 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100
| 4.4.A.1.5 | Elaborar encuesta | Erika Alfaro |  | Encuesta elaborada | encuesta | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | Ya se entrego el informe de loos resultados
| 4.4.A.1.6 | Pasar encuesta | Erika Alfaro |  | Cantidad de personas encuentadas | cantidad | 300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0
| 4.4.A.1.7 | Tabular las encuesta | Erika Alfaro |  | Relaizar analisis de resultados obtenidos en la encuenta | Documento | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
| 4.4.A.1.8 | Presentar informe de la evaluación | Erika Alfaro |  | Elaborar informe | Informes entregado | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4.4.A.1.9 | Cantidad de voluntarios acreditados para ser estimulados | Erika Alfaro |  | Cantidad de voluntarios estimulados | cantidad estimulados | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 300 | 100
| 4.4.A.1.10 | Gestionar la elaboración de diplomas y pines por años de servicio 5, 10, 15, 20, 25, 30,etc. | Erika Alfaro |  | Adquisición de pines | pines comprados | 300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 300 | 100
| 4.4.A.1.11 | Estimulos entregados | Erika Alfaro |  | Cantidad de estimulos entregados | Cantidad | 300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0
| 4.4.A.1.12 | Realizar Carrera Aeróbica | DGVYS | Erika Alfaro | Carrera aeróbica | Carrera realizada | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  | Se realizo en el mes de septiembre una acuatlon, participaron alrededor de 200 voluntarios
| 4.4.A.1.13 | Realizar primera convención de voluntariado | DGVYS | Erika Alfaro | Convención de voluntariado | Convención realizada | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| DGVYS.A | Elaboración de planes operativos de jefaturas nacionales y seccionales | Jefes nacionales, delegaciones departamentales |  | Cantidad de planes elaborados | Planes | 18 planes | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 18 | 18 | 100
Apoyar la sistematización de procesos de planificación en las seccionales Y cuerpos filiales | DGVYS.A.1 | Diseñar guia y matriz de planificación para seccionales | DGVYS | PDI | Guia Elaborada | Guia | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100
| DGVYS.A.2 | Realizar asambleas departamentales para elaboracion de planes | DGVYS |  | Cantidad de asambleas realizadas | Asambleas | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 18 | 0 | 0
| DGVYS.A.3 | Dar seguimiento a los planes | DGVYS | PDI | Cantidad de informes de seguimiento recibidos | Informes | 130 | 13 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 81.3
Porcentaje promedio de ejecución | [9 empty] | 100 |  |  | 93
Porcentaje promedio de cumplimiento | [9 empty] | 63 |  |  | 55
Cantidad de acciones reprogramadas | [9 empty] | 5 |  |  | 5
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación | [9 empty] | 0 |  |  | 1
Porcentaje general de avance | [9 empty] | 21 |  |  | 37
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 33.3333 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 75
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 28
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 90
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on J11: Jenniffer Aguilar: habian 2036 incritos, 189 se capacitaron
Note on M11: Jenniffer Aguilar: 2126 voluntarios inscritos, capacitados 291
Note on P11: Unidad Planificacion: 772 Voluntarios capacitados 2363 inscritos
Note on S11: Unidad Planificacion: 2425 inscritos 579 capacitados
Note on F24: Esta actividad tambien hay que retomarla; la idea es que los voluntarios no solo trabajen en respuesta (ambulancias, rescates) sino que hagan otras acciones que respondan a las 3 areas programaticas,. En este sentido hay que identificar cuantos estan trabajando en estas areas, y establecer estrategias para mas se diversifiquen...
Note on A49: Unidad Planificacion: Acumulativo

## VS18
Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2018
Cruz Roja Salvadoreña
DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO Y SECCIONALES
MISIÓN: | Fortalecer y desarrollar al voluntariado y seccionales mejorando la capacidad de respuesta hacia las comunidades
AREA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR | META DEL INDICADOR |  |  | CODIGO | ACTIVIDAD CLAVE | RESPONSABLE DIRECTO | APOYO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA A DIC 2018 | PRESUPUESTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | Trim 1 |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  | ANUAL
|  |  | P | E | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ | Comentarios | P | E | % EJ
Gestión del Recurso Humano | Formar voluntarios con capacidad de respuesta adecuada y oportuna, operativa y administrativa | Cantidad real de voluntarios incrementados (con respecto al año 2017) | 100 |  | 0 | 4.1.A | Definición de Programas del voluntariado (cuerpos filiales y órganos de gobierno) | DVS | Jefes Nacionales de C. Filiales | Programa elaborado | 1 |  | Documento | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 4.4.A | Implementación del plan de gestión de voluntariado | DVS | Jefes Nacionales de C. Filiales | % de incremento real del voluntariado | 5 |  | Carnetización | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0
[8 empty] | DVS | JSS, JGRD, JIS, JF, JGTH, JMR | % de voluntarios evaluados | 5 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0
[8 empty] | DVS | JSS, JGRD, JIS, DPYRC | % de voluntarios que participan en los programas de CRS | 2 |  | Informes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1A | Elaboración y aprobación del plan anual de carnetización y socialización | DVS |  | Documento elaborado | 1 | 300 | documento activado. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1B | Revisión de documentos e Inscripción de voluntarios | Asistente de recursos humanos |  | Voluntarios inscritos | 2400 | 1200 | Expediente archivado. | 1200 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 2400 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1C | Actualización de base de datos | Asistente de recursos humanos |  | Base de datos | 100% | 1200 | base actualizada | 0 |  | #DIV/0! |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 100 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1D | Carnetización | Asistente de recursos humanos |  | Carnet elaborados | 2400 | 5000 | voluntarios carnetizados | 1200 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 2400 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1E | Administración de expedientes | Asistente de recursos humanos |  | Expediente actualizados | 2400 | 1500 | expedientes revisados | 0 |  | #DIV/0! |  | 1200 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 700 |  | 0 |  | 2400 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1F | Cumplimiento de procesos sancionatorios. | Técnico de voluntariado y seccionales |  | Casos resueltos | 30 | 600 | punto de acta | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0
|  | Cantidad de voluntarios capacitados | 1000 |  | 0 | 4.2.A | Actualización, aprobación y funcionamiento de la unidad de formación y capacitación | DVS | SS, GR, DIS, AD, FI, GT, MR | Voluntarios capacitados | 1000 |  | Expedientes, lista de asistencia | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 1000 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1G | Impresión de materiales de capacitación (ELPA, ESTATUTOS, normas administrativas, manuales de bienvenida, curso salvamento acuático) | Gestor de capacitación interna |  | Documento aprobados | 4000 | 1500 | manuales impresos | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 4000 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1H | Coordinar y promover la capacitación de instructores de cuerpos filiales. | Gestor de capacitación interna |  | Personas capacitada | 60 | 4500 | listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 60 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1I | Elaborar diplomas de capacitación , de asistencia y de estimulo. | Gestor de capacitación interna |  | Cantidad diploma | 500 | 500 | archivo | 100 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 500 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1J | Mantener registro académico de los voluntarios tanto físico como digital actualizado. | Gestor de capacitación interna |  | Voluntario registrado | 2500 | 300 | archivo de voluntarios | 0 |  | #DIV/0! |  | 500 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 2500 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1K | Validar todos los diplomas de lo cursos que reciben los voluntarios. | Gestor de capacitación interna |  | Diplomas validados | 600 |  | diplomas validados | 100 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 600 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1L | Capacitación delegaciones y juntas locales | DVS |  | Cursos | 2 | 4500 | cantidad de cursos | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1M | Capacitación a cuerpo voluntario de socorristas | Escuela Nacional de Socorrismo |  | Cursos | 40 | 12,00 | cantidad voluntarios | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1N | Capacitación a cruz roja de la juventud | Escuela Nacional de Juventud |  | Cursos | 40 | 12000 | cantidad voluntarios | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1O | Capacitación a cuerpo de guardavidas voluntarios. | Escuela Nacional de Guardavidas |  | Cursos | 5 | 10000 | cantidad voluntarios | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1P | Capacitación a comité de damas voluntarias. | Escuela Nacional de C. Damas |  | Cursos | 2 | 6000 | cantidad voluntarios | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Cantidad de voluntarios retenidos | 2000 |  | 0 | VS.1Q | Revisión y actualización de reglamento de estimulo | DVS |  | Documento actualizado | 1 | 500 | documento validado | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1R | Acuatlón | Jefatura Nacional de Guardavidas |  | Evento realizado | 1 | 2000 | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1S | Paso del hombre | Jefatura Nacional de Guardavidas |  | Evento realizado | 1 | 14000 | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1T | Carrera aeróbica | DVS |  | Evento realizado | 1 | 5000 | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1U | Campamento nacional juventud | Jefatura Nacional Juventud |  | Evento realizado | 1 | 5000 | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1V | Campamentos nacionales | DVS |  | Evento realizado | 1 | 1500 | Listado de asistencia | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1W | Afiliación a los seguros de vida | Asistente de recursos humanos |  | Seguro | 2 | 15000 | Listado de afiliados | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | VS.1X | Atención al voluntario visitante | DVS |  | Voluntarios de seccionales | 12 | 500 | Listados de voluntarios | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
Gestión de Seccionales | Fortalecer a las seccionales en sus capacidades administrativas y operativas | Cantidad de seccionales autosostenibles | 3 |  | 0 | VS.2A | Curso de normas administrativas. | DVS |  | Documento | 2 | 1500 | Listado de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2B | Curso BOCA | MR / DVS |  | Talleres | 15 |  | Listado de asistencia | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 15 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2C | Elaboración plan de recaudación de fondos de seccionales. | MR / DVS |  | Voluntarios participando | A definirse |  | Listado de asistentes | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | VS.2D | Elaborar cartera de donantes de cabeceras departamentales. | MR / DVS |  | Documento | A definirse |  | Planes elaborado | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | VS.2E | Planificar actividades anuales de recaudación. | MR / DVS |  | Documento | A definirse |  | Cartera elaborada | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | VS.2F | Promoción de la donación altruista. | MR / DVS |  | Documento | A definirse |  | cronograma de actividades | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | VS.2G | Capacitar a voluntarios de seccionales para la negociación con donantes. | MR / DVS |  | Documento | A definirse |  | Cartera de nuevos socios | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Cantidad de seccionales que mejoran su clasificación (de C a B) | 5 |  | 0 | 4.3.A y 5.3.D | Plan de inversión de infraestructura, mobiliario y equipo para seccionales | DGVYS, DA, DOE | DSS, DIS, DF, DRRHH, DMR | Numero de seccionales con mejoras en su infraestructura/ mobiliario/equipo | 10 |  | Solicitudes de compra | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2H | Recepción y gestión de entrega de informes operativos y contables. | DVS |  | Informes | 12 |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2I | Validación y gestión de apoyo financiero a seccionales. | DVS |  | Documento | 12 |  | informes presentados | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2J | Impulsar el trabajo departamental | DVS |  | Documento | 60 |  | informes presentados | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 60 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2K | Asesorías a seccionales. | Técnico de voluntariado y seccionales |  | Documento | 12 |  | red formada | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2L | Apoyar a las seccionales en su gestiones de clasificación. | Técnico de voluntariado y seccionales |  | Documento | 12 |  | informes presentados | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2M | Motivación de seccionales para cambio de categoría. | DVS |  | Documento | 12 |  | informes presentados | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2N | Actualización de criterios de clasificación. | DVS |  | Documento | 1 |  | informes presentados | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
|  | Cantidad de seccionales que han realizado su elección 2019-2020 | 60 |  | 0 | VS.2O | Elaboración de calendario de elecciones | DVS |  | Documento | 1 |  | criterios actualizados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2P | Elección de ternas Jefatura Nacional | DVS |  | Documento | 4 | 200 | documentos entregados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2Q | Elecciones de ternas cuerpos filiales Departamentales | DVS |  | Listados | 13 | 200 | informes presentados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 13 |  | 0 |  | 13 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2R | Elecciones de ternas cuerpos filiales Locales y puestos de socorro | DVS |  | Listados | 47 | 500 | informes presentados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2S | Elecciones de Delegaciones Departamentales | DVS |  | Listados | 13 | 600 | informes presentados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 14 |  | 0 |  | 14 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2T | Elecciones de Juntas Locales y Puestos de Socorro | DVS | juntas locales | Listados | 47 | 500 | informes presentados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2U | Elaboración de los puntos de actas | Delegaciones Departamentales |  | Actas | 60 |  | informes presentados | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 60 |  | 0 |  | 60 | 0 | 0
[6 empty] | VS.2V | Solicitud de ratificación de puntos de actas | Delegaciones Departamentales |  | Actas | 60 |  | Actas presentadas | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 60 |  | 0 |  | 60 | 0 | 0
|  | Cantidad de planes elaborados/ actualizados | 14 |  | 0 | PR.2A | Conceptualización de la Gestión de riesgos de desastres para CRS | TVS, JGR | Unidad de Capacitación y Educación | Talleres | 4 |  | listados de participantes | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | PR.2B | Diagnostico de Amenazas y Vulnerabilidades de zonas de acción de las Seccionales de CRS | TVS, Jefe COE | Unidad de Capacitación y Educación | Talleres | 4 |  | Diagnósticos finalizados | 0 |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | PR.2C | Formulación de Planes para la respuesta por escenarios | TVS, Jefe COE | Transportes UACI | Jornadas | 4 |  | Planes elaborados | 0 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 4 | 0 | 0
PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje promedio de ejecución
Porcentaje promedio de cumplimiento
Cantidad de acciones reprogramadas
Cantidad de acciones ejecutadas con anticipación
Porcentaje general de avance
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
Note on A68: Unidad Planificacion: Acumulativo